## 请先读我
质量月报目录说明
NO | sheet页 | 说明 | 需要团队重点关注的
1 | 对整体质量进行说明，2大维度指标：对外承诺SLA、内部观察指标
| 质量概述 | 涉及几个方面信息： >各质量指标每月趋势情况； >质量总结（主要从研发部门维度，具体产品可以点“+”展开或者到具体的sheet页查看 | √
2 | 从3个方面每个质量指标的详细分析
| 0. 重大故障 | >指标详细说明 | √
3 | 各指标统计源数据：（数据获取时间：每月第1个工作日）
| Y产品问题 | 《1. 产品问题》源数据 | √
| Y版本提测 | 《2. 版本质量》源数据 | √
| Y重开问题 | 《3. 研发内部质量》源数据之重开问题 | √
| Y新增bug数 | 《3. 研发内部质量》源数据之新增bug数 | √
| Y总遗留bug数 | 《3. 研发内部质量》源数据之总遗留bug数 | √
| Y设计类缺陷 | 《3. 研发内部质量》源数据之设计类缺陷总数 | √
| Y每月预期交付需求 | 《4. 需求交付》源数据每月预期交付需求 | √
| Y每月交付需求 | 《4. 需求交付》源数据每月交付需求总数 | √
| Y每月遗留需求 | 《4. 需求交付》源数据每月遗留需求数 | √
| Y总遗留需求数 | 《4. 需求交付》源数据总遗留需求数 | √
4 | 其他
| 改进项 | 团队内改进项跟踪表，涉及：故障、缺陷复盘、版本回退复盘、每月质量度量、团队质量活动等识别的改进项。

## 质量概述
2020Q4研发部系统软件部质量报告（20201001-20201031）
一、质量趋势
分类 | 质量指标 |  | 质量目标 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | 备注
对外承诺SLA |  | 0. 重大故障分 （扣分情况） | 0故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 0
内部观察指标 | 1. 产品问题 | 产品问题数 | 观察项（8） | 1 | 2 | 0 | 0 | ~ | ~ | 3 | 0 | 3
|  | 云平台 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | ~ | ~ | 3 | 0 | 3
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 0
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 0
| 2. 版本质量 | 版本通过率 | 根据产品细分 | 70% | 33.33% | 46.15% | 100.00% | ~ | ~ | 48.15% | 100.00% | 53.33%
|  | 云平台 | 33.3% | 50% | 0 | 42.85% | 100.0% | ~ | ~ | 45.45% | 100.0% | 53.84%
|  | 系统应用软件 | 65% | 80% | 33.33% | NA | 100.0% | ~ | ~ | 50% | 100.0% | 54.54%
|  | APP | 50% | NA | NA | 50% | 0 | ~ | ~ | 50% | 0 | 50.00%
|  | 交付版本数 | 观察项 | 6 | 1 | 6 | 3 | ~ | ~ | 13 | 3 | 16
|  | 云平台 |  | 2 | 0 | 3 | 2 | ~ | ~ | 2 | 2 | 7
|  | 系统应用软件 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | ~ | ~ | 5 | 1 | 6
|  | APP |  | 0 | 0 | 3 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 3
|  | 交付版本质量分 | 观察项 | -3.27 | -2.37 | -113.5 | -32 | ~ | ~ | -19.47 | -32 | -14
|  | 云平台 |  | -13.68 | 0 | -1021.37 | -122 | ~ | ~ | -462.09 | -122 | -387
|  | 系统应用软件 |  | -42.63 | -7.1 | 0 | 25 | ~ | ~ | -11.71 | 25 | -8
|  | APP |  | 46.5 | 0 | -0.12 | 0 | ~ | ~ | 6.54 | 0 | 7
|  | 失败版本数 | 观察项 | 1 | 2 | 7 | 0 | ~ | ~ | 10 | 0 | 10
|  | 云平台 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 4
|  | 系统应用软件 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | ~ | ~ | 3 | 0 | 3
|  | APP |  | 0 | 0 | 3 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 3
|  | 问题需求比 | 根据产品细分 | 0.68 | 1.38 | 3.09 | 2 | ~ | ~ | 2.15 | 2 | 2
|  | 云平台 | 3.5 | 2.39 | 15 | 4.91 | 3 | ~ | ~ | 4.5 | 3 | 4
|  | 系统应用软件 | 2 | 0.57 | 0.44 | 0 | 1 | ~ | ~ | 0.7 | 1 | 1
|  | APP | 2 | 0.05 | 0 | 0.4 | 0 | ~ | ~ | 0.25 | 0 | 0
| 3. 研发内部质量 | 线上缺陷泄漏率 | 泄漏率≤8% | 3.125% | 15.38% | 0% | 0.00% | ~ | ~ | 1.5% | 0.00% | 1.44%
|  | 云平台 |  | 8% | 20% | 0% | 0.00% | ~ | ~ | 9.091% | 0.00% | 1.63%
|  | 系统应用软件 |  | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ~ | ~ | 0% | 0.00% | 0.00%
|  | APP |  | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ~ | ~ | 0% | 0.00% | 0.00%
|  | 低级问题数 | 观察项 | 0 | 2 | 5 | 0 | ~ | ~ | 7 | 0 | 7
|  | 云平台 |  | 0 | 1 | 4 | 0 | ~ | ~ | 1 | 0 | 5
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | ~ | ~ | 1 | 0 | 1
|  | APP |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 1
|  | 重开问题数 | 观察项 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 0
|  | 云平台 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 0
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 0
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 0
|  | 新增bug数 | 观察项 | 31 | 11 | 155 | 11 | ~ | ~ | 197 | 11 | 208
|  | 云平台 |  | 22 | 8 | 144 | 10 | ~ | ~ | 30 | 10 | 184
|  | 系统应用软件 |  | 8 | 3 | 0 | 1 | ~ | ~ | 11 | 1 | 12
|  | APP |  | 1 | 0 | 11 | 0 | ~ | ~ | 1 | 0 | 12
|  | 总遗留bug数 | 200 | 39 | 42 | 46 (0/46) | 36 (1/35) | ~ | ~ | 46 (0/46) | 36 (1/35) | 36 (1/35)
|  | 云平台 |  | 34 | 37 | 40 | 29 | ~ | ~ | 40 | 29 | 29
|  | 系统应用软件 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | ~ | ~ | 4 | 5 | 5
|  | APP |  | 1 | 1 | 2 | 2 | ~ | ~ | 2 | 2 | 2
|  | 设计类缺陷总数 | 观察项 | 0 | 0 | 2 | 0 | ~ | ~ | 2 | 0 | 2
|  | 云平台 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 2
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 0
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 | 0 | 0
| 4. 需求交付 | 需求消化率 | ≥90% | 75% | 81.25% | 34.04% | 100.00% | ~ | ~ | 51.9% | 100.00% | 88.10%
|  | 云平台 |  | 83.33% | 70% | 23.68% | 100.00% | ~ | ~ | 77.27% | 100.00% | 91.80%
|  | 系统应用软件 |  | 50% | 100% | 0% | 0.00% | ~ | ~ | 85.71% | 0.00% | 60.00%
|  | APP |  | 50% | 100% | 77.78% | 100.00% | ~ | ~ | 66.67% | 100.00% | 92.31%
|  | 需求已交付的及时交付率 | ≥70% | 41.67% | 84.62% | 75% | 100.00% | ~ | ~ | 68.29% | 100.00% | 60.81%
|  | 云平台 |  | 50% | 85.71% | 66.67% | 100.00% | ~ | ~ | 64.71% | 100.00% | 64.29%
|  | 系统应用软件 |  | 0% | 80% | 0% | 0.00% | ~ | ~ | 66.67% | 0.00% | 0.00%
|  | APP |  | 0% | 100% | 85.71% | 100.00% | ~ | ~ | 50% | 100.00% | 75.00%
|  | 每月预期交付需求 | 观察项 | 16 | 16 | 47 | 3 | ~ | ~ | 79 | 3 | 84
|  | 云平台 |  | 12 | 10 | 38 | 2 | ~ | ~ | 22 | 2 | 61
|  | 系统应用软件 |  | 2 | 5 | 0 | 0 | ~ | ~ | 7 | 0 | 10
|  | APP |  | 2 | 1 | 9 | 1 | ~ | ~ | 3 | 1 | 13
|  | 当月预期交付需求已交付数 | 观察项 | 12 | 13 | 16 | 3 | ~ | ~ | 41 | 3 | 74
|  | 云平台 |  | 10 | 7 | 9 | 2 | ~ | ~ | 17 | 2 | 56
|  | 系统应用软件 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | ~ | ~ | 6 | 0 | 6
|  | APP |  | 1 | 1 | 7 | 1 | ~ | ~ | 2 | 1 | 12
|  | 当月预期已交付中的及时交付数 | 观察项 | 5 | 11 | 12 | 3 | ~ | ~ | 28 | 3 | 45
|  | 云平台 |  | 5 | 6 | 6 | 2 | ~ | ~ | 11 | 2 | 36
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | ~ | ~ | 4 | 0 | 0
|  | APP |  | 0 | 1 | 6 | 1 | ~ | ~ | 1 | 1 | 9
|  | 每月遗留需求数 | 观察项 | 4 | 3 | 31 | 0 | ~ | ~ | 38 | 0 | 10
|  | 云平台 |  | 2 | 3 | 29 | 0 | ~ | ~ | 5 | 0 | 5
|  | 系统应用软件 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 1 | 0 | 4
|  | APP |  | 1 | 0 | 2 | 0 | ~ | ~ | 1 | 0 | 1
|  | 总遗留需求数 | 观察项 | 12 | 34 | 11 | 13 | ~ | ~ | 11 | 13 | 13
|  | 云平台 |  | 6 | 31 | 7 | 9 |  |  | 7 | 9 | 9
|  | 系统应用软件 |  | 5 | 2 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
|  | APP |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
二、9月质量概述
对外承诺SLA： |  | 本月无故障
内部观察指标： |  | 是否皆已达标！
一、产品问题： |  | 共收到XX个机型问题工单，解决达标率为100%；
二、版本质量： |  | 成功上线XX个版本；
三、内部质量： |  | 本月线上缺陷XX、低级缺陷YY和重开缺陷ZZ；
四、需求交付： |  | >本月交付XX个需求; >需求交付及时率YY（XX%=XX[当月按期交付需求数]/YY[当月交付需求数]）； >需求消化率（XX%=XX[当月需求交付]/YY[需求新增]）
对外承诺SLA： |  | 本月故障 0 起
内部观察指标：
1. 产品问题： |  | 共收到0个问题工单，解决达标率为0%；
2. 版本质量： |  | 成功上线3个版本；
3. 研发内部质量： |  | 本月线上缺陷：11个，低级缺陷：0个，重开缺陷：0个；
4. 需求交付： |  | 当月预期交付需求已交付：3个，需求交付及时率：100%，需求消化率：100%；

## 0. 重大故障
0. 重大故障
总分：100。
重大故障明细
故障等级 | 故障名称 | 机型 | 扣分 | 原因 |  |  |  | 扣分原因 | [7 empty] | 月份
质量指标 | 质量目标 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | 备注
重大故障分 （扣分情况） | 合格:良好:优秀=85:92:100 （ABCDE=00000） | [13 empty] | 0 | 总分=100
返回主页

## Y产品问题
编号 | 禅道编号 | 问题描述 | 研发部门 | 严重等级 | 产品型号 | 机型 | 创建日期 | 计划关闭时间 | 关单是否达标 | 是否关闭 | 当前状态 | 关闭原因 | 备注

## Y版本提测
编号 | ID | 优先级 | 名称 | 所属产品 | 所属项目 | 版本 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 机型
1 | 6450 | A | IPScanner-V2.0.0.2提测 | 系统 - 应用软件 | IPScanner-V2.0 | IPScanner-V2.0.0.2 | 陈莹 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 已完成 | IPScanner
2 | 6506 | A | v5.4临时补充优化点测试 | Cloud Server | CloudV5.4 | CloudV5.4-Next | 施智海 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 已完成
3 | 6514 | 0 | MySmart-V5.2.1.8测试申请 | Cloud Server | 智能服务器DEMO | MySmart-V5.2.1.8 | 陈莹 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 已完成

## Y重开问题
编号 | 禅道编号 | 机型 | BUG标题 | 严重程度 | 是否低级问题 | Bug状态 | 创建人 | 创建时间 | 开发负责人

## Y新增BUG数
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案
1 | 22539 | P2 | Installer(Community)网页端，calltype切换会有概率出现没有通知后台，导致calltype不生效 | CloudV5.4.0.2 | 已关闭 | 施智海 | 2020-10-13 09:28:51.0 |  | 康小龙 | 已解决
2 | 22593 | P3 | 社区从账号呼叫室内机没有记录 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-15 09:59:39.0 | 陈镇兴
3 | 22603 | P3 | customer server phone给出最大16位提示限制 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-15 14:27:08.0 | 康小龙
4 | 22612 | P3 | 左右高度不对齐 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-15 19:05:51.0 | 康小龙
5 | 22613 | P1 | 个人enduser网页修改从账号落地号码，云不会下发 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-15 19:12:36.0 | 康小龙
6 | 22629 | P3 | PM Face搜索框问题 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-19 20:06:13.0 | 康小龙
7 | 22688 | P2 | 词条问题 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-21 15:18:50.0 | 郑浪双
8 | 22794 | P0 | system组件部署完毕，nginx挂掉，导致图片全部无法显示 |  | 已关闭 | 施智海 | 2020-10-26 18:25:27.0 |  | 陈志伟 | 外部原因
9 | 22798 | P0 | 10月23日，邮件突然出现图片显示不出来，之前测试三轮全部正常 | CloudV5.4-Next | 已关闭 | 施智海 | 2020-10-27 11:21:08.0 |  | 陈志伟 | 已解决
10 | 22810 | P1 | 5.2.1.8版本，设备上传的截图都无法显示 | MySmart-V5.2.1.8 | 活跃 | 陈莹 | 2020-10-27 15:29:11.0 | 陈镇兴
11 | 22856 | P1 | 设备通过sdmc上云，云上修改DTMF，sdmc没有正常解析将正确的DTMF下发给设备 | SDMC-v5.2.0.23 | 活跃 | 陈莹 | 2020-10-29 09:49:54.0 | 班萌萌

## Y低级BUG
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案

## Y总遗留BUG数
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给
1 | 19899 | P2 | 个人落地续费过期时间显示有误 | cloud-v5.2.0.1 | 活跃 | 施智海 | 2020-04-15 20:52:24.0 | 陈镇兴
2 | 19517 | P1 | 云平台上删除groundphone，设备的reception没有同步删除 |  | 活跃 | 陈莹 | 2020-03-26 16:20:40.0 | 陈镇兴
3 | 19808 | P1 | 发票显示问题 | cloud-v5.2.0.0 | 已解决 | 施智海 | 2020-04-10 20:13:45.0 | 施智海
4 | 19875 | P2 | 连接IPV6网络，Android App扫码登录不是私密连接 | cloud-v5.2.0.0 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-04-15 10:46:43.0 | 陈镇兴
5 | 19892 | P1 | 云5.2版本 室内机解锁超过门口机支持的relay解锁失败，云端应返回解锁失败的提示语 |  | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-04-15 17:58:10.0 | 陈镇兴
6 | 20442 | P1 | location 长度超过63字符会下发给设备会为空，导致监控，通话都不行 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-05-22 17:32:50.0 | 陈镇兴
7 | 20563 | P2 | Resident Auth PIN 网页端位数做下限制，同时APP端也要修改 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-06-03 16:23:03.0 | 康小龙
8 | 20681 | P2 | PM Residents 去掉Active | Local_Smart_ServerV1.0 | 活跃 | 施智海 | 2020-06-12 10:59:57.0 | 康小龙
9 | 20684 | P2 | 远程控制先隐藏 | Local_Smart_ServerV1.0 | 活跃 | 施智海 | 2020-06-12 11:36:44.0 | 康小龙
10 | 20692 | P2 | H5页面的部分logo没有变为紫色 | Local_Smart_ServerV1.0 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-06-12 15:28:32.0 | 康小龙
11 | 21151 | P1 | upgrade页面提示语显示不全，位置不美观 |  | 活跃 | 陈莹 | 2020-07-17 09:31:42.0 | 班萌萌
12 | 21171 | P2 | SDMC连接了，status显示灰色 |  | 活跃 | 郑梦楠 | 2020-07-20 16:44:13.0 | 班萌萌
13 | 21238 | P2 | 设备端和工具端设置的鉴权方式不一样时，选择已经连接上的设备，点击update from或update to有概率出现 两次提示框 | 1.0.0.9 | 活跃 | 陈莹 | 2020-07-23 18:02:06.0 | 班萌萌
14 | 21241 | P2 | 导入文件的路径还有中文，无法正常导入 | 1.0.0.10 | 活跃 | 陈莹 | 2020-07-27 10:32:35.0 | 班萌萌
15 | 21714 | P1 | 连接云，注册TCP方式的云账号打给注册TLS方式的云账号去电，打不通 | CloudV5.3.0.5 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-08-25 11:35:13.0 | 钟兴顺
16 | 21844 | P1 | PM-Messages页面的搜索功能不生效 | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-02 17:43:07.0 | 陈镇兴
17 | 21848 | P2 | 社区-EndUser页面，family member页面使用UID搜索不生效 | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-03 11:18:36.0 | 康小龙
18 | 21852 | P1 | 更换服务器的ip地址后，网页无法登陆，提示warning | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-03 14:36:33.0 | 陈镇兴
19 | 21877 | P1 | 设备从云上删掉，设备的账号没有正常删除 | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-04 16:24:59.0 | 陈镇兴
20 | 21892 | P1 | R28/R29/C313很多autop命令再第二通道不生效 | 云平台网管系统 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-07 14:30:43.0 | 钟兴顺
21 | 21936 | P2 | 设备端异常上报经常出现链接服务器失败 | 云平台网管系统 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-08 17:51:44.0 | 钟兴顺
22 | 21949 | P1 | 云上添加card，切换房间，然后再选择设备下发，设备会收到两条一样的信息 | MySmart-V5.2.1.7 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-10 09:29:46.0 | 陈镇兴
23 | 22251 | P1 | 设备添加到云上，发现未添加rps | CloudV5.4.0.0 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-21 19:32:58.0 | 康小龙
24 | 22369 | P1 | PM下的截图全部无法显示 | CloudV5.4.0.1 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-24 15:05:47.0 | 陈镇兴
25 | 22422 | P2 | 设备从云上删除，人脸数据还保留再设备里 | CloudV5.4.0.1 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-27 10:43:40.0 | 陈蔚蔚
26 | 22470 | P2 | 之前PM测试过嘉里云，然后测云5.4发现可优化问题 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-28 15:38:56.0 | 钟兴顺
27 | 22593 | P3 | 社区从账号呼叫室内机没有记录 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-15 09:59:39.0 | 陈镇兴
28 | 22603 | P3 | customer server phone给出最大16位提示限制 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-15 14:27:08.0 | 康小龙
29 | 22612 | P3 | 左右高度不对齐 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-15 19:05:51.0 | 康小龙
30 | 22613 | P1 | 个人enduser网页修改从账号落地号码，云不会下发 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-15 19:12:36.0 | 康小龙
31 | 22629 | P3 | PM Face搜索框问题 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-19 20:06:13.0 | 康小龙
32 | 22688 | P2 | 词条问题 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 施智海 | 2020-10-21 15:18:50.0 | 郑浪双
33 | 22810 | P1 | 5.2.1.8版本，设备上传的截图都无法显示 | MySmart-V5.2.1.8 | 活跃 | 陈莹 | 2020-10-27 15:29:11.0 | 陈镇兴
34 | 22856 | P1 | 设备通过sdmc上云，云上修改DTMF，sdmc没有正常解析将正确的DTMF下发给设备 | SDMC-v5.2.0.23 | 活跃 | 陈莹 | 2020-10-29 09:49:54.0 | 班萌萌
1 | 13860 | P2 | IOS-2.0.6版本，解决告警弹窗之后smart plus界面不能改为撤防状态 | iOS SmartPlus_3.0.3.3 | 活跃 | 陈毅勇 | 2019-03-22 14:53:10.0 | 许志明
2 | 22461 | P2 | app互打，有概率出现来电没有铃声 | Vfone iOS 1.0.7（1） | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-28 11:38:35.0 | 许志明

## Y设计类缺陷
序号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案

## Y每月预期交付需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 5651 | A | 【土耳其代理】云平台支持土耳其语 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-24 | 2020-10-09 | 已发布
2 | 5923 | A | 【Akuvox】MySmart 上架谷歌商店 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 已发布
1 | 5449 | A | 【云5.4】NFC和Bluetooth在无网络下可以使用 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-10-08 | 2020-09-30 | 已发布

## Y当月预期交付需求已交付需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 关闭日期 | 阶段 | 是否及时交付
1 | 5651 | A | 【土耳其代理】云平台支持土耳其语 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-24 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:18:06.0 | 已发布 | 是
2 | 5923 | A | 【Akuvox】MySmart 上架谷歌商店 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 2020-10-29 09:33:24.0 | 已发布 | 是
1 | 5449 | A | 【云5.4】NFC和Bluetooth在无网络下可以使用 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-10-08 | 2020-09-30 | 2020-09-30 17:26:10.0 | 已发布 | 是

## Y每月遗留需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段

## Y总遗留需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 3608 | C | EndUser里面所有的device搜索建议重新规划 | 施智海 | 康小龙 | 已分析 | 2021-03-31 |  | 未开始
2 | 3715 | C | smartplus,个人alarm与社区的alarm图标不一致 | 施智海 | 康小龙 | 激活 | 2021-03-31 |  | 已立项
3 | 3733 | C | Community 与Single-tenant的输入名字不一致，Single-tenant是Name，Community是fistname+lastname，建议统一一下 | 施智海 | 康小龙 | 已分析 | 2021-03-31 |  | 已立项
4 | 4855 | B | 【Akuvox】sdmc 上cloud setting表达不对 | 连诚莉 | 郑浪双 | 激活 | 2020-12-31 |  | 研发完毕
5 | 4934 | C | RF Card导入方案问题 | 施智海 | 郑浪双 | 已变更 | 2021-01-30 |  | 已立项
6 | 4893 | A | 【Akuvox】smartplus默认NFC/BLE卡号下发relayABC，但X916有四个relay，建议是否做机型控制 | 钟燕如 | 陈镇兴 | 已变更 | 2020-12-31 |  | 未开始
7 | 4952 | C | Installer创建小区的时候建议小区名字不允许相同 | 施智海 | 郑浪双 | 已变更 | 2021-01-30 |  | 已立项
8 | 5301 | A | 【Inprice】云平台支持俄语 | 黄润西 | 郑浪双 | 已变更 | 2020-11-30 |  | 未开始
9 | 5503 | B | sdmc修改节点的name为其他值以后，无法修改为之前的默认值（比如修改room节点的name为room1，然后再次修改为room无法保存） | 陈莹 | 陈莹 | 已分析 | 2020-12-31 |  | 未开始
10 | 5657 | A | 【CIE】SDMC新增强制阅读消息功能 | 林珊 | 班萌萌 | 已变更 | 2020-12-31 |  | 研发完毕
11 | 5694 | A | SDMC中Message功能优化 | 林琦玉 | 林琦玉 | 已分析 | 2020-12-31 |  | 研发完毕
12 | 6019 | A | 【Akuvox】低成本工控机性能测试 | 施海涛 | 郑浪双 | 已分析 | 2020-10-31 |  | 未开始
13 | 6037 | B | 室内机不在联系人列表触发alarm管理机有告警 | 方燕滨 | 陈镇兴 | 已分析 | 2021-01-30 |  | 未开始

## 改进项
改进项来源 | 改进项背景 | 行动项 | 负责人 | 验收人 | 改进提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度 | 进度说明
XX故障
XX回溯
XX改进

## 指标数据
|  | 2019年 |  |  |  | 2020年 | [15 empty] | 2019
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
重大故障 | 总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A
B
C
产品问题 | 产品问题数 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2
| E10 | 2 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 3 | 2
| E11 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0
| R20 | 0 | 2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 5 | 0
版本质量 | 版本通过率 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E10 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E11 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| R20 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| 交付版本数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E10 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E11 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| R20 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| 失败版本数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
研发内部质量 | 线上缺陷数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 2.439% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 13.33% | 43.64% | 0%
| 低级问题数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 2.439% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 13.33% | 43.64% | 0%
| 重开问题数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.882% | 0% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 4.545% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 1.818% | 0%
| 低级缺陷数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
| E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 新增Bug数 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| E10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 15 | 6
| E11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 6
| R20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | 28
| 总遗留Bug数 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| E10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 15 | 6
| E11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 6
| R20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | 28
| 版本提测质量-设计类缺陷占比 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| (参考数据)2019-设计类缺陷占比 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E11 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| R20 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
需求交付率 | 需求消化率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 需求交付及时交付率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 每月交付需求总数 | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 每月遗留需求数 | 66.7% | 100% | 71.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 66.7% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 总遗留需求数 | 66.7% | 100% | 71.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 66.7% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -