## 请先读我
质量月报目录说明
NO | sheet页 | 说明 | 需要团队重点关注的
1 | 对整体质量进行说明，2大维度指标：对外承诺SLA、内部观察指标
| 质量概述 | 涉及几个方面信息： >各质量指标每月趋势情况； >质量总结（主要从研发部门维度，具体产品可以点“+”展开或者到具体的sheet页查看 | √
2 | 从3个方面每个质量指标的详细分析
| 0. 重大故障 | >指标详细说明 | √
3 | 各指标统计源数据：（数据获取时间：每月第1个工作日）
| Y产品问题 | 《1. 产品问题》源数据 | √
| Y版本提测 | 《2. 版本质量》源数据 | √
| Y重开问题 | 《3. 研发内部质量》源数据之重开问题 | √
| Y新增bug数 | 《3. 研发内部质量》源数据之新增bug数 | √
| Y总遗留bug数 | 《3. 研发内部质量》源数据之总遗留bug数 | √
| Y设计类缺陷 | 《3. 研发内部质量》源数据之设计类缺陷总数 | √
| Y每月预期交付需求 | 《4. 需求交付》源数据每月预期交付需求 | √
| Y每月交付需求 | 《4. 需求交付》源数据每月交付需求总数 | √
| Y每月遗留需求 | 《4. 需求交付》源数据每月遗留需求数 | √
| Y总遗留需求数 | 《4. 需求交付》源数据总遗留需求数 | √
4 | 其他
| 改进项 | 团队内改进项跟踪表，涉及：故障、缺陷复盘、版本回退复盘、每月质量度量、团队质量活动等识别的改进项。

## 质量概述
2020Q3研发部嵌入式软件部质量报告（20200901-20200930）
一、质量趋势
分类 | 质量指标 |  | 质量目标 | 7月 | 8月 | 9月 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | 备注
对外承诺SLA |  | 0. 重大故障分 （扣分情况） | 0故障 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
内部观察指标 | 1. 产品问题 | 产品问题数 | 观察项（8） | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 室内机&门口机 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 2
| 2. 版本质量 | 版本通过率 | 80% | 41.17% | 45.83% | 55.3% |  |  | 51.31% |  | 51.31%
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 50% | 67.9% |  |  | 58.64% |  | 58.64%
|  | 室内机&门口机 |  |  | 42.85% | 47.79% |  |  | 46.69% |  | 46.69%
|  | 交付版本数 | 观察项 | 7 | 11 | 24 |  |  | 42 |  | 42
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 5 | 11 |  |  | 5 |  | 5
|  | 室内机&门口机 |  |  | 6 | 13 |  |  | 6 |  | 6
|  | 交付版本质量分 | 观察项 | -168.37 | -35.68 | -28.86 |  |  | -11.11 |  | -11.11
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | -622.56 | -383.03 |  |  | -404.82 |  | -404.82
|  | 室内机&门口机 |  |  | -198.09 | -829.09 |  |  | -495.48 |  | -495.48
|  | 失败版本数 | 观察项 | 10 | 10 | 19 |  |  | 39 |  | 39
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 3 | 5 |  |  | 3 |  | 3
|  | 室内机&门口机 |  |  | 7 | 14 |  |  | 7 |  | 7
|  | 问题需求比 | 2 | 2.4 | 5.08 | 2.24 |  |  | 2.85 |  | 2.85
|  | 新门禁系列 |  |  | 5.4 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 9.9 | 0.81 |  |  | 2.64 |  | 2.64
|  | 室内机&门口机 |  |  | 3.66 | 3 |  |  | 2.91 |  | 2.91
| 3. 研发内部质量 | 线上缺陷泄漏率 | 泄漏率≤8% | 0% | 1.471% | 0% |  |  | 0.6098% |  | 0.6098%
|  | 新门禁系列 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | 话机 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | 室内机&门口机 |  | 0% | 2.247% | 0.9615% |  |  | 2.247% |  | 2.247%
|  | 低级问题数 | 观察项 | 1 | 0 | 1 |  |  | 2 |  | 2
|  | 新门禁系列 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0
|  | 室内机&门口机 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
|  | 重开问题数 | 观察项 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 室内机&门口机 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 新增bug数 | 观察项 | 77 | 134 | 115 |  |  | 326 |  | 326
|  | 新门禁系列 |  |  | 8 | 0 |  |  | 8 |  | 8
|  | 话机 |  |  | 39 | 12 |  |  | 39 |  | 39
|  | 室内机&门口机 |  |  | 87 | 103 |  |  | 87 |  | 87
|  | 总遗留bug数 | 200 | 298 | 361 | 178(33/145) |  |  | 178(33/145) |  | 178(33/145)
|  | 新门禁系列 |  |  | 8 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 185 | 59 |  |  | 59 |  | 59
|  | 室内机&门口机 |  |  | 168 | 119 |  |  | 119 |  | 119
|  | 设计类缺陷总数 | 观察项 | 2 | 4 | 3 |  |  | 9 |  | 9
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 室内机&门口机 |  |  | 4 | 3 |  |  | 4 |  | 4
| 4. 需求交付 | 需求消化率 | ≥90% | 61.29% | 80.77% | 100% |  |  | 81.11% |  | 81.11%
|  | 新门禁系列 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | 话机 |  | 0% | 90% | 100% |  |  | 90% |  | 90%
|  | 室内机&门口机 |  | 0% | 80% | 100% |  |  | 80% |  | 80%
|  | 需求已交付的及时交付率 | ≥60% | 63.16% | 90.48% | 81.82% |  |  | 79.45% |  | 79.45%
|  | 新门禁系列 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | 话机 |  | 0% | 88.89% | 82.35% |  |  | 88.89% |  | 88.89%
|  | 室内机&门口机 |  | 0% | 91.67% | 81.25% |  |  | 91.67% |  | 91.67%
|  | 每月预期交付需求 | 观察项 | 31 | 26 | 33 |  |  | 90 |  | 90
|  | 新门禁系列 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1
|  | 话机 |  |  | 10 | 17 |  |  | 10 |  | 10
|  | 室内机&门口机 |  |  | 15 | 16 |  |  | 15 |  | 15
|  | 当月预期交付需求已交付数 | 观察项 | 19 | 21 | 33 |  |  | 73 |  | 73
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 9 | 17 |  |  | 9 |  | 9
|  | 室内机&门口机 |  |  | 12 | 16 |  |  | 12 |  | 12
|  | 当月预期已交付中的及时交付数 | 观察项 | 12 | 19 | 27 |  |  | 58 |  | 58
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 8 | 14 |  |  | 8 |  | 8
|  | 室内机&门口机 |  |  | 11 | 13 |  |  | 11 |  | 11
|  | 每月遗留需求数 | 观察项 | 10 | 15 | 9 |  |  | 34 |  | 34
|  | 新门禁系列 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 8 | 1 |  |  | 8 |  | 8
|  | 室内机&门口机 |  |  | 7 | 8 |  |  | 7 |  | 7
|  | 总遗留需求数 | 观察项 | 29 | 41 | 29 |  |  | 29 |  | 29
|  | 新门禁系列 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 话机 |  |  | 13 | 5 |  |  | 5 |  | 5
|  | 室内机&门口机 |  |  | 26 | 24 |  |  | 24 |  | 24
二、9月质量概述
对外承诺SLA： |  | 本月无故障
内部观察指标： |  | 是否皆已达标！
一、产品问题： |  | 共收到XX个机型问题工单，解决达标率为100%；
二、版本质量： |  | 成功上线XX个版本；
三、内部质量： |  | 本月线上缺陷XX、低级缺陷YY和重开缺陷ZZ；
四、需求交付： |  | >本月交付XX个需求; >需求交付及时率YY（XX%=XX[当月按期交付需求数]/YY[当月交付需求数]）； >需求消化率（XX%=XX[当月需求交付]/YY[需求新增]）
对外承诺SLA： |  | 本月故障 0起
内部观察指标：
1. 产品问题： |  | 共收到0个问题工单，解决达标率为0%；
2. 版本质量： |  | 成功上线24个版本；
3. 研发内部质量： |  | 本月线上缺陷：115个，低级缺陷：1个，重开缺陷：0个，总遗留缺陷：178；
4. 需求交付： |  | 本月预期交付需求已交付33个需求，需求消化率：100%，需求交付及时率：82%；
Note on E4: u: R65G项目

## 0. 重大故障
0. 重大故障
总分：100。
重大故障明细
故障等级 | 故障名称 | 机型 | 扣分 | 原因 |  |  |  | 扣分原因 | [7 empty] | 月份
| 客户现有RJ11耳机通话异常 | R65G |  | 1.生产发现R65G的USB wifi测试不过，不良率约为8%，后分析定位为电压输入偏低导致 2.RJ11线序相反导致客户现有耳机不兼容，通话麦克无声 | [11 empty] | 7月
质量指标 | 质量目标 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | 备注
重大故障分 （扣分情况） | 合格:良好:优秀=85:92:100 （ABCDE=00000） | [13 empty] | 0 | 总分=100
返回主页

## Y产品问题
编号 | 禅道编号 | 问题描述 | 研发部门 | 严重等级 | 产品型号 | 机型 | 创建日期 | 计划关闭时间 | 关单是否达标 | 是否关闭 | 当前状态 | 关闭原因 | 备注
1 | 5977 | 【Enyca】(bug)E21 安装在不同地点会有回音噪音或者听不到声音 | 嵌入式研发部 | B | 嵌入式 - 室内机&门口机 | E21 | 2020-10-10 10:45:51.0 | 2020-11-30 | 否 | 否 | 激活
2 | 6127 | 【bug】【达硕】 | 嵌入式研发部 | B | 嵌入式 - 室内机&门口机 | C313 | 2020-10-29 11:34:29.0 | 2020-11-21 | 否 | 否

## Y版本提测
编号 | ID | 优先级 | 名称 | 所属产品 | 所属项目 | 版本 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 机型
1 | 6444 | A | C313 AKCLOUDUNION 113.30.4.185 (release) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.30.4.185 | 李丹敏 | 2020-10-10 | 2020-10-13 | 被阻塞 | C313
2 | 6449 | A | R67 CORALNTPC 67.114.6.201 beta版本测试 | 嵌入式 - 话机 | R5XR6X 主线 | 67.114.6.201 | 郭惠珍 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 已完成 | R67
3 | 6451 | A | C313 NAG 113.143.4.35 (release版本) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.143.4.35 | 李丹敏 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 被阻塞 | C313
4 | 6463 | A | C313 AKCLOUDUNION 113.30.4.187 (release) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.30.4.187 | 李丹敏 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 被阻塞 | C313
5 | 6465 | A | AUSTCO SONICGUARD 2.54.1.28 beta版本测试 | 嵌入式 - 话机 | R5XR6X 主线 | 2.54.1.28 | 郭惠珍 | 2020-10-15 | 2020-10-21 | 已完成 | AUSTCO
6 | 6468 | A | C313 AKCLOUDUNION 113.30.4.188 (release) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.30.4.188 | 李丹敏 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 已完成 | C313
7 | 6469 | A | C313 NAG 113.143.4.36 (release版本) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.143.4.36 | 李丹敏 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 已完成 | C313
8 | 6484 | A | C313 AKCLOUDUNION 113.30.4.191 (Beta) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.30.4.191 | 李丹敏 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 被阻塞 | C313
9 | 6488 | A | C313 INTELBRAS 113.57.4.57（Beta版本）版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.57.4.57 | 郭惠珍 | 2020-10-21 | 2020-10-25 | 已取消 | C313
10 | 6489 | A | C313 AKCLOUDUNION 113.30.4.192 (Beta) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.30.4.192 | 李丹敏 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 被阻塞 | C313
11 | 6491 | A | E21 - 221.30.1.120 【AKCLOUDUNION】beta版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式门口机 | E21 - 221.30.1.120【AKCLOUDUNION】 | 吴高峰 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 被阻塞 | E21
12 | 6494 | A | C313 AKCLOUDUNION 113.30.4.195 (Beta) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.30.4.195 | 李丹敏 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 已完成 | C313
13 | 6500 | B | C312 AKCLOUD 112.30.2.67 (beta版本) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 112.30.2.67 | 李丹敏 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 已完成 | C312
14 | 6501 | B | C313 JTS 113.30.4.196 (Beta) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.30.4.196 | 李丹敏 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 被阻塞 | C313
15 | 6505 | A | E21 - 221.30.1.122【AKCLOUDUNION】beta版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 221.30.1.122 | 吴高峰 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 已完成 | E21
16 | 6508 | A | C313 INTELBRAS 113.57.4.60（Beta版本）版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.57.4.60 | 郭惠珍 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 被阻塞 | C313
17 | 6511 | B | C313 JTS 113.30.4.198 (Beta) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.30.4.198 | 李丹敏 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 被阻塞 | C313
18 | 6515 | B | C313 JTS 113.30.4.199 (Beta) 版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.30.4.199 | 李丹敏 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 已完成 | C313
19 | 6517 | A | C313 INTELBRAS 113.57.4.55 PDM | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | [PDM]113.57.4.55 | 吴高峰 | 2020-10-27 | 2020-10-30 | 已完成
20 | 6518 | A | C313S AKCLOUDUNION 113.30.4.148 PDM | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | [PDM]113.30.4.148 | 李丹敏 | 2020-10-27 | 2020-10-30 | 已完成
21 | 6519 | A | C313N AKCLOUDUNION 113.30.4.148 PDM | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | [PDM]113.30.4.148 | 吴高峰 | 2020-10-27 | 2020-10-30 | 已完成
22 | 6521 | A | R67 CORALNTPC 67.114.6.204 PDM检查 | 嵌入式 - 话机 | R5XR6X 主线 | [PDM]67.114.6.204 | 郭惠珍 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 已完成 | R67
23 | 6525 | A | C313 ROBERT 113.207.6.3（Beta版本）版本测试 | 嵌入式 - 室内机&门口机 | 嵌入式室内机&门口机 beta | 113.207.6.3 | 李丹敏 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 未开始 | C313

## Y重开问题
编号 | 禅道编号 | 机型 | BUG标题 | 严重程度 | 是否低级问题 | Bug状态 | 创建人 | 创建时间 | 开发负责人

## Y新增BUG数
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案
1 | 22503 | P2 | 113.30.4.181版本，话机有未读消息、未读录音时，在detect log界面看不见未读的红点 | 113.30.4.181 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-10-09 15:41:53.0 | 巫有福
2 | 22517 | P1 | 65.145.2.15版本 环接pc口，lan口，重启后话机起不来，一直卡在开机logo界面 | 65.145.2.11 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-10-10 18:24:15.0 | 郑国忠
3 | 22544 | P1 | 113.30.4.185版本，在具体的联系人群组test点击clear all也会删除all contacts的联系人 | 113.30.4.185 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-10-13 11:53:50.0 | 巫有福
4 | 22555 | P1 | 113.30.4.185版本，A与B,C建立通话后发起会议，B在通话中 hold解hold，会议通话三方没有声音 | 113.30.4.185 | 已关闭 | 李丹敏 | 2020-10-13 16:29:15.0 |  | 巫有福 | 转为需求
5 | 22589 | P1 | 113.143.4.35版本，2个室内机sip通话预览第三方设备，这时门口机ip来电，切换到门口机来电，点击预览键无法预览（113.30.4.185有同样问题） | 113.143.4.35 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-10-15 09:37:25.0 | 袁观福
6 | 22595 | P1 | 113.143.4.35版本，screen locker无法勾选上 | 113.143.4.35 | 已关闭 | 吴高峰 | 2020-10-15 10:13:30.0 |  | 黄耀鹏 | 已解决
7 | 22596 | P0 | 113.30.4.187版本 G729下建立会议通话，本方hold解hold，对方再hold解hold后VA异常，通话无声音，退出通话按按键以及去电都没声音 | 113.30.4.187 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-15 10:35:42.0 |  | 巫有福 | 已解决
8 | 22597 | P1 | 113.143.4.35版本，RF setting功能没有实现，需隐藏 | 113.143.4.35 | 已关闭 | 吴高峰 | 2020-10-15 11:03:25.0 |  | 黄耀鹏 | 已解决
9 | 22599 | P1 | 113.143.4.35版本，话机监控E21（221.30.1.119）的MJPEG的1080P的分辨率提示失败后，再将其分辨率修改为720P，话机再次选择E21设备进行监控会出现画面分屏，退出再次进入则正常 | 113.143.4.35 | 已关闭 | 李丹敏 | 2020-10-15 11:19:03.0 |  | 袁观福 | 已解决
10 | 22614 | P2 | 113.30.4.188版本，网页语言为波兰语时，网页从key/display切换到其他页面会弹窗 | 113.30.4.188 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-10-16 10:31:42.0 | 巫有福
11 | 22632 | P1 | 113.30.4.191版本，网页设置key设置为Smart Living后label无法输入,unlock的label可编辑 | 113.30.4.191 | 已关闭 | 李丹敏 | 2020-10-20 10:45:32.0 |  | 陈芳航 | 已解决
12 | 22677 | P2 | 113.57.4.57版本，monitor的设备名称含有特殊字符的会进行转译 | 113.57.4.57 | 已关闭 | 吴高峰 | 2020-10-21 11:53:37.0 |  | 林琦玉 | 转为需求
13 | 22684 | P2 | 113.57.4.57版本，系统在默认语言情况，web界面的菜单栏显示会被遮挡 | 113.57.4.57 | 已关闭 | 吴高峰 | 2020-10-21 14:31:12.0 |  | 林琦玉 | 转为需求
14 | 22764 | P0 | 221.30.1.120版本，E21升级到221.30.1.120，恢复出产设置，设备无法连接上sdmc | E21 - 221.30.1.120【AKCLOUDUNION】 | 已关闭 | 吴高峰 | 2020-10-23 14:45:21.0 |  | 黄耀鹏 | 已解决
15 | 22776 | P1 | 112.30.2.67版本，设备云模式下网页联系人列表不显示从账号 | 112.30.2.67 | 已关闭 | 李丹敏 | 2020-10-26 11:06:11.0 |  | 黄耀鹏 | 不予解决
16 | 22778 | P1 | 113.30.4.196版本 capture全部改成capture log（需求原型有误） | 113.30.4.196 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-26 11:19:11.0 |  | 黄耀鹏 | 已解决
17 | 22780 | P1 | 112.30.2.67版本，设备SDMC模式下网页联系人显示所有节点下设备，不显示APP | 112.30.2.67 | 已关闭 | 李丹敏 | 2020-10-26 11:22:41.0 |  | 李丹敏 | 转为需求
18 | 22782 | P1 | 113.30.4.196版本 Home Page Display设置Area2为Capture log类型，设备端图标显示有误，与底部图标连为一块 | 113.30.4.196 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-26 11:31:34.0 |  | 黄耀鹏 | 已解决
19 | 22783 | P1 | 113.30.4.196版本 autop模板应增加Capture Log配置值 | 113.30.4.198 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-26 13:45:13.0 |  | 黄耀鹏 | 已解决
20 | 22785 | P1 | 113.30.4.196版本 PC Manage升级Config.Indoor.PAGE1AREA1.DisplayType配置升级失败 | 113.30.4.196 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-26 14:54:11.0 |  | 黄耀鹏 | 设计如此
21 | 22795 | P1 | 113.30.4.198版本 点击text message按钮之后，Notification按钮消失 | 113.30.4.198 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-27 09:16:19.0 |  | 黄耀鹏 | 已解决
22 | 22797 | P1 | 113.30.4.198版本 Detect log界面变成与Capture log一样的界面 | 113.30.4.198 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-27 09:28:07.0 |  | 黄耀鹏 | 已解决
23 | 22805 | P1 | 113.57.4.60版本，设备处于云模式的时候，设置设置之间走sip，无法进行监控 | 113.57.4.60 |  | 吴高峰 | 2020-10-27 14:47:42.0 | 郭惠珍 | 袁观福 | 不予解决
24 | 22811 | P2 | 113.57.4.60版本 设备端添加Door Station，密码未密文显示（旧版本就存在问题） | 113.57.4.60 |  | 郭惠珍 | 2020-10-27 15:46:41.0 | 郑浪双 | 袁观福 | 不予解决
25 | 22813 | P1 | 113.57.4.60版本 一路第三方sip来电预览（走域名rtsp），一路门口机ip来电，切换到门口机ip来电界面无法预览，提示“Please try latter” | 113.57.4.60 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-27 16:34:33.0 |  | 林琦玉 | 转为需求
26 | 22818 | P1 | 113.57.4.60版本，网页RTSP设置用户名、密码输入除下划线（_）以外所有的特殊字符保存，不会标红 | 113.57.4.60 |  | 李丹敏 | 2020-10-27 17:53:38.0 | 李丹敏 | 陈芳航 | 已解决
27 | 22833 | P0 | 67.114.6.201版本 未同步4996需求 | 67.114.6.201 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-28 14:03:32.0 |  | 蔡钊锋 | 已解决
28 | 22859 | P1 | 113.207.6.3版本 设置设备背光睡眠时间为15s，触发http门铃，等到屏幕灭门铃不继续响 | 113.207.6.3 |  | 郭惠珍 | 2020-10-29 10:12:12.0 | 郭惠珍 | 陈芳航 | 已解决
29 | 22861 | P1 | 113.207.6.3版本 bellin,doorbell,http门铃同时触发时，应响最后一次触发的门铃 | 113.207.6.3 |  | 郭惠珍 | 2020-10-29 10:34:51.0 | 郭惠珍 | 陈芳航 | 已解决
30 | 22862 | P1 | 触发的http命令里用户名和密码不能带#、&、+符号，设备会识别错误无法触发门铃 | 113.207.6.3 | 已关闭 | 李丹敏 | 2020-10-29 10:37:24.0 |  | 林琦玉 | 转为需求
31 | 22864 | P2 | 113.207.6.3版本，短信输入的时候，切换不同的语言（英语，中文，简体繁体），光标位置不正确 | 113.207.6.3 |  | 吴高峰 | 2020-10-29 10:54:21.0 | 林琦玉 | 陈芳航 | 不予解决
32 | 22865 | P1 | 113.207.6.3版本，设备rtsp语音监听功能默认不开启，建议网页开放语音监听配置项或者同原来版本一致默认开启语音监听功能 | 113.207.6.3 |  | 郭惠珍 | 2020-10-29 10:56:40.0 | 郭惠珍 | 陈芳航 | 已解决
33 | 22869 | P1 | 113.207.6.3版本 设置 HTTPDOORBELL.Enable 为非法值，autop时应将该值设置为disable | 113.207.6.3 |  | 郭惠珍 | 2020-10-29 11:57:31.0 | 郭惠珍 | 陈芳航 | 已解决
34 | 22871 | P1 | 113.207.6.3版本，设备连接云（设置设备之间走sip），点击拨号-门口机，无法呼叫门口机 | 113.207.6.3 |  | 吴高峰 | 2020-10-29 13:47:36.0 | 林琦玉 | 陈芳航 | 不予解决
35 | 22874 | P1 | 113.207.6.3版本，先触发door bell门铃，再触发http门铃，点击取消，http触发的门铃停止 | 113.207.6.3 |  | 李丹敏 | 2020-10-29 14:16:02.0 | 林琦玉 | 陈芳航 | 不予解决
36 | 22876 | P1 | 113.207.6.3版本，触发bell in，设备从sound界面退出，不应该停止响铃（旧版本存在问题） | 113.207.6.3 |  | 李丹敏 | 2020-10-29 14:21:52.0 | 林琦玉 | 陈芳航 | 不予解决
37 | 22879 | P1 | 113.207.6.3版本，设备开启第八通道口作为布撤防开关，第1通道短路会布防 | 113.207.6.3 |  | 李丹敏 | 2020-10-29 15:54:48.0 | 林琦玉 | 陈芳航 | 不予解决
38 | 22881 | P1 | 113.207.6.3版本，其他设备告警，本设备进入解除告警，APP先解除告警 | 113.207.6.3 |  | 李丹敏 | 2020-10-29 16:29:03.0 | 林琦玉 | 陈芳航 | 不予解决

## Y低级BUG
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案
1 | 22833 | P0 | 67.114.6.201版本 未同步4996需求 | 67.114.6.201 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-28 14:03:32.0 |  | 蔡钊锋 | 已解决

## Y总遗留BUG数
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给
1 | 17445 | P0 | 65.145.0.69版本 话机出现卡顿现象 | 65.145.0.61 | 活跃 | 郭惠珍 | 2019-11-07 09:47:52.0 | 张明发
2 | 18458 | P0 | [113.30.4.57]smartplus呼叫C313,C313马赛克严重 |  | 活跃 | 施智海 | 2020-01-02 11:34:28.0 | 游炳坤
3 | 18585 | 5 | 65.145.0.105版本 挂通话切换模式压力测试四五次之后网页登不上，telnet登不上，sip呼叫不通，必须要重启才能恢复 | 65.145.0.105 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-01-09 18:12:31.0 | 张明发
4 | 18660 | P1 | 113.30.4.74版本 网页导出monitor数据与网页显示的不一致 | 113.31.6.43 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-01-17 14:18:12.0 | 陈芳航
5 | 18697 | P1 | 313监控315失败 | 113.30.4.76 | 活跃 | 袁观福 | 2020-01-20 15:18:29.0 | 陈芳航
6 | 18869 | P1 | 113.30.4.86版本 网页部分日语翻译显示不美观 | 113.30.4.86 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-02-21 14:49:32.0 | 郭惠珍
7 | 19241 | P1 | 113.30.4.99版本 对方开启DND，话机从历史记录呼叫对方有时会进入通话界面有时不会 | 113.30.4.99 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-03-11 10:05:27.0 | 郭惠珍
8 | 19251 | P1 | 63.161.10.1版本 话机盲转对方拒绝后，Recall来电界面会显示busy提示语后显示来电界面 | 63.161.10.1 | unresolve | 郭惠珍 | 2020-03-11 16:01:28.0 | 郭惠珍
9 | 19307 | P1 | 65.145.0.138版本 话机sip通话中存在自动挂断通话现象 | 65.145.0.138 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-03-14 20:30:54.0 | 张明发
10 | 19344 | P1 | 113.30.4.104版本，话机几率性出现不发起DHCP续约请求 | 113.30.4.104 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-03-17 16:51:39.0 | 陈芳航
11 | 19356 | P1 | 65.145.0.142版本 通话中拔插USB耳机会出现没声音现象 | 65.145.0.142 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-03-18 15:54:49.0 | 陈名强
12 | 19379 | P0 | 65.145.0.142版本 话机挂sip重注册压力测试两天之后，操作话机出现phone挂掉现象 | 65.145.0.142 | unresolve | 郭惠珍 | 2020-03-20 10:16:02.0 | 郭惠珍
13 | 19414 | P0 | 65.145.0.142版本 话机挂切换模式压力测试查看top命令部分进程重启 | 65.145.0.142 | unresolve | 郭惠珍 | 2020-03-21 18:13:14.0 | 郭惠珍
14 | 19422 | P1 | 65.145.0.146版本 话机挂opus长时间会议通话出现/sbin/getty 38400 tty1进程重启 | 65.145.0.142 | unresolve | 郭惠珍 | 2020-03-23 10:58:42.0 | 郭惠珍
15 | 19425 | P1 | 65.145.0.146版本 话机挂USB耳机模式通话压力测试出现{ALSAUsbToCssHdl} /app/bin/vaMain进程死掉现象，导致USB模式下讲话对方听不到本方声音 | 65.145.0.142 | unresolve | 郭惠珍 | 2020-03-23 14:28:50.0 | 郭惠珍
16 | 19435 | P1 | 65.145.0.146版本 拨号界面从USB耳机模式模式切换到免提模式声音异常 | 65.145.0.142 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-03-23 17:27:02.0 | 张明发
17 | 19475 | P1 | 113.30.4.104版本 话机通话中或者监控中解锁方式如果是local relay，点击之后应该直接解锁，而不是弹出relay开关 | 113.30.4.104 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-03-25 11:04:29.0 | 陈芳航
18 | 19505 | P1 | 113.30.4.104 版本，开启远程log，会导致主板测试卡在ping 测试 | 113.30.4.104 | 活跃 | 巫有福 | 2020-03-26 14:04:24.0 | 陈芳航
19 | 19571 | P1 | 113.180.1.243版本，话机SDMC模式下，使用节点呼叫房号应过滤门口机，不应呼叫门口机（旧版本也存在该问题） | 113.180.1.243 | 已解决 | 苏婉琴 | 2020-03-31 10:26:09.0 | 袁观福
20 | 19610 | P1 | 113.30.4.104版本，话机跑rtsp模块相关自动化用例，发生VA进程重启 | 113.30.4.104 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-04-02 14:55:05.0 | 陈芳航
21 | 19625 | P1 | 113.18.4.5版本，话机中文翻译问题汇总 | 113.18.4.5 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-04-02 18:26:14.0 | 陈芳航
22 | 19627 | P1 | 113.30.4.104版本,话机（V1.4印制板）整机测试阶段PON OUT默认是关闭的不符合产品调试说明接E10S作为辅机网络测试项，在整机测试阶段应默认开启PON OUt | 113.30.4.104 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-04-03 10:11:42.0 | 陈芳航
23 | 19839 | P1 | 153.0.6.108版本 扩展台label超过一定字符建议滚动显示 | 153.0.6.108 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-04-13 18:27:01.0 | 郭惠珍
24 | 19847 | P1 | 153.0.6.108版本 扩展台label带有中文符号设置后扩展台不显示lable | 163.0.106.111 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-04-14 09:26:34.0 | 郭惠珍
25 | 19901 | P1 | 113.30.4.119版本，话机通道设置为24H模式，话机当前布防模式下，话机24H通道会受Alarm Delay时间影响通道异常不会立马响警报 | 113.30.4.119 | 已解决 | 苏婉琴 | 2020-04-16 09:46:11.0 | 蔡在添
26 | 19940 | P1 | 113.30.4.119版本，话机挂拷机压力测试一晚上第二天查看画面卡住不动，声音正常（内存不足） | 113.30.4.119 | 已解决 | 苏婉琴 | 2020-04-17 09:01:22.0 | 巫有福
27 | 19999 | P1 | 50.214.6.170版本无法tftp autop升级rom包到50.214.6.173版本 | 50.214.6.173 | 已解决 | 苏婉琴 | 2020-04-20 15:17:42.0 | 苏婉琴
28 | 20005 | P1 | 50.214.6.173版本，话机网页status界面显示的硬件版本号后面多了V6.0 | 50.214.6.173 | 已解决 | 苏婉琴 | 2020-04-20 16:09:17.0 | 苏婉琴
29 | 20022 | P1 | 63.148.10.2版本，话机网页配置Call Waiting Tone Loop Mode为Disable，话机一路通话中接收到另外一路来电一直未接起直到对方挂断，话机会响Tone音四次，间隔20S响一次 | 63.148.10.2 | 已解决 | 苏婉琴 | 2020-04-21 13:39:00.0 | 苏婉琴
30 | 20154 | P1 | 55.66.6.204版本 话机在使用过程中出现卡顿现象（基本是网页操作跟打电话） | 55.66.6.204 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-04-29 17:27:22.0 | 张明发
31 | 20203 | P0 | relay开启，reboot话机以后话机一直是on状态，复位时间到不会自动复位要再次两次手动开关以后才能恢复正常 | 113.30.4.126 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-05-08 11:55:34.0 | 陈芳航
32 | 20251 | P1 | 65.145.0.174版本 话机注册失败情况下，未再进行dns请求 | 65.145.0.174 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-05-12 12:22:36.0 | 郭惠珍
33 | 20275 | P2 | 65.145.0.174版本 通话中拔插网线后会出现sip注册不上现象，再次拔插后正常 | 65.145.0.174 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-05-13 16:04:51.0 | 郭惠珍
34 | 20440 | P1 | 113.30.4.134版本 20来电，话机接起来电，视频流概率性出现一两条马赛克 | 113.30.4.134 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-05-22 16:40:28.0 | 陈芳航
35 | 20480 | P1 | 65.145.2.2版本 opus下，设置ptime为10，话机呼出建立一路通话，通话中不发rtp包 | 63.145.10.16 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-05-27 11:40:46.0 | 郭惠珍
36 | 20488 | P1 | 65.145.2.2版本 设置web-QOS值，抓sip及rtp包，dscp 值不对 | 150.145.0.55 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-05-27 15:59:14.0 | 郭惠珍
37 | 20505 | P1 | 65.145.2.2版本 Visual BLF PickUp Alert开启之后，代答时invite包不带代答码，导致代答失败 | 63.145.10.16 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-05-28 14:29:09.0 | 郭惠珍
38 | 20549 | P0 | 65.145.2.2版本 话机USB测试中出现Phone卡顿现象，来电无响应，log一直打Drop timer 0 | 65.145.2.2 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-06-02 11:41:45.0 | 郭惠珍
39 | 20551 | P1 | 话机从Dial界面超时进入休眠状态，话机的背光未完全关闭，还能看到有背光的存在​ | 113.30.4.176 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-06-02 14:17:46.0 | 巫有福
40 | 20552 | P1 | 221.31.1.119版本，话机云下呼出对方一直未接超时以后，话机声音异常 | E21 - 221.31.1.119【CLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-06-02 15:11:16.0 | 黄长发
41 | 20585 | P1 | 113.30.4.143版本 同时升级带url形式的配置项跟rom包，url配置项下载成功，rom包下载失败的情况下会导致url配置项升级失败（旧版本就存在问题） | 113.30.4.143 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-06-05 16:25:46.0 | 陈芳航
42 | 20586 | P1 | 113.30.4.143版本 建议下载url配置项下载失败提示语显示为红色，跟rom包升级失败的颜色显示一致 | 113.30.4.143 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-06-05 16:29:12.0 | 陈芳航
43 | 20588 | P1 | 113.30.4.143版本 同时升级带url形式的配置项跟rom包，url配置项下载成功，rom包下载失败的界面进度条显示为100% | 113.30.4.143 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-06-05 16:32:16.0 | 陈芳航
44 | 20628 | P1 | 63.145.10.16版本 通话中快速按DTMF按键，DTMF音异常 | 63.145.10.16 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-06-09 18:10:29.0 | 郭惠珍
45 | 20648 | P1 | 63.145.10.16版本 网页最多只能设置10条dialnow，autop升级超过10条dialnow能升级成功，网页显示多余10条 | 63.145.10.16 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-06-11 10:20:06.0 | 郭惠珍
46 | 20660 | P1 | 227.230.3.21版本，网页韦根读卡类型是26，网页进行卡添加，点击obtain按钮的时候先刷一下34的卡读取不到再刷一下26的卡此时读到的26卡号错误，再次读取这张26的卡号会是另外一个 | 【Cellgate】R27-V2 227.230.3.21 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-06-11 15:22:01.0 | 黄长发
47 | 20661 | P1 | 63.145.10.16版本 Jitter Buffer配置fixed模式，配置了无效 | 63.145.10.16 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-06-11 15:23:12.0 | 郭惠珍
48 | 20667 | P1 | 63.145.10.16版本 自定义tone音设置后实际效果与设置的频率不一致 | 63.145.10.16 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-06-11 17:53:32.0 | 郭惠珍
49 | 20781 | P1 | 65.145.0.181版本 话机挂切换模式压测出现没声音现象，acgVoice报错“RTP: CaptureHdlr: snd_pcm_readi CSS capt failed due to -77: File descriptor in bad state” | 65.145.0.181 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-06-19 09:43:54.0 | 张明发
50 | 20838 | P1 | 话机自动化8849隐藏界面，建议在导入bin文件生效以后，增加8849界面的网页ID界面可实现界面的跳转而不是要URL去跳转，方便用例编写 |  | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-06-28 10:28:52.0 | 陈芳航
51 | 20956 | P0 | 【稳定性】进行测试时phone发生段错误 |  | 活跃 | 王居辉 | 2020-07-06 17:42:04.0 | 蔡在添
52 | 21017 | P1 | 221.30.1.111版本，话机几率性出现指示灯会闪红色灯两三秒而后恢复正常蓝色 | E21 - 221.30.1.111【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-09 14:31:19.0 | 黄长发
53 | 21097 | P1 | 113.57.3.36版本 tranfer时出现转接失败，通话无声音现象（偶然出现） | 113.57.4.34 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-07-14 14:20:42.0 | 袁观福
54 | 21102 | P1 | 113.57.4.36版本 门口机ip来电，forward界面未输入号码直接点击forward，错误提示语背景显示为来电预览界面加tranfer界面 | 113.57.4.34 | unresolve | 郭惠珍 | 2020-07-14 16:33:51.0 | 郭惠珍
55 | 21175 | P1 | 221.30.1.115版本，网页配置Push To Hang Up为disable，话机通话中按pushbutton能挂断通话 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-21 09:55:58.0 | 黄长发
56 | 21176 | P1 | 221.30.1.115版本，话机设置多位relay DTMF解锁，设备接收到DTMF解锁码relay解锁存在异常 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-21 10:12:27.0 | 黄长发
57 | 21177 | P1 | 113.30.4.148版本，话机当前为布防模式，话机进入高级设置》Zone Settings界面未有任何操作按返回按钮，话机布防模式就直接变为撤防模式 | 113.30.4.148 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-21 10:33:26.0 | 陈芳航
58 | 21182 | P1 | 221.30.1.115版本，RTSP Video Codec设置成JMPEG编码器，播放第二路流会花屏 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-07-21 11:37:52.0 | 黄长发
59 | 21183 | P2 | 221.30.1.115版本，Call Log界面的滚动条会有一点遮挡选中框 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-07-21 11:42:19.0 | 黄长发
60 | 21186 | P1 | 221.30.1.115版本，RTSP Video Codec设置成JMPEG编码器，设置帧率为10/15/30，实际帧率都是25 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-07-21 13:47:42.0 | 黄长发
61 | 21191 | P1 | 221.30.1.115版本，话机网页可去除Cloud sever配置项 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-21 14:57:09.0 | 黄长发
62 | 21196 | P1 | 221.30.1.115版本 Schedule Name输入为重复的Name可以添加成功 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-07-21 16:39:49.0 | 黄长发
63 | 21197 | P1 | 221.30.1.115版本，话机不会发起DHCp续约请求 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-21 16:44:01.0 | 黄长发
64 | 21202 | P1 | 221.30.1.115版本 删除Schedule Manage某一页所有时间后不会跳转到前一页 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-07-21 17:10:40.0 | 黄长发
65 | 21204 | P2 | 221.30.1.115版本，Motion的time不能设置为0 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-07-21 17:26:07.0 | 黄长发
66 | 21206 | P2 | 221.30.1.115版本，Motion Detect Time Setting设置时间都是HH-MM，设置成功之后开始时间变成00:00,而结束时间变成HH:MM，不统一 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-07-21 17:58:07.0 | 黄长发
67 | 21210 | P2 | 221.30.1.115版本，Http-Api，auth mode设置为basic，username可以设置为空的，而设置密码为空的时候也没有相应的提示 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-07-22 14:38:34.0 | 黄长发
68 | 21211 | P1 | 221.30.1.115版本，Http-Api，auth mode设置为basic，username和passwor都设置为@#￥，可以保存成功，但是执行对应的api命令的时候，无法获取信息 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-07-22 14:48:46.0 | 黄长发
69 | 21214 | P1 | 221.30.1.115版本，话机无法使用bin文件进行升级 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-22 17:17:25.0 | 黄长发
70 | 21220 | P1 | 221.30.1.115版本 门口机注册方式改为TLS，注册失败 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-07-22 19:42:13.0 | 黄长发
71 | 21223 | P1 | 221.30.1.115版本，网页phone》action URL相关配置项很多不适用于门口机，该配置项应隐藏 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-23 14:05:15.0 | 黄长发
72 | 21232 | P1 | 221.30.1.115版本，话机Voice中涉及到的解锁失败提示音配置项可去除隐藏，该机型是单按键设备不存在解锁失败提示的情况 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-23 16:11:23.0 | 黄长发
73 | 21235 | P1 | 221.30.1.115版本，话机组播Paging Barge：1；Paging Priority Active：Disabled；门口机当前在sip/Ip通话中，收到组播1地址来电，话机不会挂断当前SIP/IP通话 | E21 - 221.30.1.115【AKCLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-23 17:32:50.0 | 黄长发
74 | 21236 | P1 | 113.30.4.148版本，话机当前在alarm告警弹窗界面，8849界面输入指令0_gohome，话机会返回IDLE界面，但是还是处于布防模式alarm告警声音还在，重启话机以后会有alarm告警弹窗 | 113.30.4.148 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-23 17:42:10.0 | 陈芳航
75 | 21240 | P1 | 50.112.6.204版本 话机挂重启ip检查压测出现重启后获取不到ip，拔插网线后可正常获取 | 50.112.6.204 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-07-27 09:40:15.0 | 张明发
76 | 21259 | P0 | 113.30.4.148版本，自动化8849界面进入Privacy Policy界面，刷新出现Phone重启 | 113.30.4.148 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-07-28 17:01:33.0 | 陈芳航
77 | 21279 | P1 | 65.145.2.8版本 服务器作用域被停用，话机续约时间到期，话机未释放掉ip | 65.145.2.8 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-07-29 20:20:41.0 | 郭惠珍
78 | 21281 | P1 | 65.145.2.8版本 网页设置话机ip为静态ip，设置成功之后使用静态ip登不上网页，旧ip能登上 | 65.145.2.8 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-07-29 20:51:33.0 | 郭惠珍
79 | 21282 | P1 | 65.145.2.8版本 话机设置静态ip（已被使用），续租时话机会重新请求之前使用过的动态ip，并将该ip设为静态ip | 65.145.2.8 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-07-29 21:11:41.0 | 郭惠珍
80 | 21321 | P1 | 65.145.2.11版本 通话中对方按DTMF按键，本方听到的DTMF音伴有杂音（三种模式下都存在该问题）；对方静音情况下，本方听到的DTMF音则正常 | 65.145.2.11 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-01 11:00:45.0 | 郭惠珍
81 | 21322 | P1 | 65.145.2.11版本 自定义Tone音设置了无效 | 65.145.2.11 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-01 14:24:20.0 | 郭惠珍
82 | 21325 | P1 | 65.145.2.11版本 Jabra BIZ 2300耳机，进入拨号界面，按数字按键，切换模式后耳机端听不到声音，log一直报PlayThreadClose(1) CSSToUSBThread quit | 65.145.2.11 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-01 16:17:23.0 | 郭惠珍
83 | 21330 | P1 | 65.145.2.11版本 epipe错误，log为-32 broken pipe | 65.145.2.11 | unresolve | 郭惠珍 | 2020-08-03 11:49:36.0 | 郭惠珍
84 | 21337 | P0 | 227.230.3.24版本，话机在去电界面频繁不断按下wiegand 键盘的解锁码，对方接起来电以后话机有几率出现VA进程重启（双方通话无声音和视频画面） | 【Cellgate】R27-V2 227.230.3.24 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-08-03 14:44:01.0 | 黄长发
85 | 21502 | P1 | 113.57.4.46版本 话机已注册账号情况下，呼叫call centert提示账号不可用 | 113.57.4.46 | unresolve | 郭惠珍 | 2020-08-08 18:20:35.0 | 郭惠珍
86 | 21509 | P1 | 113.30.4.155版本 话机从call界面进入Phonebook，触发bell in弹窗不响铃 | 113.30.4.155 | unresolve | 李丹敏 | 2020-08-10 09:29:19.0 | 李丹敏
87 | 21642 | P1 | 221.1.3.5版本，进行双工通话，无法听到E21的声音（双工较差，同时说话E21端会被消掉一些听到的声音变小） | 221.1.3.5 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-08-17 15:41:24.0 | 黄长发
88 | 21643 | P2 | 221.1.3.5版本，HTTP API设置账号空的时候没有提示 | 221.1.3.5 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-08-17 16:21:45.0 | 黄长发
89 | 21645 | P0 | 65.145.0.221版本 路由器设置短租期（1或者2分钟），话机连接该路由器下的wifi，续租时ip不会继续使用原来的ip，一直处于重新获取新的ip状态 | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-17 16:59:25.0 | 郭惠珍
90 | 21646 | P1 | 65.145.0.221版本 连上wifi后再忘记，status界面仍然显示着原来的ip | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-17 17:44:28.0 | 郭惠珍
91 | 21647 | P1 | 65.145.0.221版本 wifi连接下，如果有设置静态ip，话机会走静态ip | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-17 18:06:05.0 | 郭惠珍
92 | 21649 | P1 | 65.145.0.221版本 wifi列表连续连接多个wifi，已连接过的wifi仍然需要输入密码，刷新一下才正常 | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-18 09:38:30.0 | 郭惠珍
93 | 21654 | P0 | 65.145.0.221版本 反复开关wifi，wifi设置界面显示wifi连接成功，待机界面一直处于获取ip状态，需要重启才能恢复 | 65.145.0.221 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-08-18 16:38:43.0 | 郭惠珍
94 | 21655 | P1 | 65.145.0.221版本 未连接wifi驱动，wifi模式下主界面只提示网络不可用，未显示wifi连接失败的图标 | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-18 17:05:13.0 | 郭惠珍
95 | 21665 | P0 | 65.145.0.221版本 话机呼出一路通话建立通话，通话无声音，挂断通话后也无声音，log不再打acgvocie的log | 65.145.0.221 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-08-19 18:35:27.0 | 张明发
96 | 21671 | P1 | 需求5076：Set As DHCP Server默认应该是开启状态 | 113.30.4.159 | 已解决 | 李丹敏 | 2020-08-20 15:56:31.0 | 李丹敏
97 | 21678 | P1 | 65.145.0.221版本 wifi模式下，未插着USB+wifi驱动，无法关闭wifi模式，一直提示未连着wifi驱动设备 | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-21 11:54:11.0 | 郭惠珍
98 | 21687 | P1 | 80.30.4.13版本，门口机rtsp的分辨率设置为1080P来电建立通话以后，再将门口机的分辨率设置为其他分辨率IP来电，话机有几率在来电预览界面指示黑屏提示load video failed | 80.30.4.13 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-08-24 13:46:04.0 | 袁观福
99 | 21688 | P0 | 113.223.4.47 版本，在313E机子上，生产校验时，会包E10S测试失败问题 |  | 活跃 | 巫有福 | 2020-08-24 13:47:12.0 | 巫有福
100 | 21690 | P0 | 65.145.0.221版本 wifi连接模式下登录网页，话机概率性出现段错误重启 | 65.145.0.221 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-08-24 14:48:26.0 | 郑国忠
101 | 21691 | P0 | 65.145.0.221版本 wifi连接模式下，网页升级高级界面设置抓包，stop抓包时报错“Stop PCAP Failed”（客户反馈问题） | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-24 14:55:18.0 | 郭惠珍
102 | 21694 | P0 | 65.145.0.221版本 wifi模式下，再接上有线网线，网络就异常了 | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-24 15:43:55.0 | 郭惠珍
103 | 21702 | P1 | 80.30.4.13版本，出现段错误 | 80.30.4.13 | unresolve | 李丹敏 | 2020-08-24 18:25:26.0 | 赖俊霖
104 | 21712 | P1 | 80.30.4.13版本，话机A的Voice Encryption(SRTP)设为ZRTP，话机B的Voice Encryption(SRTP)设置为SRTP(Compulsory)，话机A呼叫话机B，无法接通 | 80.30.4.13 | unresolve | 吴高峰 | 2020-08-25 10:49:44.0 | 赖俊霖
105 | 21723 | P1 | 80.30.4.13版本，设备编辑network为静态ip，1min后自动跳回DHCP设置界面 | 80.30.4.13 | unresolve | 李丹敏 | 2020-08-25 16:14:08.0 | 李丹敏
106 | 21734 | P0 | 65.145.0.221版本 客户环境下wifi列表都是显示同一个wifi | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-08-26 10:52:31.0 | 郭惠珍
107 | 21761 | P1 | 80.30.4.13版本，话机在某些弹窗界面按下感应按键返回的时候界面显示不美观 | 80.30.4.13 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-08-27 11:51:56.0 | 巫有福
108 | 21822 | P1 | 68.145.3.34版本，最右边一列整体上移了一个像素 |  | 已解决 | 张明发 | 2020-09-01 16:11:51.0 | 张明发
109 | 21835 | P1 | 113.248.4.100版本，达硕分支没有同步升级保护代码 | 113.248.4.100 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-09-02 15:38:05.0 | 陈芳航
110 | 21836 | P2 | 113.248.4.100版本，话机存在词条未翻译为繁体中文 | 113.248.4.100 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-02 15:42:14.0 | 陈芳航
111 | 21839 | P2 | 113.248.4.100版本，话机来电界面音频接听图标UI为黑色，不美观（旧版本已存在） | 113.248.4.100 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-09-02 16:02:41.0 | 陈芳航
112 | 21943 | P1 | 67.214.6.210版本 CMU500条加本地联系人500条话机存在卡顿 | 67.214.6.210 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-09-09 09:24:38.0 | 蔡钊锋
113 | 21950 | P1 | 65.145.0.221版本 话机被hold时codec没有重新协商，导致hold时hold音异常 | 65.145.0.221 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-09-10 09:34:33.0 | 郭惠珍
114 | 21952 | P1 | 68.145.3.41版本 通话中解hold后会画面会闪一下 | 68.145.3.41 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-09-10 10:11:36.0 | 郭惠珍
115 | 21956 | P1 | 上报配置文件下载失败上报,连接云失败告警,配置文件解析失败的时候，内存泄漏不能上报 | 221.30.1.117 | 已解决 | 施智海 | 2020-09-10 17:02:24.0 | 施智海
116 | 21958 | P2 | 68.145.3.41版本 USB耳机模式建立一路通话，通话中偶尔伴有噪音 | 68.145.3.41 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-09-10 17:18:12.0 | 张明发
117 | 21959 | P0 | 联系人解析失败不上报 | 221.30.1.117 | 已解决 | 施智海 | 2020-09-10 17:46:08.0 | 施智海
118 | 21978 | P0 | 68.145.3.41版本 挂通话切换模式压力测试出现驱动层内存泄漏 | 68.145.3.41 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-09-14 09:55:34.0 | 张明发
119 | 21985 | P1 | 113.30.4.176版本，话机SDMC下发白名单配置，话机没有重启 | 113.30.4.185 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-09-14 14:07:12.0 | 蔡钊锋
120 | 21993 | P1 | 221.30.1.119版本，话机前后发送多位DTMF分别解锁relayA和relayB，解锁存在几率性失败 | 221.30.1.119 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-14 14:55:37.0 | 黄长发
121 | 22000 | P2 | 113.30.4.176版本，注册sip账号的时候启用outbound之后，再禁用outbound，重新进行注册请求，注册时候还是会走outbound的流程 | 113.30.4.176 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-09-14 15:48:04.0 | 黄志超
122 | 22068 | P2 | 227.230.3.31版本，话机使用bin文件升级以后网页指示的MAC地址是随机的，非0C:11:05:00:00:00 | 227.230.3.31 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-16 09:58:52.0 | 黄长发
123 | 22101 | P1 | 113.30.4.176版本，话机连接SDMC后公共管理机的排序比同房间管理机排序低 | 113.30.4.181 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-09-16 18:31:56.0 | 巫有福
124 | 22180 | P2 | 词条库翻译错误 | 113.30.4.176 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-09-18 11:35:13.0 | 巫有福
125 | 22263 | P1 | 20.230.3.24版本，进行apps-R2X呼叫测试辅助,使用最新的辅助通话后，进行恢复出产设置没有成功 | 20.230.3.24 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-09-22 11:47:31.0 | 卢达龙
126 | 22275 | P1 | 221.31.1.119版本，话机使用过程中出现pushbutton按下无反应也无任何log信息，掉电重启恢复正常 | E21 - 221.31.1.119【CLOUDUNION】 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-22 15:20:15.0 | 郑国忠
127 | 22277 | P2 | 113.248.4.110版本，话机网页Phone》time/lang界面未做任何修改切换到其他界面会弹窗提示 | 113.248.4.110 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-22 15:27:25.0 | 巫有福
128 | 22279 | P1 | 113.248.4.110版本，话机calllog存在转接记录，选择该条转接记录的详情界面，转接图标未显示 | 113.248.4.110 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-22 15:40:01.0 | 巫有福
129 | 22299 | P1 | 113.180.1.244版本，话机连接SDMC节点为F.1.1.1.1，话机显示的门口机设备是1.1.1.1.1节点的父节点设备 | 113.180.1.244 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-23 10:40:48.0 | 巫有福
130 | 22323 | P1 | 113.143.4.30版本，网页导入超过100条白名单联系人，超过部分不会被截断 | 113.143.4.32 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-09-23 16:50:48.0 | 黄耀鹏
131 | 22348 | P0 | 113.143.4.32版本，话机在Family Msg录音过程中有Doorbell和bell In按下重复几次操作以后，话机出现无声音状态，只能软重启话机才能恢复正常 | 113.143.4.32 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-24 09:44:28.0 | 黄耀鹏
132 | 22354 | P1 | 113.143.4.32版本，话机在被语音监听中，话机进入视频监控界面，话机视频画面会出现显示为黑色 | 113.143.4.32 | unresolve | 苏婉琴 | 2020-09-24 10:40:35.0 | 赖俊霖
133 | 22400 | P1 | 113.18.4.19版本 设置RF长按短按操作，设置之后应增加手动点击保存操作 | 113.18.4.19 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-09-25 10:54:29.0 | 黄长发
134 | 22403 | P1 | 113.18.4.19版本 点击RF学习按钮以及RF学习界面点击确认按钮会有点卡顿 | 113.18.4.19 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-09-25 11:18:37.0 | 黄长发
135 | 22405 | P1 | 113.18.4.19版本 设置长按无动作，通话中长按也会挂断通话 | 113.18.4.19 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-09-25 11:49:15.0 | 黄长发
136 | 22418 | P1 | 113.143.4.32版本，A只设置pcmu编码格式，A呼叫B，A呼叫C，建立会议，会议中B进行hold解hold，三个人说话都没有声音 | 113.143.4.32 | unresolve | 吴高峰 | 2020-09-27 10:03:23.0 | 张晋华
137 | 22421 | P1 | 113.18.4.19版本 删除RF提示界面UI风格与话机UI风格不匹配 | 113.18.4.19 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-09-27 10:33:50.0 | 黄长发
138 | 22424 | P1 | 113.143.4.32版本，话机执行过autop升级的操作，话机处于非空闲的状态操作话机网页进入upgrade》basic界面，话机网页此时会不断的刷新 | 113.143.4.32 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-27 11:11:30.0 | 蔡在添
139 | 22432 | P1 | 话机使用一段时间几率性会出现点击触摸屏没有声音的现象，试听铃声后或进入call界面恢复正常 | 113.143.4.32 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-27 14:27:47.0 | 巫有福
140 | 22436 | P2 | 113.142.4.32版本，话机IDLE界面点击右上角的logo会有点击控件的声音，应同其他无控件的一致按下无声音 | 113.143.4.32 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-27 15:06:42.0 | 巫有福
141 | 22441 | P2 | 113.143.4.32版本，话机默认语言下，存在词条未翻译为默认语言 | 113.143.4.32 | 活跃 | 苏婉琴 | 2020-09-27 16:12:44.0 | 黄耀鹏
142 | 22448 | P2 | 113.143.4.32版本，话机SDMC下发白名单配置，话机没有重启 | 113.143.4.32 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-09-27 17:45:59.0 | 黄耀鹏
143 | 22466 | P1 | 113.30.4.181版本，同组云下添加了多台室内机均处于布防状态，有一台触发alarm解除以后其余的机子均会被撤防 | 113.30.4.181 | unresolve | 苏婉琴 | 2020-09-28 14:17:48.0 | 张晋华
144 | 22468 | P2 | 113.30.4.181版本，话机A进行IP直播主叫话机B、C建立会议通话，话机B或者话机C按了hold解hold以后通话三方均无声音 | 113.30.4.181 | unresolve | 苏婉琴 | 2020-09-28 14:57:28.0 | 张晋华
145 | 22472 | P1 | 113.30.4.181版本，话机rtsp不兼容R20T30（220.30.1.202）MJPEG的720P分辨率，监控十几秒以后视频画面会卡住，其他分辨率不断连接进入有几率显示黑屏 | 113.30.4.181 | unresolve | 苏婉琴 | 2020-09-28 16:37:04.0 | 苏婉琴
146 | 22485 | P1 | 113.30.4.181版本，室内机没有删除 /data/resconfig/ 目录下的.svn文件 | 113.30.4.181 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-09-29 14:21:29.0 | 巫有福
147 | 22490 | P1 | 113.30.4.181版本，话机连接云平台后公共管理机的排序比同房间管理机排序低 | 113.30.4.181 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-09-29 18:05:20.0 | 蔡钊锋
148 | 22503 | P2 | 113.30.4.181版本，话机有未读消息、未读录音时，在detect log界面看不见未读的红点 | 113.30.4.181 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-10-09 15:41:53.0 | 巫有福
149 | 22517 | P1 | 65.145.2.15版本 环接pc口，lan口，重启后话机起不来，一直卡在开机logo界面 | 65.145.2.11 | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-10-10 18:24:15.0 | 郑国忠
150 | 22544 | P1 | 113.30.4.185版本，在具体的联系人群组test点击clear all也会删除all contacts的联系人 | 113.30.4.185 | 活跃 | 吴高峰 | 2020-10-13 11:53:50.0 | 巫有福
151 | 22589 | P1 | 113.143.4.35版本，2个室内机sip通话预览第三方设备，这时门口机ip来电，切换到门口机来电，点击预览键无法预览（113.30.4.185有同样问题） | 113.143.4.35 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-10-15 09:37:25.0 | 袁观福
152 | 22614 | P2 | 113.30.4.188版本，网页语言为波兰语时，网页从key/display切换到其他页面会弹窗 | 113.30.4.188 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-10-16 10:31:42.0 | 巫有福
153 | 22805 | P1 | 113.57.4.60版本，设备处于云模式的时候，设置设置之间走sip，无法进行监控 | 113.57.4.60 | unresolve | 吴高峰 | 2020-10-27 14:47:42.0 | 郭惠珍
154 | 22811 | P2 | 113.57.4.60版本 设备端添加Door Station，密码未密文显示（旧版本就存在问题） | 113.57.4.60 | unresolve | 郭惠珍 | 2020-10-27 15:46:41.0 | 郑浪双
155 | 22818 | P1 | 113.57.4.60版本，网页RTSP设置用户名、密码输入除下划线（_）以外所有的特殊字符保存，不会标红 | 113.57.4.60 | 已解决 | 李丹敏 | 2020-10-27 17:53:38.0 | 李丹敏
156 | 22859 | P1 | 113.207.6.3版本 设置设备背光睡眠时间为15s，触发http门铃，等到屏幕灭门铃不继续响 | 113.207.6.3 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-10-29 10:12:12.0 | 郭惠珍
157 | 22861 | P1 | 113.207.6.3版本 bellin,doorbell,http门铃同时触发时，应响最后一次触发的门铃 | 113.207.6.3 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-10-29 10:34:51.0 | 郭惠珍
158 | 22864 | P2 | 113.207.6.3版本，短信输入的时候，切换不同的语言（英语，中文，简体繁体），光标位置不正确 | 113.207.6.3 | unresolve | 吴高峰 | 2020-10-29 10:54:21.0 | 林琦玉
159 | 22865 | P1 | 113.207.6.3版本，设备rtsp语音监听功能默认不开启，建议网页开放语音监听配置项或者同原来版本一致默认开启语音监听功能 | 113.207.6.3 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-10-29 10:56:40.0 | 郭惠珍
160 | 22869 | P1 | 113.207.6.3版本 设置 HTTPDOORBELL.Enable 为非法值，autop时应将该值设置为disable | 113.207.6.3 | 已解决 | 郭惠珍 | 2020-10-29 11:57:31.0 | 郭惠珍
161 | 22871 | P1 | 113.207.6.3版本，设备连接云（设置设备之间走sip），点击拨号-门口机，无法呼叫门口机 | 113.207.6.3 | unresolve | 吴高峰 | 2020-10-29 13:47:36.0 | 林琦玉
162 | 22874 | P1 | 113.207.6.3版本，先触发door bell门铃，再触发http门铃，点击取消，http触发的门铃停止 | 113.207.6.3 | unresolve | 李丹敏 | 2020-10-29 14:16:02.0 | 林琦玉
163 | 22876 | P1 | 113.207.6.3版本，触发bell in，设备从sound界面退出，不应该停止响铃（旧版本存在问题） | 113.207.6.3 | unresolve | 李丹敏 | 2020-10-29 14:21:52.0 | 林琦玉
164 | 22879 | P1 | 113.207.6.3版本，设备开启第八通道口作为布撤防开关，第1通道短路会布防 | 113.207.6.3 | unresolve | 李丹敏 | 2020-10-29 15:54:48.0 | 林琦玉
165 | 22881 | P1 | 113.207.6.3版本，其他设备告警，本设备进入解除告警，APP先解除告警 | 113.207.6.3 | unresolve | 李丹敏 | 2020-10-29 16:29:03.0 | 林琦玉

## Y设计类缺陷
序号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案
1 | 22785 | P2 | 113.30.4.196版本 PC Manage升级Config.Indoor.PAGE1AREA1.DisplayType配置升级失败 | 113.30.4.196 | 已关闭 | 郭惠珍 | 2020-10-26 14:54:11.0 |  | 黄耀鹏 | 设计如此

## Y每月预期交付需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 4805 | A | Wildix R65 SDK2.12升级 | 张明发 | 张明发 | 已变更 | 2020-10-31 |  | 已立项
2 | 5074 | A | 【Akuvox】Black List 和White List 名称修改 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-10-31 | 2020-10-23 | 已发布
3 | 5252 | B | 【Dhub】室内机联系人黑名单功能 | 王健 | closed | 已关闭 | 2020-10-31 | 2020-10-23 | 已发布
4 | 5433 | B | 【Eureka】C313 支持home control，显示8个button用于发送不同的HTTP 命令控制sensor | 张晓敏 | 巫有福 | 已分析 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
5 | 5537 | A | 【云 5.4】支持从云下发时间格式和夏令时 | 郑浪双 | 袁观福 | 激活 | 2020-10-31 |  | 测试完成
6 | 5555 | A | 【Wildix】R65 耳机模式通话声音失真 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-26 | 已发布
7 | 5557 | A | 【Wildix】R63 语音留言提示显示 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-26 | 2020-09-29 | 已发布
8 | 5659 | A | 【NAG】解决5134的问题且需要经过测试生成发布版本+优化梯控+和BAS-IP通话时需要preview | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-22 | 2020-10-19 | 已发布
9 | 5712 | B | 【达硕】C313 Chime Bell音量可调节 | 郑为尊 | closed | 已关闭 | 2020-10-10 | 2020-09-22 | 已发布
10 | 5755 | B | 【JTS】室内机主界面添加可配查看capture log | 王健 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-31 |  | 测试完成
11 | 5793 | A | 【任务】313 AKCLOUD 大版本发布 | 巫有福 | closed | 已关闭 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 已发布
12 | 5808 | A | A01 指示灯 | 卢智韬 | 林贵增 | 已变更 | 2020-10-26 |  | 测试完成
13 | 5817 | B | 【Wildix】 R68 68.145.3.41 版本测试反馈 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-15 | 2020-09-29 | 已发布
14 | 5830 | B | R50 & R47 通话自动挂断问题 | 郑为尊 | closed | 已关闭 | 2020-10-10 | 2020-09-30 | 已发布
15 | 5842 | A | 云5.4不支持device code，室内机连接云后没有去掉device code | 李丹敏 | closed | 已关闭 | 2020-10-20 | 2020-10-10 | 已发布
16 | 5845 | A | 【CoralNTPC】R67, 话机的UI和密码的2个需求+背景图的1个需求+生产测试=4个需求 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-14 | 已发布
17 | 5859 | B | 【CIE】C312缺少Network-advanced的配置项 | 林珊 | 郑浪双 | 激活 | 2020-10-31 |  | 研发完毕
18 | 5882 | A | 【Wildix】R68 USB 耳机音量和RJ9一致 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-15 | 2020-09-30 | 已发布
19 | 5913 | A | 【Robert】113.207.4.176版本优化 | 郑为尊 | 陈芳航 | 已分析 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
20 | 6053 | C | 【Voxcloud】准备beta版本，保证一次升级可以成功 | 林珊 | 张明发 | 激活 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
21 | 5974 | A | 【云 5.4】支持从云下发时间格式和夏令时，双码流问题 | 郑浪双 | 郑浪双 | 已分析 | 2020-10-31 |  | 测试完成
22 | 5983 | A | 【Inprice】工作量评估：把Registration Period（30~65535s）的时间限制拓宽为（3~65535s） | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-13 | 2020-10-12 | 已发布
23 | 5984 | A | 【Inprice】工作量评估：新增一个选项用来填IP+port，在通话时，把相关的网络包同时转发到这个IP+port上。 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-13 | 2020-10-12 | 已发布
24 | 6006 | A | R50V3 WILDIX 型号变更为WP410R3 | 巫有福 | 蔡在添 | 激活 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
25 | 6055 | A | R50V3 WILDIX 应用控制最多支持一路opus通话 | 张明发 | 张明发 | 激活 | 2020-10-31 |  | 已立项

## Y当月预期交付需求已交付需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 关闭日期 | 阶段 | 是否及时交付
1 | 5074 | A | 【Akuvox】Black List 和White List 名称修改 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-10-31 | 2020-10-23 | 2020-10-23 11:57:28.0 | 已发布 | 是
2 | 5252 | B | 【Dhub】室内机联系人黑名单功能 | 王健 | closed | 已关闭 | 2020-10-31 | 2020-10-23 | 2020-10-23 09:52:29.0 | 已发布 | 是
3 | 5555 | A | 【Wildix】R65 耳机模式通话声音失真 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-26 | 2020-10-26 14:23:28.0 | 已发布 | 是
4 | 5557 | A | 【Wildix】R63 语音留言提示显示 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-26 | 2020-09-29 | 2020-09-29 18:17:18.0 | 已发布 | 是
5 | 5659 | A | 【NAG】解决5134的问题且需要经过测试生成发布版本+优化梯控+和BAS-IP通话时需要preview | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-22 | 2020-10-19 | 2020-10-19 10:14:04.0 | 已发布 | 是
6 | 5712 | B | 【达硕】C313 Chime Bell音量可调节 | 郑为尊 | closed | 已关闭 | 2020-10-10 | 2020-09-22 | 2020-09-22 17:49:15.0 | 已发布 | 是
7 | 5793 | A | 【任务】313 AKCLOUD 大版本发布 | 巫有福 | closed | 已关闭 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-21 09:13:05.0 | 已发布 | 否
8 | 5817 | B | 【Wildix】 R68 68.145.3.41 版本测试反馈 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-15 | 2020-09-29 | 2020-09-29 11:46:54.0 | 已发布 | 是
9 | 5830 | B | R50 & R47 通话自动挂断问题 | 郑为尊 | closed | 已关闭 | 2020-10-10 | 2020-09-30 | 2020-09-30 11:47:05.0 | 已发布 | 是
10 | 5842 | A | 云5.4不支持device code，室内机连接云后没有去掉device code | 李丹敏 | closed | 已关闭 | 2020-10-20 | 2020-10-10 | 2020-10-10 10:51:27.0 | 已发布 | 是
11 | 5845 | A | 【CoralNTPC】R67, 话机的UI和密码的2个需求+背景图的1个需求+生产测试=4个需求 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-14 | 2020-10-14 09:45:07.0 | 已发布 | 是
12 | 5882 | A | 【Wildix】R68 USB 耳机音量和RJ9一致 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-15 | 2020-09-30 | 2020-09-30 11:18:09.0 | 已发布 | 是
13 | 5983 | A | 【Inprice】工作量评估：把Registration Period（30~65535s）的时间限制拓宽为（3~65535s） | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-13 | 2020-10-12 | 2020-10-12 13:00:00.0 | 已发布 | 是
14 | 5984 | A | 【Inprice】工作量评估：新增一个选项用来填IP+port，在通话时，把相关的网络包同时转发到这个IP+port上。 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-13 | 2020-10-12 | 2020-10-12 13:00:43.0 | 已发布 | 是

## Y每月遗留需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 4805 | A | Wildix R65 SDK2.12升级 | 张明发 | 张明发 | 已变更 | 2020-10-31 |  | 已立项
2 | 5433 | B | 【Eureka】C313 支持home control，显示8个button用于发送不同的HTTP 命令控制sensor | 张晓敏 | 巫有福 | 已分析 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
3 | 5537 | A | 【云 5.4】支持从云下发时间格式和夏令时 | 郑浪双 | 袁观福 | 激活 | 2020-10-31 |  | 测试完成
4 | 5755 | B | 【JTS】室内机主界面添加可配查看capture log | 王健 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-31 |  | 测试完成
5 | 5808 | A | A01 指示灯 | 卢智韬 | 林贵增 | 已变更 | 2020-10-26 |  | 测试完成
6 | 5859 | B | 【CIE】C312缺少Network-advanced的配置项 | 林珊 | 郑浪双 | 激活 | 2020-10-31 |  | 研发完毕
7 | 5913 | A | 【Robert】113.207.4.176版本优化 | 郑为尊 | 陈芳航 | 已分析 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
8 | 6053 | C | 【Voxcloud】准备beta版本，保证一次升级可以成功 | 林珊 | 张明发 | 激活 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
9 | 5974 | A | 【云 5.4】支持从云下发时间格式和夏令时，双码流问题 | 郑浪双 | 郑浪双 | 已分析 | 2020-10-31 |  | 测试完成
10 | 6006 | A | R50V3 WILDIX 型号变更为WP410R3 | 巫有福 | 蔡在添 | 激活 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
11 | 6055 | A | R50V3 WILDIX 应用控制最多支持一路opus通话 | 张明发 | 张明发 | 激活 | 2020-10-31 |  | 已立项

## Y总遗留需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 3822 | A | 【优化】 family MSG录音和播放的时候息屏时间应不生效 | 苏婉琴 | 巫有福 | 已分析 | 2018-11-30 |  | 未开始
2 | 4356 | B | 归一化生产工具支持313低配版本的测试 | 巫有福 | 巫有福 | 激活 | 2020-06-27 |  | 已立项
3 | 4748 | D | 设计如此 | 巫有福 |  | 激活 | 2020-04-22 |  | 研发完毕
4 | 4757 | D | 翻译整理 | 巫有福 | 蔡在添 | 激活 | 2020-04-23 |  | 已立项
5 | 4780 | A | 【Akuvox】 30通用需求规划 | 张晋华 | 黄长发 | 激活 | 2020-07-15 |  | 研发完毕
6 | 4786 | B | 历史遗留问题 | 巫有福 |  | 激活 | 2021-12-31 |  | 已立项
7 | 4805 | A | Wildix R65 SDK2.12升级 | 张明发 | 张明发 | 已变更 | 2020-10-31 |  | 已立项
8 | 4913 | A | ICE支持 | 张明发 |  | 激活 | 2020-12-31 |  | 已立项
9 | 4931 | B | 【历史遗留】E21 V2 | 黄长发 | 黄长发 | 已变更 | 2020-12-31 |  | 已立项
10 | 5031 | A | [优化]C313音质优化 | 黄志超 | 黄志超 | 已变更 | 2020-07-31 |  | 研发完毕
11 | 5054 | A | 【历史遗留】 | 王居辉 |  | 激活 | 2021-02-28 |  | 已立项
12 | 5230 | C | 【GDX】室内机preview页面支持云下发unlock button | 黄培炜 | 郑浪双 | 激活 | 2020-11-14 |  | 未开始
13 | 5433 | B | 【Eureka】C313 支持home control，显示8个button用于发送不同的HTTP 命令控制sensor | 张晓敏 | 巫有福 | 已分析 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
14 | 5455 | B | 【akuvox】室内机植入健康监控工具，适配网管系统 | 颜建海 | 袁观福 | 已分析 | 2020-12-31 |  | 已立项
15 | 5796 | B | 【Pardik】【Palwintec】C313 bell口增加触发action, 可以弹窗显示特定的monitor界面 | 张晓敏 | 林琦玉 | 已分析 | 2020-11-06 |  | 未开始
16 | 5813 | C | 113.57.4.46版本，话机rtsp语音监听功能默认不开启，建议网页开放语音监听配置项或者同原来版本一致默认开启语音监听功能 | 赖俊霖 | 巫有福 | 已分析 | 2020-11-30 |  | 研发完毕
17 | 5819 | C | 80.30.4.13版本，话机zone的status状态被设置为24H，网页的Customized Alarm对应的Zone无法修改提交保存 | 赖俊霖 | 巫有福 | 激活 | 2020-11-30 |  | 未开始
18 | 5822 | C | 113.57.4.47版本，话机网页call log界面超过一页界面显示不美观，建议优化 | 赖俊霖 | 巫有福 | 已分析 | 2020-11-30 |  | 研发完毕
19 | 5829 | A | 嵌入式室内机首次登录密码修改 | 林琦玉 | 李丹敏 | 已分析 | 2020-11-30 |  | 未开始
20 | 5846 | A | 【BLVS】 室内机需要提供选项 支持联系人列表直接按首字母顺序排列 | 卢俊 | 李丹敏 | 已分析 | 2020-11-06 |  | 未开始
21 | 5859 | B | 【CIE】C312缺少Network-advanced的配置项 | 林珊 | 郑浪双 | 激活 | 2020-10-31 |  | 研发完毕
22 | 5860 | B | 【Akuvox】联系人和Monitor导入的XML格式分别统一 | 林琦玉 | 李丹敏 | 已分析 | 2020-11-30 |  | 未开始
23 | 5879 | A | 【光莆科技】C313W（433）中文需求 | 施海涛 | 赖俊霖 | 激活 | 2020-11-08 |  | 研发完毕
24 | 5900 | B | 【土耳其代理】C313不播放联系人的自定义铃声 | 黄润西 | 林琦玉 | 已分析 | 2020-11-14 |  | 未开始
25 | 5908 | B | 113.30.4.176版本，网页开启账号2的No Answer Forward功能，话机状态栏不会显示No Answer Forward图标 | 巫有福 | 林琦玉 | 已分析 | 2020-11-14 |  | 未开始
26 | 5913 | A | 【Robert】113.207.4.176版本优化 | 郑为尊 | 陈芳航 | 已分析 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
27 | 5915 | A | 【Intelbras】 C313（4.55）版本bug及修改需求 | 卢俊 | 巫有福 | 已分析 | 2020-11-06 |  | 研发完毕
28 | 6053 | C | 【Voxcloud】准备beta版本，保证一次升级可以成功 | 林珊 | 张明发 | 激活 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
29 | 5977 | B | 【Enyca】(bug)E21 安装在不同地点会有回音噪音或者听不到声音 | 林珊 | 张晋华 | 激活 | 2020-11-30 |  | 未开始
30 | 6003 | B | 【Wildix】R65 增加Sidetone可配置 | 林珊 | 张明发 | 激活 | 2020-11-19 |  | 研发完毕
31 | 6006 | A | R50V3 WILDIX 型号变更为WP410R3 | 巫有福 | 蔡在添 | 激活 | 2020-10-30 |  | 研发完毕
32 | 6007 | A | R50V3 WILDIX 客户反馈音质问题 | 巫有福 | 黄志超 | 激活 | 2020-11-27 |  | 研发完毕
33 | 6055 | A | R50V3 WILDIX 应用控制最多支持一路opus通话 | 张明发 | 张明发 | 激活 | 2020-10-31 |  | 已立项
34 | 6071 | A | 【Wildix】R50 V3 150.145.0.128版本反馈 | 林珊 | 蔡在添 | 激活 | 2020-10-30 |  | 未开始
35 | 6072 | A | 【Wildix】R50V3 同步R50V1 50.145.6.169​版本上的所有需求 | 林珊 | 蔡在添 | 已变更 | 2020-11-05 |  | 未开始
36 | 6073 | A | 【Wildix】R50 V3 | 林珊 | 蔡在添 | 激活 | 2020-11-06 |  | 未开始
37 | 6074 | A | 【Wildix】R63 修改通话过程中的 德语翻译 | 林珊 | 张明发 | 激活 | 2020-11-12 |  | 已立项
38 | 6075 | A | 【Wildix】R67和R63无法播放 busy tone | 林珊 | 张明发 | 激活 | 2020-11-30 |  | 已立项
39 | 6079 | A | 【Wildix】 R5X在 attendant transfer后声音有2~3s是被mute掉的 | 林珊 | 张明发 | 已变更 | 2020-11-30 |  | 已立项
40 | 6103 | A | 【Wildix】sidetone 的声音相对R63来说比较小 | 林珊 |  | 已变更 | 2020-10-30 |  | 未开始

## 改进项
改进项来源 | 改进项背景 | 行动项 | 负责人 | 验收人 | 改进提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度 | 进度说明
XX故障
XX回溯
XX改进

## 指标数据
|  | 2019年 |  |  |  | 2020年 | [15 empty] | 2019
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
重大故障 | 总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A
B
C
产品问题 | 产品问题数 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2
| E10 | 2 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 3 | 2
| E11 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0
| R20 | 0 | 2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 5 | 0
版本质量 | 版本通过率 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E10 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E11 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| R20 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| 交付版本数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E10 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E11 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| R20 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| 失败版本数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
研发内部质量 | 线上缺陷数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 2.439% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 13.33% | 43.64% | 0%
| 低级问题数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 2.439% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 13.33% | 43.64% | 0%
| 重开问题数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.882% | 0% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 4.545% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 1.818% | 0%
| 低级缺陷数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
| E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 新增Bug数 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| E10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 15 | 6
| E11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 6
| R20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | 28
| 总遗留Bug数 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| E10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 15 | 6
| E11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 6
| R20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | 28
| 版本提测质量-设计类缺陷占比 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| (参考数据)2019-设计类缺陷占比 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E11 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| R20 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
需求交付率 | 需求消化率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 需求交付及时交付率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 每月交付需求总数 | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 每月遗留需求数 | 66.7% | 100% | 71.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 66.7% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 总遗留需求数 | 66.7% | 100% | 71.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 66.7% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -