## 请先读我
质量月报目录说明
NO | sheet页 | 说明 | 需要团队重点关注的
1 | 对整体质量进行说明，2大维度指标：对外承诺SLA、内部观察指标
| 质量概述 | 涉及几个方面信息： >各质量指标每月趋势情况； >质量总结（主要从研发部门维度，具体产品可以点“+”展开或者到具体的sheet页查看 | √
2 | 从3个方面每个质量指标的详细分析
| 0. 重大故障 | >指标详细说明 | √
3 | 各指标统计源数据：（数据获取时间：每月第1个工作日）
| Y产品问题 | 《1. 产品问题》源数据 | √
| Y版本提测 | 《2. 版本质量》源数据 | √
| Y重开问题 | 《3. 研发内部质量》源数据之重开问题 | √
| Y新增bug数 | 《3. 研发内部质量》源数据之新增bug数 | √
| Y总遗留bug数 | 《3. 研发内部质量》源数据之总遗留bug数 | √
| Y设计类缺陷 | 《3. 研发内部质量》源数据之设计类缺陷总数 | √
| Y每月预期交付需求 | 《4. 需求交付》源数据每月预期交付需求 | √
| Y当月预期交付需求中已交付需求 | 《4. 需求交付》源数据当月预期交付需求中已交付需求 | √
| Y每月遗留需求 | 《4. 需求交付》源数据每月遗留需求数 | √
| Y总遗留需求数 | 《4. 需求交付》源数据总遗留需求数 | √
4 | 其他
| 改进项 | 团队内改进项跟踪表，涉及：故障、缺陷复盘、版本回退复盘、每月质量度量、团队质量活动等识别的改进项。

## 质量概述
2020Q3研发部智能软件部质量报告（20200901-20200930）
一、质量趋势
分类 | 质量指标 |  | 质量目标 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | 备注
对外承诺SLA |  | 0. 重大故障分 （扣分情况） | 0故障 | 1 | 1 | 0 | 0 | ~ | 1 | 1 |  | 2
内部观察指标 | 1. 产品问题 | 产品问题数 | 观察项（8） | 5 | 2 | 1 | 1 | ~ | 5 | 4 |  | 9
|  | 室内机 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | ~ | 5 | 2 |  | 7
|  | 多媒体终端 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | ~ | 0 | 1 |  | 1
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 |  | 0
| 2. 版本质量 | 版本通过率 | 70% | 56.39% | 68.18% | 75% | 71.43% | ~ | 56.39% | 70.18% |  | 65.96%
|  | 室内机 |  | 54.79% | 71.4% | 75% | 66.66% | ~ | 54.79% | 71.42% |  | 67.24%
|  | 多媒体终端 |  | 50% | 33.33% | 80% | 60% | ~ | 50% | 57.14% |  | 54.54%
|  | APP |  | 75% | 100% | 66.66% | 85.71% | ~ | 75% | 81.81% |  | 78.57%
|  | 交付版本数 | 观察项 | 14 | 18 | 14 | 15 | ~ | 14 | 47 |  | 61
|  | 室内机 |  | 8 | 16 | 9 | 6 | ~ | 8 | 25 |  | 33
|  | 多媒体终端 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | ~ | 4 | 5 |  | 9
|  | APP |  | 2 | 1 | 1 | 6 | ~ | 2 | 2 |  | 4
|  | 交付版本质量分 | 观察项 | -254.74 | -350.64 | -82.54 | -69.47 | ~ | -254.74 | -33.18 |  | -17.77
|  | 室内机 |  | -154.1 | -154.59 | 7.02 | -171.74 | ~ | -154.1 | -117.82 |  | -113.21
|  | 多媒体终端 |  | -657.2 | -3677 | -1648.76 | -1300.42 | ~ | -657.2 | -2180.53 |  | -1566.85
|  | APP |  | -80.25 | 35 | 73.5 | -56.28 | ~ | -80.25 | -24.38 |  | -25.61
|  | 失败版本数 | 观察项 | 9 | 7 | 5 | 6 | ~ | 9 | 18 |  | 27
|  | 室内机 |  | 6 | 5 | 3 | 3 | ~ | 6 | 8 |  | 14
|  | 多媒体终端 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | ~ | 4 | 3 |  | 7
|  | APP |  | 1 | 0 | 1 | 1 | ~ | 1 | 1 |  | 2
|  | 问题需求比 | 2 | 0.71 | 1.5 | 0.91 | 1.17 | ~ | 0.71 | 1.2 |  | 1.21
|  | 室内机 |  | 0.58 | 0.95 | 0.66 | 1.22 | ~ | 0.58 | 0.94 |  | 0.96
|  | 多媒体终端 |  | 0.8 | 3.55 | 4.25 | 3 | ~ | 0.8 | 3.36 |  | 2.97
|  | APP |  | 1.67 | 0 | 0.60 | 0.5 | ~ | 1.67 | 0.38 |  | 0.33
| 3. 研发内部质量 | 线上缺陷泄漏率 | 泄漏率≤8% | 10.64% | 2.439% | 3.333% | 1.408% | ~ | 10.64% | 2.186% |  | 3.913%
|  | 室内机 |  | 17.24% | 2.632% | 5.882% | 1.887% | ~ | 17.24% | 3.636% |  | 8.333%
|  | 多媒体终端 |  | 0% | 2.273% | 0% | 0% | ~ | 0% | 1.852% |  | 1.471%
|  | APP |  | 0% | 0% | 0% | 0% | ~ | 0% | 0% |  | 0%
|  | 低级问题数 | 观察项 | 0 | 11 | 3 | 1 | ~ | 0 | 15 |  | 15
|  | 室内机 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | ~ | 0 | 4 |  | 4
|  | 多媒体终端 |  | 0 | 9 | 1 | 0 | ~ | 0 | 10 |  | 10
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 |  | 0
|  | 重开问题数 | 观察项 | 1 | 1 | 3 | 0 | ~ | 1 | 4 |  | 5
|  | 室内机 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 |  | 0
|  | 多媒体终端 |  | 1 | 1 | 3 | 0 | ~ | 1 | 4 |  | 5
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 |  | 0
|  | 新增bug数 | 观察项 | 42 | 80 | 29 | 70 | ~ | 42 | 179 |  | 221
|  | 室内机 |  | 24 | 37 | 16 | 52 | ~ | 24 | 53 |  | 77
|  | 多媒体终端 |  | 14 | 43 | 10 | 11 | ~ | 14 | 53 |  | 67
|  | APP |  | 4 | 0 | 3 | 7 | ~ | 4 | 3 |  | 7
|  | 总遗留bug数 | 200 | 817 | 83 | 134 | 173(46/127) | ~ | 817 | 173(46/127) |  | 173(46/127)
|  | 室内机 |  | 489 | 29 | 78 | 93 | ~ | 489 | 93 |  | 93
|  | 多媒体终端 |  | 241 | 36 | 55 | 63 | ~ | 241 | 63 |  | 63
|  | APP |  | 87 | 18 | 1 | 17 | ~ | 87 | 17 |  | 17
|  | 设计类缺陷总数 | 观察项 | 1 | 4 | 0 | 2 | ~ | 1 | 6 |  | 7
|  | 室内机 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | ~ | 1 | 0 |  | 1
|  | 多媒体终端 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | ~ | 0 | 4 |  | 4
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 |  | 0
| 4. 需求交付 | 需求消化率 | ≥90% | 58.14% | 97.3% | 94.29% | 79.41% | ~ | 58.14% | 75% |  | 73.83%
|  | 室内机 |  | 57% | 100% | 96.43% | 72% | ~ | 57% | 111.1% |  | 63.1%
|  | 多媒体终端 |  | 50% | 87.5% | 80% | 100% | ~ | 50% | 142.9% |  | 43.48%
|  | APP |  | 100% | 100% | 100% | 100% | ~ | 100% | 125% |  | 87.5%
|  | 需求已交付的及时交付率 | ≥60% | 32.56% | 62.16% | 87.88% | 74.07% | ~ | 32.56% | 75% |  | 88.18%
|  | 室内机 |  | 26.67% | 69.23% | 88.89% | 72.22% | ~ | 26.67% | 111.1% |  | 126.4%
|  | 多媒体终端 |  | 30% | 37.5% | 75% | 66.67% | ~ | 30% | 142.9% |  | 150%
|  | APP |  | 100% | 66.67% | 100% | 83.33% | ~ | 100% | 125% |  | 114.3%
|  | 每月预期交付需求 | 观察项 | 43 | 37 | 35 | 34 | ~ | 43 | 106 |  | 149
|  | 室内机 |  | 30 | 26 | 28 | 25 | ~ | 30 | 54 |  | 84
|  | 多媒体终端 |  | 10 | 8 | 5 | 3 | ~ | 10 | 13 |  | 23
|  | APP |  | 3 | 3 | 2 | 6 | ~ | 3 | 5 |  | 8
|  | 当月预期交付需求已交付数 | 观察项 | 25 | 36 | 33 | 27 | ~ | 14 | 96 |  | 110
|  | 室内机 |  | 8 | 18 | 27 | 18 | ~ | 8 | 45 |  | 53
|  | 多媒体终端 |  | 3 | 3 | 4 | 3 | ~ | 3 | 7 |  | 10
|  | APP |  | 3 | 2 | 2 | 6 | ~ | 3 | 4 |  | 7
|  | 当月预期已交付中的及时交付数 | 观察项 | 14 | 23 | 29 | 20 | ~ | 25 | 72 |  | 97
|  | 室内机 |  | 17 | 26 | 24 | 13 | ~ | 17 | 50 |  | 67
|  | 多媒体终端 |  | 5 | 7 | 3 | 2 | ~ | 5 | 10 |  | 15
|  | APP |  | 3 | 3 | 2 | 5 | ~ | 3 | 5 |  | 8
|  | 每月遗留需求数 | 观察项 | 1 | 14 | 11 | 10 | ~ | 1 | 35 |  | 36
|  | 室内机 |  | 1 | 9 | 6 | 10 | ~ | 1 | 15 |  | 16
|  | 多媒体终端 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | ~ | 0 | 6 |  | 6
|  | APP |  | 0 | 1 | 3 | 0 | ~ | 0 | 4 |  | 4
|  | 总遗留需求数 | 观察项 | 26 | 30 | 37 | 32 | ~ | 26 | 32 |  | 32
|  | 室内机 |  | 16 | 23 | 26 | 26 |  | 16 | 26 |  | 26
|  | 多媒体终端 |  | 10 | 6 | 7 | 6 |  | 10 | 6 |  | 6
|  | APP |  | 3 | 1 | 4 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0
二、9月质量概述
对外承诺SLA： |  | 本月无故障
内部观察指标： |  | 是否皆已达标！
一、产品问题： |  | 共收到XX个机型问题工单，解决达标率为100%；
二、版本质量： |  | 成功上线XX个版本；
三、内部质量： |  | 本月线上缺陷XX、低级缺陷YY和重开缺陷ZZ；
四、需求交付： |  | >本月交付XX个需求; >需求交付及时率YY（XX%=XX[当月按期交付需求数]/YY[当月交付需求数]）； >需求消化率（XX%=XX[当月需求交付]/YY[需求新增]）
对外承诺SLA： |  | 本月故障 0 起
内部观察指标：
1. 产品问题： |  | 共收到1个问题工单，解决达标率为0%；
2. 版本质量： |  | 成功发布版本：15个；
3. 研发内部质量： |  | 本月线上缺陷：70个，低级缺陷：1个，重开缺陷：0个；
4. 需求交付： |  | 当月预期交付需求已交付：27个需求，需求交付及时率：74%，需求消化率：79%；

## 0. 重大故障
0. 重大故障
总分：100。
重大故障明细
故障等级 | 故障名称 | 机型 | 扣分 | 原因 |  |  |  | 扣分原因 | [7 empty] | 月份
质量指标 | 质量目标 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | 备注
重大故障分 （扣分情况） | 合格:良好:优秀=85:92:100 （ABCDE=00000） | [13 empty] | 0 | 总分=100
返回主页

## Y产品问题
编号 | 禅道编号 | 问题描述 | 研发部门 | 严重等级 | 产品型号 | 机型 | 创建日期 | 计划关闭时间 | 关单是否达标 | 是否关闭 | 当前状态 | 关闭原因 | 备注
1 | 5998 | 【土耳其代理】（bug）IT82，82.30.2.622版本为Alarm-doorbell选择铃声时，设备的界面异常，无法保存自定义铃声 | 智能软件部 | B | 安卓 - 室内机 | it8x-android-v2.6 | 2020-10-14 10:33:08.0 | 2020-11-06 | 否 | 否 | 激活
2 | 6065 | 【Elmax】（bug）lib onvif issue | 智能软件部 | C | 安卓 - 室内机 |  | 2020-10-26 11:31:01.0 | 2020-10-30 | 是 | 是 | 已关闭 | 已完成

## Y版本提测
编号 | ID | 优先级 | 名称 | 所属产品 | 所属项目 | 版本 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 机型
1 | 6434 | A | C315 V2.8 akcloununion 115.30.2.812 Release版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.8项目 | 115.30.2.812 | 陈英伟 | 2020-09-29 | 2020-10-10 | 被阻塞
2 | 6447 | A | R48G V2.3 AKCloudunion 48.30.2.316 Release版本 | 安卓 - 多媒体终端 | 48 AkCloudunion云项目 | 48.30.2.316 | 李煜权 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 被阻塞
3 | 6455 | B | C315 V2.7 ens 115.47.2.708 Beta 版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.7项目 | 115.47.2.708 | 陈毅勇 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 已完成 | it8x-android-v2.7
4 | 6456 | B | C317 V2.7 ens 117.47.2.708 Beta 版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.7项目 | 117.47.2.708 | 陈毅勇 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 已完成 | it8x-android-v2.7
5 | 6458 | A | C315 V2.8 akcloununion 115.30.2.816 Release版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.8项目 | 115.30.2.816 | 陈英伟 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 被阻塞
6 | 6462 | A | C315 V2.6 pccw 115.69.2.604 Beta 版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.6项目 | 115.69.2.604 | 陈毅勇 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 已完成 | it8x-android-v2.6
7 | 6470 | A | C315 V2.8 akcloununion 115.30.2.817 Release版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.8项目 | 115.30.2.817 | 陈英伟 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 已完成
8 | 6471 | A | R48G V2.1 AC版本 48.52.2.108 Release版本 | 安卓 - 多媒体终端 | R48G&R73 V2.1项目 | 48.52.2.108 | 李煜权 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 已完成 | r48-android-v2.1
9 | 6472 | A | R48G V2.1 AC版本 48.52.2.120 验证版本。 | 安卓 - 多媒体终端 | R48G&R73 V2.1项目 | 48.52.2.120 | 李煜权 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 已完成 | r48-android-v2.1
10 | 6477 | A | IT82 V2.5 appello 82.228.2.523 Release版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X Appello V2.5项目 | 82.228.2.523 | 陈英伟 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 已完成 | it8x-android-v2.4-appello
11 | 6482 | A | C315 V2.6 akcloudunion 115.30.205.601 Beta版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.6项目 | 115.30.205.601 | 陈毅勇 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 已完成 | it8x-android-v2.6
12 | 6485 | A | C315 V3.0 bussinesscom 115.31.3.17 Beta版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V3.0项目 | 115.31.3.17 | 陈毅勇 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 被阻塞
13 | 6490 | A | IT83 V2.6 akcloudunion 83.30.2.646 Beta版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.6项目 | 83.30.2.646 | 陈毅勇 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 已完成 | it8x-android-v2.6
14 | 6492 | B | C315 V2.6 akcloudunion 115.30.2.657 Beta版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.6项目 | 115.30.2.657 | 黄振森 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 已完成 | it8x-android-v2.6
15 | 6493 | A | R73 wildix 测试版本 73.145.2.121 | 安卓 - 多媒体终端 | R48G&R73 V2.1项目 | 73.145.2.121 | 李煜权 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 被阻塞 | r48-android-v2.1
16 | 6496 | A | R48G V2.3 AKCloudunion 48.30.2.317 Beta版本 | 安卓 - 多媒体终端 | 48 AkCloudunion云项目 | 48.30.2.317 | 李煜权 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 已完成
17 | 6498 | A | R73 wildix 测试版本 73.145.2.122 | 安卓 - 多媒体终端 | R48G&R73 V2.1项目 | 73.145.2.122 | 李煜权 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 已完成 | r48-android-v2.1
18 | 6504 | A | C315 V3.0 cloudunion 115.31.3.18 Beta版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V3.0项目 | 115.31.3.18 | 陈毅勇 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 已完成
19 | 6520 | B | IT82 V2.6 akcloudunion 82.30.2.627 Beta版本 | 安卓 - 室内机 | IT8X&C31X V2.6项目 | 82.30.2.627 | 陈毅勇 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 未开始 | it8x-android-v2.6
1 | 6503 | A | Android MySmart V1.0.0(上架) 版本测试 | App - SmartPlus | 智能服务器DEMO | Android MySmart V1.0.0（上架版本） | 陈莹 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 已完成 | Android

## Y新增BUG数
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案
1 | 22505 | P2 | web上Disarm Code密码位数是1-10，而设备端可设置为空 | 115.30.2.812 |  | 陈惠雪 | 2020-10-09 17:24:18.0 | 陈惠雪 | 陈敏杰 | 已解决
2 | 22507 | P0 | 设备门口机来电，没有预览画面 | 115.30.2.812 | 已关闭 | 陈英伟 | 2020-10-09 17:30:45.0 |  | 胡传淑敏 | 已解决
3 | 22545 | P1 | 添加三千联系人后会出现phone停止运行 | 48.30.2.316 | 已关闭 | 李煜权 | 2020-10-13 14:01:21.0 |  | 王伟建 | 已解决
4 | 22549 | P2 | 话机上添加本地联系人后，网页配置rtsp地址无效 | 48.30.2.316 | 已关闭 | 李煜权 | 2020-10-13 15:18:25.0 |  | 王伟建 | 已解决
5 | 22560 | P0 | 在主题是phone&monitor下点击话机more会phone停止运行 | 48.30.2.316 | 已关闭 | 李煜权 | 2020-10-13 18:30:14.0 |  | 王伟建 | 已解决
6 | 22563 | P0 | phone&monitor界面，云上删除联系人会导致phone停止运行 | 48.30.2.316 | 已关闭 | 李煜权 | 2020-10-14 10:01:57.0 |  | 王伟建 | 已解决
7 | 22594 | P2 | FAQ-特殊硬件设备上小概率会出现连续回音，硬件未分析出差异 |  | 活跃 | 陈英伟 | 2020-10-15 10:07:03.0 | 陈英伟
8 | 22602 | P2 | autop配置项没有新增#28：Elevator​ | 115.69.2.604 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-10-15 14:08:20.0 | 陈敏杰
9 | 22630 | P2 | 主板模式，点击“自动测试”，按钮没有立即切换成“测试中” | 82.228.2.523 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-10-20 09:20:50.0
10 | 22644 | P1 | 屏保界面的图片显示错误 | 115.31.3.17 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-10-20 14:25:06.0 |  | 乐忠豪 | 已解决
11 | 22648 | P2 | 第三方apk home center布局没有适配屏幕 | 115.31.3.17 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-10-20 14:44:34.0 |  | 陈敏杰 | 已解决
12 | 22685 | P1 | 语音助手的翻译不全 | 83.30.2.646 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-10-21 14:49:13.0 | 陈敏杰
13 | 22690 | P1 | 新摄像头本地预览画面显示比较慢 | 82.228.2.523 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-10-21 16:20:24.0 | 陈敏杰
14 | 22750 | P2 | DoorBell弹窗，有来电或触发alarm，弹窗会消失 | 115.30.2.657 |  | 黄振森 | 2020-10-23 10:54:14.0 | 黄振森 | 乐忠豪 | 设计如此
15 | 22755 | P2 | 触发DoorBell显示监控，然后有来电呼入，在来电或通话中再次触发DoorBell，DoorBell超时后通话界面会消失 | 115.30.2.657 | 活跃 | 黄振森 | 2020-10-23 11:26:43.0 | 陈敏杰
16 | 22756 | P0 | R73旧液晶显示硬件版本和需求不一致 | 73.145.2.121 | 已关闭 | 李煜权 | 2020-10-23 11:26:53.0 |  | 陈敏杰 | 已解决
17 | 22757 | P1 | 主板mac烧写工具无法烧写mac | 73.145.2.121 | 活跃 | 李煜权 | 2020-10-23 11:29:16.0 | 巫有福
18 | 22761 | P3 | DoorBell设置Camera开启监控，通话中触发DoorBell，建议改为只弹窗显示，弹窗增加View按钮，可以查看监控 | 115.30.2.657 |  | 黄振森 | 2020-10-23 11:54:30.0 | 黄振森 | 乐忠豪 | 不予解决
19 | 22832 | P1 | 室内机触发alarm导致管理机黑屏 | 48.30.2.317 | 活跃 | 李煜权 | 2020-10-28 14:01:03.0 | 冯涛
20 | 22838 | P2 | 设备端设置触发alarm为door bell模式，查看网页Arming-Zone Setting显示异常 | 82.30.2.627 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-10-28 14:55:34.0 | 陈敏杰
1 | 22775 | P0 | 使用IPV6 wifi登录注册不上账号 | Android SmartPlusV3.0.7.22 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-10-26 09:38:21.0 | 曾磊
2 | 22803 | P1 | mysmart版本出现监控梯口机设备时，app停止响应 |  | 活跃 | 陈莹 | 2020-10-27 14:14:52.0 | 游炳坤

## Y重开问题
编号 | 禅道编号 | 机型 | BUG标题 | 严重程度 | 是否低级问题 | Bug状态 | 创建人 | 创建时间 | 开发负责人

## Y低级BUG
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案

## Y总遗留BUG数
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给
1 | 10748 | P0 | 117.1.2.204版本，话机烧固件，烧写完MAC后，重新掉电，跳出生产模式的提示框太慢（将近20s） |  | 活跃 | 陈莹 | 2018-08-30 17:30:49.0 | 刘紫馨
2 | 16476 | P0 | 115.31.3.1版本 设备设置双栈模式，Autop 升级走IPV6，手动升级，https服务器，无法升级成功 | 115.31.3.1 | 活跃 | 黄苑容 | 2019-09-16 15:16:13.0 | 赖胜昌
3 | 18706 | P1 | 83.30.2.701版本 网页新增Hints，创建第6条时，创建成功后，页面应该自动定位到第2页，显示刚创建好的hint |  | 已解决 | 陈莹 | 2020-01-21 10:57:11.0 | 陈莹
4 | 18327 | P1 | 48.30.2.200版本 小区外围管理机发送短信 楼公共管理机以及apt下的管理机没有收到消息 |  | unresolve | 李煜权 | 2019-12-25 17:46:33.0 | 李煜权
5 | 18375 | P0 | 83.30.2.618版本 回音双工自动化测试无法通过 | 83.30.2.618 | 已解决 | 庄惠婷 | 2019-12-27 15:02:37.0 | 庄惠婷
6 | 18377 | P2 | 48.30.2.200版本 48作为guardphone在小区外围，楼宇公共，apt下要互有联系人，能互相通话 | 48.30.2.200 | 已解决 | 李煜权 | 2019-12-27 15:28:01.0 | 李煜权
7 | 18479 | P2 | 117.31.2.605版本 视频屏保循环播放会暗一下，建议优化无缝衔接播放 |  | 已解决 | 黄苑容 | 2020-01-02 18:15:14.0 | 黄苑容
8 | 18513 | P1 | 73.145.5.5版本 主板测试蓝牙声音会破音以及音量很小 | 73.145.5.5 | 活跃 | 李煜权 | 2020-01-04 11:36:05.0 | 叶林凤
9 | 18515 | P1 | 73.145.5.5版本 主板测试有线网络测试项概率失败 | 73.145.5.5 | 活跃 | 李煜权 | 2020-01-04 11:47:14.0 | 叶林凤
10 | 18516 | P0 | 73.145.5.5版本 主板以及整机 HDMI测试项声音有严重噪声 | 73.145.5.5 | 活跃 | 李煜权 | 2020-01-04 11:49:15.0 | 叶林凤
11 | 18517 | P0 | 73.145.5.5版本 整机段无法多台同时测试 | 73.145.5.5 | 活跃 | 李煜权 | 2020-01-04 11:54:06.0 | 叶林凤
12 | 18569 | P2 | 82.30.2.618版本 Doorbell sound翻译成中文错误 |  | 已解决 | 陈毅勇 | 2020-01-09 11:59:44.0 | 陈毅勇
13 | 18592 | P1 | 82.30.2.618版本 doorbell类型告警，来电后一直按门铃有几率使通话界面消失 | 82.30.2.618 | 已解决 | 林燕婷 | 2020-01-10 10:51:04.0 | 林燕婷
14 | 18639 | P1 | 83.62.2.607 CIE Beta版本 PBX界面显示与UI设计不一致 |  | 已解决 | 庄惠婷 | 2020-01-15 18:45:27.0 | 陈英伟
15 | 18671 | P2 | 117.167.2.510版本，八个防区同时开启http并且开启alarm siren，同时触发八个防区，此时disarm会有点卡 | 117.167.2.510 | 已解决 | 陈莹 | 2020-01-17 17:06:59.0 | 陈莹
16 | 18692 | P2 | 117.167.2.511版本，当设备未注册账号时，触发对应开启call 或message功能防区的alarm，会无限次的尝试不太合理 | 117.167.2.511 | 活跃 | 陈莹 | 2020-01-20 10:26:37.0 | 赖胜昌
17 | 18693 | P1 | 115.31.3.10版本 设备上云添加联系人，可以呼出，但显示address conflict | 115.31.3.10 | 活跃 | 林燕婷 | 2020-01-20 11:21:29.0 | 赖胜昌
18 | 18694 | P2 | 117.167.2.511版本，设备未注册账号，优先级低的防区设置了ip，优先级高的防区设置了sip，会导致无法呼叫ip | 117.167.2.511 | 已解决 | 陈莹 | 2020-01-20 11:33:08.0 | 陈莹
19 | 18703 | P1 | 83.30.2.701版本，hints输入了&和单引号 ‘’，会导致web端异常 |  | 已解决 | 陈莹 | 2020-01-21 10:33:14.0 | 陈莹
20 | 18705 | P1 | 83.30.2.701版本，导入的内容超过50条时，会导致翻页只能翻到第二页 |  | 已解决 | 陈莹 | 2020-01-21 10:51:54.0 | 陈莹
21 | 18707 | P2 | 83.30.2.701版本 上传Hints文件，未选择文件，直接点击Import应增加提示语 | 83.30.2.701 | 已解决 | 陈莹 | 2020-01-21 10:58:24.0 | 陈莹
22 | 18709 | P1 | 115.31.3.10版本，设备连接云，设备切换到IPV6，不支持All Call功能 |  | 活跃 | 陈英伟 | 2020-01-21 11:49:38.0 | 赖胜昌
23 | 18710 | P1 | 115.31.3.10版本,设备IPV6模式下，媒体流通过 RTSP 服务器，预览查看Monitor会出现延迟3~5秒以上再显示出画面 |  | 活跃 | 陈英伟 | 2020-01-21 13:58:55.0 | 赖胜昌
24 | 18711 | P1 | 115.31.3.10版本,设备IPV6模式下，连接云，通过云服务器下发的RTSP，设备查看R29的监控会有较大的马赛克画面 |  | 活跃 | 陈英伟 | 2020-01-21 14:00:20.0 | 赖胜昌
25 | 18718 | P1 | 115.31.3.11版本,设备设置成IPV6模式下，门口机来电，没有预览画面 |  | 活跃 | 陈英伟 | 2020-01-21 17:43:53.0 | 赖胜昌
26 | 18895 | P1 | 48.243.2.200版本 网页dialplan添加替换规则长度63后替换规则5显示不全 | 48.243.2.200 | 活跃 | 李煜权 | 2020-02-23 10:40:43.0 | 冯涛
27 | 18907 | P2 | 117.167.2.512版本，设备烧完img包，输入拷机命令后重启，有概率出现10s左右才弹出生产相关页面的弹框 | 117.167.2.512 | 已解决 | 陈莹 | 2020-02-25 11:08:28.0 | 陈莹
28 | 19081 | P1 | 48.150.2.53版本 hdmi息屏未生效 | 48.150.2.53 | 活跃 | 李煜权 | 2020-03-02 18:24:02.0 | 冯涛
29 | 19092 | P1 | 拨号界面，长按“4、5、6、7、8、9”没有任何反应 | 115.31.3.12 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-03-03 15:19:23.0 | 陈敏杰
30 | 19099 | P2 | 82.95.3.3版本 设置SNMP服务器端口为1没有预期提示 | 82.95.3.3 | 活跃 | 李煜权 | 2020-03-03 17:08:41.0 | 刘紫馨
31 | 19200 | P2 | 设备开启wifi，但未选择任何热点连接，此时状态栏要指示网络状态为wifi连接图标显示打叉不可用 | 115.31.2.702 | 已解决 | 黄苑容 | 2020-03-09 11:28:23.0 | 黄苑容
32 | 19212 | P1 | 115.62.2.613版本 云平台下发Message设备查看不了 | 115.62.2.613 | 已解决 | 陈毅勇 | 2020-03-10 11:43:03.0 | 陈毅勇
33 | 19259 | P1 | 设备插入一张不能用的sd卡，然后再插入一张正常的卡，会导致正常的卡识别不到 | 117.65.2.501 | 活跃 | 陈莹 | 2020-03-11 18:34:24.0 | 郑国忠
34 | 19272 | P1 | sound recorder录制没有声音 | 48.0.2.101_original | 活跃 | 李煜权 | 2020-03-12 17:16:04.0 | 冯涛
35 | 19273 | P0 | 登入网页，开机画面发现都有logo | 48.0.2.101_original | 已解决 | 李煜权 | 2020-03-12 17:18:51.0 | 李煜权
36 | 19276 | P0 | 挂重启获取ip压力测试必现以太网一直显示正在获取 （ping正常） | 48.0.2.101_original | 活跃 | 李煜权 | 2020-03-12 17:47:36.0 | 冯涛
37 | 19375 | P2 | key&display-Third Party APK Control建议放开APP name的长度到256位 | 115.31.2.703 | 已解决 | 黄苑容 | 2020-03-19 18:07:06.0 | 黄苑容
38 | 19384 | P1 | 双工自动化测试不过 |  | unresolve | 陈莹 | 2020-03-20 14:07:08.0 | 李煜权
39 | 19399 | P1 | 双工自动化测试在20cm距离测试不通过 | 48.0.2.114 | 已解决 | 李煜权 | 2020-03-20 18:58:50.0 | 李煜权
40 | 19466 | P1 | lan口以及pc口测试项概率丢包以及超时 | 48.0.2.309 | 活跃 | 李煜权 | 2020-03-24 17:48:23.0 | 叶林凤
41 | 19467 | P1 | 出现测试lan口测试失败提示框显示乱码 | 48.0.2.309 | 活跃 | 李煜权 | 2020-03-24 17:54:28.0 | 叶林凤
42 | 19469 | P0 | 设备上电没有进入测试项 | 48.0.2.303-factorytool | 活跃 | 李煜权 | 2020-03-24 17:59:58.0 | 叶林凤
43 | 19577 | P1 | 设备降级到117.31.2.535版本，出现提示faceid停止，建议加保护 | 117.31.2.701 | 已解决 | 黄苑容 | 2020-03-31 18:00:29.0 | 黄苑容
44 | 19585 | P0 | 工程模式测试出现测试完毕后数据库没有写入 | 48.0.2.312 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-01 09:43:03.0 | 叶林凤
45 | 19586 | P1 | LAN口提示不是千兆网口实际连接千兆网线 | 48.0.2.312 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-01 09:50:49.0 | 叶林凤
46 | 19587 | P1 | 话机一直在lan口测试项 没有进行下一步测试 | 48.0.2.312 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-01 09:53:11.0 | 叶林凤
47 | 19662 | P2 | 主界面有添加监控的情况下，从息屏页面进入到主界面，整个主界面都会闪一下 | 117.65.2.504 | 活跃 | 陈莹 | 2020-04-04 10:06:47.0 | 陈敏杰
48 | 19688 | P1 | 117.30.2.626版本，web上传vedio file，文件名的格式为大写的MP4,上传成功，但是对应Video Files不显示对应上传的文件 |  | 已解决 | 陈莹 | 2020-04-08 17:46:48.0 | 陈莹
49 | 19739 | P1 | 概率出现生产模式对拨测试项无法进行 | 48.170.2.61 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-09 17:53:24.0 | 冯涛
50 | 19760 | P1 | 概率出现烤机测试中断 | 48.170.2.61 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-10 09:30:33.0 | 冯涛
51 | 19795 | P2 | Alarm 配置http发送，http配置清空了也会发送http | 82.31.2.701 | 已解决 | 李煜权 | 2020-04-10 17:45:56.0 | 李煜权
52 | 19799 | P2 | doorbell告警过程中来电挂断通话后还有门铃提示 | 82.31.2.701 | 已解决 | 李煜权 | 2020-04-10 18:21:21.0 | 李煜权
53 | 19874 | P2 | 解除Alarm输入密码界面显示不美观 | 82.31.2.701 | 已解决 | 李煜权 | 2020-04-15 10:45:19.0 | 李煜权
54 | 19990 | P2 | 第一次设置外接usb摄像头插着耳机上电重启，视频通话耳机mic没有声音，切换声道后好了 | 48.0.2.115 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-18 17:24:30.0 | 冯涛
55 | 20012 | P2 | 插入U盘通知栏显示耳机图标 | 48.145.2.114 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-20 18:32:45.0 | 冯涛
56 | 20017 | P2 | 设备-紧急求救-设置呼出超时-设置15秒，保存后显示为“..秒” | 115.18.2.604 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-04-21 11:28:12.0 | 刘紫馨
57 | 20019 | P2 | 设备恢复出厂设置后，首次添加联系人时，点击保存会反应比较慢（重复点击会保存两个联系人） | 115.18.2.604 | 已解决 | 陈英伟 | 2020-04-21 11:43:10.0 | 陈英伟
58 | 20021 | P1 | 设备连接云，呼叫账户不存在，提示语“Temporarily Unavailable ”,没有翻译成中文 | 115.18.2.604 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-04-21 12:03:50.0 | 刘紫馨
59 | 20026 | P2 | 设备切换成英语，System Info&&Discovery Setting里面Location显示“室内机” | 115.18.2.604 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-04-21 14:49:04.0 | 刘紫馨
60 | 20056 | P0 | r48与设备机对拨，在工厂模式下，对拨无声，然而在客户模式下对拨却没问题 | 48.52.2.107 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-22 17:25:10.0 | 冯涛
61 | 20074 | P2 | message-owner message-setting页面勾选主人留言并选择某一条主人留言，此时要限制主人留言不能被删除 | 115.30.2.638 | 活跃 | 黄苑容 | 2020-04-23 14:36:48.0 | 赖胜昌
62 | 20082 | P1 | 会议中切换反复切换音视频会出现会议方一路没有声音 |  | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-23 17:35:42.0 | 冯涛
63 | 20096 | P1 | 呼入，呼出，通话过程中声音听起来会破音（可能是由于音量 太大的原因） | 117.167.2.515 | 已解决 | 陈莹 | 2020-04-24 16:42:42.0 | 陈莹
64 | 20132 | P0 | 新DDR机子挂载长时间通话出现回到主界面或者通话界面卡住 | 48.0.2.113 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-28 11:05:24.0 | 叶林凤
65 | 20134 | P2 | 有概率出现静音的时候第三方媒体播放依旧有声音的情况 | 117.167.2.516 | 已解决 | 陈莹 | 2020-04-28 14:08:30.0 | 陈莹
66 | 20140 | P2 | 当设备静音时，依旧有按键声 | 117.167.2.516 | 已解决 | 陈莹 | 2020-04-28 17:01:15.0 | 陈莹
67 | 20142 | P1 | 回音双工自动化测试不通过 | 117.167.2.516 | 已解决 | 陈莹 | 2020-04-28 17:57:46.0 | 陈莹
68 | 20146 | P2 | FAQ：Relay配置成SOS Action，再修改回SOS Action。要修改Relay Delay时间，否则无法开关 | 115.30.2.639 | 活跃 | 黄苑容 | 2020-04-28 18:59:53.0 | 陈英伟
69 | 20172 | P1 | sos配置轮呼app2轮，实际app只有1轮来电 | 48.19.2.221 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-30 11:27:11.0 | 冯涛
70 | 20176 | P1 | 通话中免提切换到手柄声道图标没有切换 | 48.67.2.200 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-30 17:12:50.0 | 李煜权
71 | 20177 | P2 | 配置了一个未连接上云的sip账号呼出未有提示 | 48.19.2.222 | 活跃 | 李煜权 | 2020-04-30 17:23:24.0 | 冯涛
72 | 20182 | P1 | 息屏页面来电，结束通话后会返回到任务切换页面 | 117.65.2.506 | 活跃 | 陈莹 | 2020-05-06 16:48:01.0 | 陈敏杰
73 | 20183 | P2 | web端session超时后，点击恢复出厂操作时，应该返回到登录页，而不是给出恢复出厂的提示（实际上又没有去恢复出厂） | 117.65.2.506 | 已解决 | 陈莹 | 2020-05-06 17:41:44.0 | 陈莹
74 | 20198 | P1 | 当被监控的设备断网后重新联网时，设备的监控画面应该自动重连 | 117.65.2.506 | 活跃 | 陈莹 | 2020-05-08 09:49:08.0 | 陈敏杰
75 | 20200 | P1 | C315 网络切换按钮为pon概率出现网络没有重新获取 | 115.31.3.13 | 活跃 | 李煜权 | 2020-05-08 11:06:41.0 | 刘紫馨
76 | 20209 | P1 | open monitor和close monitor远距离无法识别 | 117.30.2.629 | 活跃 | 黄苑容 | 2020-05-08 17:11:59.0 | 赖胜昌
77 | 20311 | P1 | 83.30.2.631版本，恢复出厂设置，设备处于自组网模式中获取不到局域网中的联系人 | 83.30.2.631 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-05-18 18:21:09.0 | 钟兴顺
78 | 20389 | P1 | 通话记录消失 | 48.67.2.200 | 活跃 | 李煜权 | 2020-05-20 17:34:04.0 | 李煜权
79 | 20390 | P1 | 管理机绑定在楼宇公共不能监控小区最外围梯口机 |  | unresolve | 李煜权 | 2020-05-20 17:44:02.0 | 李煜权
80 | 20391 | P1 | R48G作为小区公共以及楼宇公共管理机不在联系人列表 | 48.67.2.200 | 已解决 | 李煜权 | 2020-05-20 17:46:48.0 | 李煜权
81 | 20513 | P0 | 概率出现一建立通话，通话没有声音 | 48.54.2.107 | 活跃 | 李煜权 | 2020-05-29 13:46:28.0 | 冯涛
82 | 20514 | P1 | 通话过程进行音视频切换会出现设备没有声音 | 48.30.2.310 | 活跃 | 李煜权 | 2020-05-29 13:51:00.0 | 冯涛
83 | 20519 | P2 | 录制文件录制到最大超过200M | 48.54.2.107 | 活跃 | 李煜权 | 2020-05-29 16:20:10.0 | 冯涛
84 | 20584 | P0 | 治具出现工位号错乱 | 48.0.2.306-factorytool | 活跃 | 李煜权 | 2020-06-05 15:07:46.0 | 赖斌
85 | 20591 | P0 | 治具出现未和外网进行通信，导致工具指令无法传达到话机 | 48.0.2.306-factorytool | 活跃 | 李煜权 | 2020-06-05 17:07:55.0 | 叶林凤
86 | 20687 | P2 | 带摄像头设备，与梯口机或门口机视频通话，仍会发送画面给对方 | 83.30.2.631 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-06-12 13:48:33.0 | 赖胜昌
87 | 20701 | P1 | 117.167.2.517版本，使用1A的电源，设备触发alarm，在响告警声的时候设备会重启 | 117.167.2.517 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-06-12 17:09:02.0 | 陈敏杰
88 | 20745 | P2 | 设备带蓝牙、WIFI，进入整机测试界面，出现蓝牙、WIFI不显示（无测试项） | 117.30.2.630 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-06-16 10:56:29.0 | 赖胜昌
89 | 20792 | P1 | 恢复出厂后出现联系人下发慢 | 48.30.2.226 | unresolve | 李煜权 | 2020-06-19 17:51:14.0 | 李煜权
90 | 20793 | P1 | 出现一次绑在apt的话机恢复出厂没有下发联系人 | 48.30.2.226 | unresolve | 李煜权 | 2020-06-19 17:54:52.0 | 李煜权
91 | 20819 | P1 | 117.30.2.634版本，设备收到视频来电，来电界面的audio跟video按键图标显示一致 | 117.30.2.634 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-06-23 14:06:26.0 | 赖胜昌
92 | 20820 | P1 | 117.30.2.634版本，设备带摄像头，收到IP音频来电，来电界面应显示answer，而不是显示audio | 117.30.2.634 | 已解决 | 陈惠雪 | 2020-06-23 14:11:06.0 | 陈惠雪
93 | 20836 | P2 | 设备重启后，接入网线，已获取到网络，但右上角网络图标显示无网络 | 115.228.2.424 | unresolve | 陈英伟 | 2020-06-24 15:59:56.0 | 陈英伟
94 | 20840 | P1 | 117.30.2.634版本，Recognition Sensitivity设置为normal，连续灌15个小时音频，唤醒词albert被误触11次 | 117.30.2.634 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-06-29 10:20:22.0 | 兰泽华
95 | 20858 | P1 | 117.30.2.635版本，设备开启voice assistant，然后连续点击firmware version进入工程模式后再退出工程模式，设备会进入voice assistant界面 | 117.30.2.635 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-06-30 16:03:56.0 | 赖胜昌
96 | 20871 | P1 | 主板工装测试未自动进入测试界面还停留在选择界面 | 48.30.2.310 | 活跃 | 李煜权 | 2020-07-01 10:00:44.0 | 陈敏杰
97 | 20872 | P1 | 主板工装mac&sn烧写限制未去除 | 48.30.2.227 | unresolve | 李煜权 | 2020-07-01 10:04:10.0 | 李煜权
98 | 20874 | P1 | 云端通话按DTMF声音异常，ip直播正常 | 48.30.2.227 | 活跃 | 李煜权 | 2020-07-01 10:24:54.0 | 钟兴顺
99 | 20883 | P2 | 设备的web relay功能，对方回401时，设备会提示Unlock Failed | 117.30.2.804 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-07-01 15:42:10.0 | 赖胜昌
100 | 20900 | P1 | 网页升级zip包时有概率会在下载完升级包后卡在验证升级包的界面比较久 | 117.115.2.703 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-07-02 11:45:31.0 | 赖胜昌
101 | 20935 | P2 | web添加PBX的号码，display name输入16个中文，提交后只显示10个，后面的显示成问号 | 117.115.2.704 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-07-03 14:20:59.0 | 陈敏杰
102 | 20949 | P2 | 配置Video Codecs H265通话画面视频画面会出现异常绿色花纹大片绿色 | 48.30.2.227 | unresolve | 李煜权 | 2020-07-06 14:53:59.0 | 李煜权
103 | 20950 | P2 | 配置Video Codecs VP8 通话后phone停止运行 | 48.30.2.227 | 活跃 | 李煜权 | 2020-07-06 15:04:35.0 | 李煜权
104 | 20964 | P1 | 话机配置zrtp加密进行通话声音异常 | 48.30.2.227 | 活跃 | 李煜权 | 2020-07-07 10:16:05.0 | 李煜权
105 | 20995 | P1 | autop配置呼入呼出超时无效 |  | 活跃 | 李煜权 | 2020-07-08 15:47:13.0 | 冯涛
106 | 21141 | P0 | opus通话有噪音 | 48.30.2.33 | unresolve | 李煜权 | 2020-07-16 15:56:25.0 | 李煜权
107 | 21148 | P2 | 优化：安卓室内机之间建立视频通话后要3-4S才出画面 | 117.30.2.809 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-07-16 20:42:06.0 | 赖胜昌
108 | 21166 | P2 | 挂工程模式压力测试，出现一次settings停止 | 117.47.2.704 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-07-19 15:00:36.0 | 赖胜昌
109 | 21328 | P1 | alarm的楼宇信息显示错误 | 48.30.2.310 | unresolve | 李煜权 | 2020-08-03 10:40:42.0 | 李煜权
110 | 21488 | P1 | 重启后谷歌服务几率性停止 | 83.207.2.709 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-08-08 11:11:40.0 | 赖胜昌
111 | 21493 | P2 | 视频通话录制视频的时间与上传到SDMC的不一致 | 83.207.2.709 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-08-08 15:16:42.0 | 赖胜昌
112 | 21500 | P1 | IPScanner恢复出厂配置​失败 | 117.167.2.519 | 已解决 | 陈毅勇 | 2020-08-08 18:03:48.0 | 陈毅勇
113 | 21501 | P1 | 设备开启wifi，IPScanner修改IP后不能在修改回来 | 117.167.2.519 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-08-08 18:20:04.0 | 陈敏杰
114 | 21511 | P1 | autop互相升级异常停止 | 117.167.2.519 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-08-10 12:01:02.0 | 陈敏杰
115 | 21526 | P2 | 设备开启wifi，当连接到其他相同的内网时修改IP后ping不通设备 | 117.167.2.519 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-08-10 17:54:47.0 | 陈敏杰
116 | 21530 | P1 | 与室内机视频通话时没有显示对方的画面 | 48.30.2.310 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-08-10 18:29:42.0 | 冯涛
117 | 21675 | P2 | IP直拨会议通话后加入一方画面卡顿 | 48.30.2.312 | 活跃 | 李煜权 | 2020-08-20 17:36:32.0 | 冯涛
118 | 21676 | P1 | 盲转主叫挂断通话，被叫还在通话界面 | 48.30.2.312 | 活跃 | 李煜权 | 2020-08-21 09:39:47.0 | 冯涛
119 | 21739 | P1 | 盲转概率一方没有声音 | 48.0.2.118 | 活跃 | 李煜权 | 2020-08-26 11:37:42.0 | 冯涛
120 | 21742 | P2 | Web-Phone-Key/Display-Custom APK，没有APK，Custom APK的Value下拉框显示不完整 | 83.30.203.601 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-08-26 14:46:36.0 | 陈敏杰
121 | 21745 | P1 | Web-Phone-Key/Display-Custom APK，选中一个APK，点击Cancel后，查看Third Party APK Control下拉框列表会重复显示 | 83.30.203.601 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-08-26 15:29:47.0 | 胡传淑敏
122 | 21765 | P2 | 网页语言显示乱码 | 48.0.2.118 | 已解决 | 李煜权 | 2020-08-27 14:25:13.0 | 李煜权
123 | 21783 | P1 | 特定设备出现注册账号，端口改为5060，IP直播来电没有预览且建立通话分辨率协商不正常 | 83.30.203.601 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-08-28 11:31:41.0 | 赖胜昌
124 | 21849 | P1 | alarm的弹框背景色不应为透明 | 83.54.2.706 | 已解决 | 陈毅勇 | 2020-09-03 11:50:25.0 | 陈毅勇
125 | 21976 | P1 | 从通话记录中将号码加入黑名单，网页中不显示该黑名单号码 | 115.30.2.811 | unresolve | 陈惠雪 | 2020-09-11 18:38:57.0 | 陈惠雪
126 | 22014 | P1 | 已开启RTSP Audio Enable，Authorization Type为none，autop配置关闭rtsp后Authorization Type列表框会没有默认值 | 115.30.2.811 | unresolve | 陈惠雪 | 2020-09-14 17:46:59.0 | 陈惠雪
127 | 22136 | P0 | 设置Return Code When Refuse，设备接到来电，在来电界面点击cancel按键后设备屏幕显示为黑 | 115.30.2.811 | unresolve | 陈惠雪 | 2020-09-17 16:55:32.0 | 陈惠雪
128 | 22288 | P1 | 83.49.2.506版本，客户定制默认配置有错误 | 83.49.2.506 | 活跃 | 黄振森 | 2020-09-22 18:05:18.0 | 陈敏杰
129 | 22351 | P2 | 设备底边状态栏，杀掉第三方APK（酷狗），仍可以正常播放音乐 | 115.30.2.811 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-09-24 10:23:20.0 | 赖胜昌
130 | 22397 | P2 | 监控画面界面会跳转自动到历史通话界面 | 48.30.2.315 | 活跃 | 李煜权 | 2020-09-25 10:19:17.0 | 冯涛
131 | 22389 | P2 | autop配置Config.Settings.DATETIME.DateFormat = 2会导致话机时间显示从24小时变为12小时 | 48.30.2.315 | 已解决 | 李煜权 | 2020-09-24 20:28:21.0 | 方燕滨
132 | 22392 | P2 | 概率出现添加公共设备后监控显示画面为黑 | 48.30.2.315 | unresolve | 李煜权 | 2020-09-24 20:40:16.0 | 方燕滨
133 | 22393 | P1 | 测试monitor过程中出现黑屏重新loading | 48.30.2.315 | 活跃 | 李煜权 | 2020-09-24 20:49:43.0 | 冯涛
134 | 22394 | P1 | 选择楼宇2实际也能监控到楼宇一的监控 | 48.30.2.315 | 已解决 | 李煜权 | 2020-09-24 20:54:18.0 | 李煜权
135 | 22404 | P1 | Homepage Mode设置为Nine Square Mode后，设备重启刚起来会显示键盘模式再切换到九宫格模式 | 117.65.2.512 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-25 11:39:22.0 | 陈敏杰
136 | 22406 | P2 | 主界面的please select a picture中的s建议小写 | 117.65.2.512 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-25 11:55:37.0 | 陈敏杰
137 | 22408 | P1 | 非SDMC模式，Screen Saver Type中应去掉SDMC跟SDMC+Local pictures类型 | 117.65.2.512 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-25 14:48:59.0 | 陈敏杰
138 | 22409 | P1 | Homepage Display Type​选择为monitor时，area1跟area2没有置灰 | 117.65.2.512 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-25 15:07:32.0 | 陈敏杰
139 | 22412 | P1 | 首页的monitor监控同一个门口机时，area2还是显示为未添加监控的状态 | 117.65.2.512 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-25 15:26:36.0 | 陈敏杰
140 | 22413 | P0 | Homepage Display Type设置为monitor后，主界面的area2无法添加监控 | 117.65.2.512 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-25 15:38:59.0 | 陈敏杰
141 | 22420 | P1 | Homepage Display Type选择为pictures后，设备的弹框界面提示语不对 | 117.65.2.512 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-27 10:30:38.0 | 陈敏杰
142 | 22423 | P1 | web上 传图片后，设备主界面不会显示出所上传的图片 | 117.65.2.512 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-27 11:10:21.0 | 陈敏杰
143 | 22428 | P2 | 云平台修改时区下发，查看设备端时间生效时间，时间生效比313和29设备生效慢10s | 115.30.2.811 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-27 11:40:09.0 | 赖胜昌
144 | 22449 | P1 | Open Relay DTMF Enabled设置为disabled后，还能开local relay | 117.65.2.512 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-27 18:06:32.0 | 陈敏杰
145 | 22488 | P2 | Web-Phone-Key/Display-Custom APK，Third Party APK Control-App Name下拉框选择，单击Cancel，无法还原 | 115.30.2.812 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-09-29 17:07:14.0 | 陈敏杰
146 | 22501 | P1 | 点击IP scanner中设备，弹出获取配置失败 | 115.30.2.812 | 活跃 | 陈惠雪 | 2020-09-30 18:35:54.0 | 班萌萌
147 | 22505 | P2 | web上Disarm Code密码位数是1-10，而设备端可设置为空 | 115.30.2.812 | 已解决 | 陈惠雪 | 2020-10-09 17:24:18.0 | 陈惠雪
148 | 22594 | P2 | FAQ-特殊硬件设备上小概率会出现连续回音，硬件未分析出差异 |  | 活跃 | 陈英伟 | 2020-10-15 10:07:03.0 | 陈英伟
149 | 22602 | P2 | autop配置项没有新增#28：Elevator​ | 115.69.2.604 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-10-15 14:08:20.0 | 陈敏杰
150 | 22630 | P2 | 主板模式，点击“自动测试”，按钮没有立即切换成“测试中” | 82.228.2.523 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-10-20 09:20:50.0
151 | 22685 | P1 | 语音助手的翻译不全 | 83.30.2.646 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-10-21 14:49:13.0 | 陈敏杰
152 | 22690 | P1 | 新摄像头本地预览画面显示比较慢 | 82.228.2.523 | 活跃 | 陈英伟 | 2020-10-21 16:20:24.0 | 陈敏杰
153 | 22750 | P2 | DoorBell弹窗，有来电或触发alarm，弹窗会消失 | 115.30.2.657 | 已解决 | 黄振森 | 2020-10-23 10:54:14.0 | 黄振森
154 | 22755 | P2 | 触发DoorBell显示监控，然后有来电呼入，在来电或通话中再次触发DoorBell，DoorBell超时后通话界面会消失 | 115.30.2.657 | 活跃 | 黄振森 | 2020-10-23 11:26:43.0 | 陈敏杰
155 | 22757 | P1 | 主板mac烧写工具无法烧写mac | 73.145.2.121 | 活跃 | 李煜权 | 2020-10-23 11:29:16.0 | 巫有福
156 | 22761 | P3 | DoorBell设置Camera开启监控，通话中触发DoorBell，建议改为只弹窗显示，弹窗增加View按钮，可以查看监控 | 115.30.2.657 | unresolve | 黄振森 | 2020-10-23 11:54:30.0 | 黄振森
157 | 22832 | P1 | 室内机触发alarm导致管理机黑屏 | 48.30.2.317 | 活跃 | 李煜权 | 2020-10-28 14:01:03.0 | 冯涛
158 | 22838 | P2 | 设备端设置触发alarm为door bell模式，查看网页Arming-Zone Setting显示异常 | 82.30.2.627 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-10-28 14:55:34.0 | 陈敏杰
1 | 6606 | P1 | 1.0.0.8版本，建议alarm处理结果区分设备端处理与APP端处理的区分备注 |  | 已解决 | 苏婉琴 | 2017-09-27 15:27:48.0 | 陈毅勇
2 | 7710 | P2 | 1.0.2.52版本 liveview页面，截图，退出查看capture Logs ，图片未显示（荣耀8 ） |  | 活跃 | 黄苑容 | 2018-01-11 15:35:39.0 | 陈龙辉
3 | 7717 | P2 | 1.0.2.52版本，点击26设备，点击live view,小米手机加载图像失败，相比荣耀8可正常live view |  | 活跃 | 黄苑容 | 2018-01-11 17:01:05.0 | 陈龙辉
4 | 9183 | P0 | 2.0.0.44版本 APP在后台，此时室内机来电，APP无法显示本地画面，室内机也无画面 |  | 已解决 | 黄苑容 | 2018-05-22 09:49:03.0 | 陈毅勇
5 | 13986 | P2 | 安卓手机出现一直注册不上的问题，目前只出现一次 |  | 已解决 | 陈莹 | 2019-04-02 14:29:56.0 | 陈莹
6 | 14488 | P2 | Android 3.0.3.12版本 手机系统蓝牙关闭一会，期间APP不做其他操作，手机系统蓝牙再开启，有概率出现无法使用蓝牙开门，APP杀掉重新登录可开门 | Android 3.0.3.13(Cloud v4.4) | 已解决 | 钟燕如 | 2019-05-10 15:59:25.0 | 钟燕如
7 | 14559 | P1 | Android 3.0.3.13版本 smartplus和安卓室内机视频通话有几率使室内机看不到APP传过来的画面 | Android 3.0.3.13(Cloud v4.4) | 已解决 | 陈毅勇 | 2019-05-16 09:53:19.0 | 陈毅勇
8 | 14583 | P1 | Android 3.0.3.13版本 smartplus拨打29梯口机的前3秒有几率出现花屏 | Android 3.0.3.13(Cloud v4.4) | 已解决 | 陈毅勇 | 2019-05-16 20:15:08.0 | 陈毅勇
9 | 15182 | P1 | Android 3.0.4.2 版本 smartplus扫码登录有几率显示二维码信息错误，且要扫描较长时间才能登录 | Android 3.0.4.2(Cloud 4.5) | 已解决 | 陈毅勇 | 2019-06-26 20:04:10.0 | 陈毅勇
10 | 15265 | P1 | Android 3.0.4.5版本 离线通知会重复通知一次 |  | 活跃 | 陈毅勇 | 2019-07-02 12:03:56.0 | 陈镇兴
11 | 16190 | P2 | 3.0.4.11，安卓SmartPlus，静音室环境中（不对着手机讲话），建立通话无声音 |  | 活跃 | 陈英伟 | 2019-08-28 19:48:57.0 | 游炳坤
12 | 17073 | P2 | Smartplus 3.0.5.12 H5页面日语没翻译的地方 |  | 活跃 | 陈毅勇 | 2019-10-17 10:28:31.0 | 康小龙
13 | 19263 | P2 | Android 3.0.6.24版本 SmartPlus修改名字后不会马上生效 | Android Smartplus 3.0.6.24(cloud v5.0) | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-03-12 11:28:02.0 | 康小龙
14 | 21937 | P2 | 弱网页面点击try again不能重新加载页面 | Android SmartPlusV3.0.7.19 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-09-08 18:31:39.0 | 游炳坤
15 | 21946 | P2 | 使用蓝牙摇一摇开门结果返回手机错误 | Android SmartPlusV3.0.7.20 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-09-09 14:58:39.0 | 曾磊
16 | 21995 | P1 | 登录登出账号有几率出现anr和闪退现象 | Android SmartPlusV3.0.7.20 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-09-14 15:03:12.0 | 曾磊
17 | 22775 | P0 | 使用IPV6 wifi登录注册不上账号 | Android SmartPlusV3.0.7.22 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-10-26 09:38:21.0 | 曾磊
18 | 22803 | P1 | mysmart版本出现监控梯口机设备时，app停止响应 |  | 活跃 | 陈莹 | 2020-10-27 14:14:52.0 | 游炳坤

## Y设计类缺陷
序号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案
1 | 22750 | P3 | DoorBell弹窗，有来电或触发alarm，弹窗会消失 | 115.30.2.657 |  | 黄振森 | 2020-10-23 10:54:14.0 | 黄振森 | 乐忠豪 | 设计如此

## Y每月预期交付需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 4599 | C | C315 统一到８小时老化 | 黄晓艳 | closed | 已关闭 | 2020-10-31 | 2020-10-23 | 已发布
2 | 4752 | B | 【Akuvox】82.30.2.618版本 触发alarm的同时触发自带的relay需要在网页有配置项 | 郑浪双 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-31 |  | 已验收
3 | 4960 | B | 【硬件测试】低成本液晶导入 | 施海涛 | 黄晓艳 | 激活 | 2020-10-25 | 2020-06-30 | 测试中
4 | 5056 | C | 【Akuvox】室内机支持通过IP scanner重置 | 张晓敏 | closed | 已关闭 | 2020-10-09 | 2020-08-27 | 已发布
5 | 5141 | B | 【Norelco】(bug) autop 升级失败 | 黄雪靖 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-30 | 2020-06-29 | 已验收
6 | 5483 | A | 【Norelco】首页图片放置需求&首页新UI 显示keypad需求 | 黄雪靖 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-30 |  | 已验收
7 | 5543 | A | 【云 5.4】支持从云下发时间格式和夏令时，本地联系人显示 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 已发布
8 | 5590 | A | 【Akuvox】48.30.2.200版本 话机在building1的公共区域 联系人没能显示当前building 1信息 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 已发布
9 | 5623 | A | 【云 5.4】支持从云下发日期和时间格式和夏令时、双码流 | 郑浪双 | 赖胜昌 | 激活 | 2020-10-15 |  | 测试完成
10 | 5649 | A | 【PCCW】室内机版本定制-1 | 王健 | closed | 已关闭 | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 已发布
11 | 5795 | B | 【Pardik】【Palwintec】室内机bell口增加触发action, 可以弹窗显示特定的monitor界面 | 张晓敏 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-30 |  | 已验收
12 | 5844 | C | 【Domonext】IT83 语音助手补充翻译 | 林珊 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-29 |  | 测试完成
13 | 5862 | B | 【ENS】C315 网页支持APK 降版本升级 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 已发布
14 | 5863 | B | 【ENS】C317 网页支持APK 降版本升级 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 已发布
15 | 5892 | C | 【Inprice】（BUG）IT83的Screen Saver Lock Time设置成Never以后，仍然会熄屏 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-31 | 2020-10-26 | 已发布
16 | 5893 | C | 【Elmax】C315 Monitor相关需求 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 已发布
17 | 5904 | A | 【Businesscom】fibaro home center app 安装后无法启动 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-10 | 2020-10-09 | 已发布
18 | 5960 | A | 【乐得网】R47 通话自动挂断问题 | 郑为尊 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-15 | 已发布
19 | 5972 | A | 【Wildix】R73 新机型需求（非生产版本，后续有需要再提厂测） | 林珊 | 陈敏杰 | 激活 | 2020-10-31 |  | 测试完成
20 | 5976 | C | 【Elmax】C315 RaySharp camera 兼容 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 已发布
21 | 5978 | B | 【Businesscom】C315 network 翻译修改 | 林珊 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-22 |  | 测试完成
22 | 5988 | B | 【Businesscom】C315内置fibaro home center，Google play，Fibaro app | 林珊 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-23 |  | 测试完成
23 | 6009 | A | R48G导入弘电液晶，需要测试 | 唐力坚 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 已发布
24 | 6065 | C | 【Elmax】（bug）lib onvif issue | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-26 | 已发布
1 | 5327 | A | 【Dammin】分享Tempkey 添加韩国流行聊天工具 KaKao Talk | 王健 | closed | 已关闭 | 2020-10-08 | 2020-09-30 | 已发布

## Y当月预期交付需求已交付需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 关闭时间 | 阶段 | 是否及时交付
1 | 4599 | C | C315 统一到８小时老化 | 黄晓艳 | closed | 已关闭 | 2020-10-31 | 2020-10-23 | 2020-10-23 11:53:49.0 | 已发布 | 是
2 | 5056 | C | 【Akuvox】室内机支持通过IP scanner重置 | 张晓敏 | closed | 已关闭 | 2020-10-09 | 2020-08-27 | 2020-08-27 17:25:39.0 | 已发布 | 是
3 | 5543 | A | 【云 5.4】支持从云下发时间格式和夏令时，本地联系人显示 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 2020-10-29 17:59:51.0 | 已发布 | 是
4 | 5590 | A | 【Akuvox】48.30.2.200版本 话机在building1的公共区域 联系人没能显示当前building 1信息 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 2020-10-29 17:59:37.0 | 已发布 | 是
5 | 5649 | A | 【PCCW】室内机版本定制-1 | 王健 | closed | 已关闭 | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 2020-10-23 11:53:04.0 | 已发布 | 否
6 | 5862 | B | 【ENS】C315 网页支持APK 降版本升级 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2020-10-23 11:46:36.0 | 已发布 | 否
7 | 5863 | B | 【ENS】C317 网页支持APK 降版本升级 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2020-10-23 11:50:50.0 | 已发布 | 否
8 | 5892 | C | 【Inprice】（BUG）IT83的Screen Saver Lock Time设置成Never以后，仍然会熄屏 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-10-31 | 2020-10-26 | 2020-10-26 11:44:22.0 | 已发布 | 是
9 | 5893 | C | 【Elmax】C315 Monitor相关需求 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 10:33:06.0 | 已发布 | 否
10 | 5904 | A | 【Businesscom】fibaro home center app 安装后无法启动 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-10 | 2020-10-09 | 2020-10-09 13:38:01.0 | 已发布 | 是
11 | 5960 | A | 【乐得网】R47 通话自动挂断问题 | 郑为尊 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-15 | 2020-10-15 14:59:58.0 | 已发布 | 是
12 | 5976 | C | 【Elmax】C315 RaySharp camera 兼容 | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 09:46:56.0 | 已发布 | 是
13 | 6009 | A | R48G导入弘电液晶，需要测试 | 唐力坚 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 2020-10-29 18:00:08.0 | 已发布 | 是
14 | 6065 | C | 【Elmax】（bug）lib onvif issue | 林珊 | closed | 已关闭 | 2020-10-30 | 2020-10-26 | 2020-10-26 20:03:00.0 | 已发布 | 是
1 | 5327 | A | 【Dammin】分享Tempkey 添加韩国流行聊天工具 KaKao Talk | 王健 | closed | 已关闭 | 2020-10-08 | 2020-09-30 | 2020-09-30 09:46:38.0 | 已发布 | 是

## Y每月遗留需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 4752 | B | 【Akuvox】82.30.2.618版本 触发alarm的同时触发自带的relay需要在网页有配置项 | 郑浪双 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-31 |  | 已验收
2 | 4960 | B | 【硬件测试】低成本液晶导入 | 施海涛 | 黄晓艳 | 激活 | 2020-10-25 | 2020-06-30 | 测试中
3 | 5141 | B | 【Norelco】(bug) autop 升级失败 | 黄雪靖 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-30 | 2020-06-29 | 已验收
4 | 5483 | A | 【Norelco】首页图片放置需求&首页新UI 显示keypad需求 | 黄雪靖 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-30 |  | 已验收
5 | 5623 | A | 【云 5.4】支持从云下发日期和时间格式和夏令时、双码流 | 郑浪双 | 赖胜昌 | 激活 | 2020-10-15 |  | 测试完成
6 | 5795 | B | 【Pardik】【Palwintec】室内机bell口增加触发action, 可以弹窗显示特定的monitor界面 | 张晓敏 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-30 |  | 已验收
7 | 5844 | C | 【Domonext】IT83 语音助手补充翻译 | 林珊 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-29 |  | 测试完成
8 | 5972 | A | 【Wildix】R73 新机型需求（非生产版本，后续有需要再提厂测） | 林珊 | 陈敏杰 | 激活 | 2020-10-31 |  | 测试完成
9 | 5978 | B | 【Businesscom】C315 network 翻译修改 | 林珊 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-22 |  | 测试完成
10 | 5988 | B | 【Businesscom】C315内置fibaro home center，Google play，Fibaro app | 林珊 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-23 |  | 测试完成

## Y总遗留需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 4498 | C | （bug）SDMC下发动态屏保时，设备端需对超大视频进行限制，否则会导致设备重启 | 施海涛 | 林琦玉 | 激活 | 2020-12-31 |  | 已验收
2 | 4572 | B | 【Akuvox】天气预报功能 | 施海涛 | 赖胜昌 | 激活 | 2020-11-30 |  | 未开始
3 | 4752 | B | 【Akuvox】82.30.2.618版本 触发alarm的同时触发自带的relay需要在网页有配置项 | 郑浪双 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-31 |  | 已验收
4 | 4750 | C | 室内机历史遗留BUG | 陈敏杰 |  | 激活 | 2020-12-31 |  | 已立项
5 | 4762 | B | IT82 H62+XC7011摄像头调试 | 赖斌 | 赖斌 | 激活 | 2020-11-30 |  | 未开始
6 | 4962 | B | IT82的主板测试模式下，建议同C315、IT83、C317，去掉MAC烧写限制（下次版本发布更新） | 陈英伟 | 赖俊霖 | 激活 | 2020-12-31 |  | 研发完毕
7 | 4960 | B | 【硬件测试】低成本液晶导入 | 施海涛 | 黄晓艳 | 激活 | 2020-10-25 | 2020-06-30 | 测试中
8 | 4969 | E | 话机历史遗留BUG | 冯涛 | 冯涛 | 激活 | 2020-12-31 |  | 已立项
9 | 5118 | A | 【AC】R48G 网络升级失败，设备会一直停留在network Is poor 界面，直到设备被重启 | 林珊 | 方燕滨 | 已变更 | 2020-11-13 |  | 未开始
10 | 5141 | B | 【Norelco】(bug) autop 升级失败 | 黄雪靖 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-30 | 2020-06-29 | 已验收
11 | 5282 | B | 【Akuvox】弱网环境下Autop和Web升级失败自动重启、界面优化 | 方燕滨 | 方燕滨 | 激活 | 2020-11-13 |  | 研发完毕
12 | 5422 | B | 【Akuvox】添加本地rtsp监控地址后无法删除 | 方燕滨 | 王伟建 | 激活 | 2020-11-13 |  | 研发完毕
13 | 5483 | A | 【Norelco】首页图片放置需求&首页新UI 显示keypad需求 | 黄雪靖 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-30 |  | 已验收
14 | 5683 | C | C315监控doorbird门口机的视频流卡住 | 黄培炜 | 赖胜昌 | 激活 | 2020-10-31 |  | 未开始
15 | 5760 | A | 【PCCW】R48G定制 | 王健 | 王伟建 | 激活 | 2020-11-30 |  | 未开始
16 | 5774 | C | 【Cathy】安卓室内机Monitor命名配置建议 | 林珊 | 林琦玉 | 激活 | 2020-11-30 |  | 研发完毕
17 | 5795 | B | 【Pardik】【Palwintec】室内机bell口增加触发action, 可以弹窗显示特定的monitor界面 | 张晓敏 | 林琦玉 | 激活 | 2020-10-30 |  | 已验收
18 | 5807 | B | 切换为韩语显示，alarm没显示为韩语 | 方燕滨 | 冯涛 | 激活 | 2020-11-30 |  | 未开始
19 | 5847 | A | 【BLVS】室内机需要提供选项 支持联系人列表直接按首字母顺序排列 | 卢俊 | 林琦玉 | 激活 | 2020-11-30 |  | 研发完毕
20 | 5877 | A | C317 新印制板V1.23导入生产 | 赖斌 | 赖俊霖 | 激活 | 2020-11-30 |  | 已验收
21 | 5878 | A | IT83新印制板V1.23导入生产 | 赖斌 | 赖俊霖 | 激活 | 2020-11-30 |  | 已验收
22 | 5914 | B | 【ENS】C317 室内机之间sip通话有很大声的回音 | 林珊 | 赖俊霖 | 激活 | 2020-11-08 |  | 验收中
23 | 5957 | B | 【Josie】安卓室内机Monitor网页端和设备端配置一致性 | 林琦玉 | 林琦玉 | 激活 | 2020-11-30 |  | 未开始
24 | 5993 | A | 【Norelco】C317 speaker 音量降低 | 黄雪靖 | 赖俊霖 | 激活 | 2020-11-13 |  | 已立项
25 | 5998 | B | 【土耳其代理】（bug）IT82，82.30.2.622版本为Alarm-doorbell选择铃声时，设备的界面异常，无法保存自定义铃声 | 黄润西 | 赖俊霖 | 激活 | 2020-11-06 |  | 已验收
26 | 5999 | B | 【Norelco】Nexus首页icon 定制 | 黄雪靖 | 赖俊霖 | 激活 | 2020-11-13 |  | 已立项
27 | 6023 | C | 【A Beltronica Telecom】R48G 葡萄牙语翻译 | 林珊 | 冯涛 | 激活 | 2020-11-13 |  | 未开始
28 | 6029 | C | 【Encya】R48G AK版本更新AEC，优化双工问题 | 林珊 | 刘鲤扬 | 激活 | 2020-11-13 |  | 未开始
29 | 6054 | C | 【Elmax】C315 Monitor 通过xml模板上传失败 | 林珊 | 赖俊霖 | 已分析 | 2020-11-06 |  | 未开始
30 | 6131 | A | 【JNT】IT82主界面修改 | 林昱 | 郑浪双 | 已变更 | 2020-11-21 |  | 未开始
1 | 6021 | A | 【Akuvox】单词修改: Whoops! | 郑浪双 | 陈毅勇 | 已分析 | 2020-10-30 |  | 未开始

## 改进项
改进项来源 | 改进项背景 | 行动项 | 负责人 | 验收人 | 改进提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度 | 进度说明
XX故障
XX回溯
XX改进

## 指标数据
|  | 2019年 |  |  |  | 2020年 | [15 empty] | 2019
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
重大故障 | 总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A
B
C
产品问题 | 产品问题数 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2
| E10 | 2 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 3 | 2
| E11 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0
| R20 | 0 | 2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 5 | 0
版本质量 | 版本通过率 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E10 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E11 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| R20 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| 交付版本数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E10 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E11 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| R20 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| 失败版本数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
研发内部质量 | 线上缺陷数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 2.439% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 13.33% | 43.64% | 0%
| 低级问题数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 2.439% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 13.33% | 43.64% | 0%
| 重开问题数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.882% | 0% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 4.545% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 1.818% | 0%
| 低级缺陷数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
| E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 新增Bug数 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| E10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 15 | 6
| E11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 6
| R20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | 28
| 总遗留Bug数 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| E10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 15 | 6
| E11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 6
| R20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | 28
| 版本提测质量-设计类缺陷占比 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| (参考数据)2019-设计类缺陷占比 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E11 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| R20 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
需求交付率 | 需求消化率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 需求交付及时交付率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 每月交付需求总数 | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 每月遗留需求数 | 66.7% | 100% | 71.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 66.7% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 总遗留需求数 | 66.7% | 100% | 71.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 66.7% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -