## 请先读我
质量月报目录说明
NO | sheet页 | 说明 | 需要团队重点关注的
1 | 对整体质量进行说明，2大维度指标：对外承诺SLA、内部观察指标
| 质量概述 | 涉及几个方面信息： >各质量指标每月趋势情况； >质量总结（主要从研发部门维度，具体产品可以点“+”展开或者到具体的sheet页查看 | √
2 | 从3个方面每个质量指标的详细分析
| 0. 重大故障 | >指标详细说明 | √
3 | 各指标统计源数据：（数据获取时间：每月第1个工作日）
| Y产品问题 | 《1. 产品问题》源数据 | √
| Y版本提测 | 《2. 版本质量》源数据 | √
| Y重开问题 | 《3. 研发内部质量》源数据之重开问题 | √
| Y新增bug数 | 《3. 研发内部质量》源数据之新增bug数 | √
| Y总遗留bug数 | 《3. 研发内部质量》源数据之总遗留bug数 | √
| Y设计类缺陷 | 《3. 研发内部质量》源数据之设计类缺陷总数 | √
| Y每月预期交付需求 | 《4. 需求交付》源数据每月预期交付需求 | √
| Y每月交付需求 | 《4. 需求交付》源数据每月交付需求总数 | √
| Y每月遗留需求 | 《4. 需求交付》源数据每月遗留需求数 | √
| Y总遗留需求数 | 《4. 需求交付》源数据总遗留需求数 | √
4 | 其他
| 改进项 | 团队内改进项跟踪表，涉及：故障、缺陷复盘、版本回退复盘、每月质量度量、团队质量活动等识别的改进项。

## 质量概述
2020Q3研发部系统软件部质量报告（20200901-20200930）
一、质量趋势
分类 | 质量指标 |  | 质量目标 | 7月 | 8月 | 9月 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | 备注
对外承诺SLA |  | 0. 重大故障分 （扣分情况） | 0故障 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
内部观察指标 | 1. 产品问题 | 产品问题数 | 观察项（8） | 1 | 2 | 0 | ~ | ~ | 3 |  | 3
|  | 云平台 |  | 1 | 2 | 0 | ~ | ~ | 3 |  | 3
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
| 2. 版本质量 | 版本通过率 | 根据产品细分 | 70% | 33.33% | 46.15% | ~ | ~ | 48.15% |  | 48.15%
|  | 云平台 | 33.3% | 50% | 0 | 42.85% | ~ | ~ | 45.45% |  | 45.45%
|  | 系统应用软件 | 65% | 80% | 33.33% | NA | ~ | ~ | 50% |  | 50%
|  | APP | 50% | NA | NA | 50% | ~ | ~ | 50% |  | 50%
|  | 交付版本数 | 观察项 | 6 | 1 | 6 | ~ | ~ | 13 |  | 13
|  | 云平台 |  | 2 | 0 | 3 | ~ | ~ | 2 |  | 2
|  | 系统应用软件 |  | 4 | 1 | 0 | ~ | ~ | 5 |  | 5
|  | APP |  | 0 | 0 | 3 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 交付版本质量分 | 观察项 | -3.27 | -2.37 | -113.5 | ~ | ~ | -19.47 |  | -19.47
|  | 云平台 |  | -13.68 | 0 | -1021.37 | ~ | ~ | -462.09 |  | -462.09
|  | 系统应用软件 |  | -42.63 | -7.1 | 0 | ~ | ~ | -11.71 |  | -11.71
|  | APP |  | 46.5 | 0 | -0.12 | ~ | ~ | 6.54 |  | 6.54
|  | 失败版本数 | 观察项 | 1 | 2 | 7 | ~ | ~ | 10 |  | 10
|  | 云平台 |  | 0 | 0 | 4 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 系统应用软件 |  | 1 | 2 | 0 | ~ | ~ | 3 |  | 3
|  | APP |  | 0 | 0 | 3 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 问题需求比 | 根据产品细分 | 0.68 | 1.38 | 3.09 | ~ | ~ | 2.15 |  | 2.15
|  | 云平台 | 3.5 | 2.39 | 15 | 4.91 | ~ | ~ | 4.5 |  | 4.5
|  | 系统应用软件 | 2 | 0.57 | 0.44 | 0 | ~ | ~ | 0.7 |  | 0.7
|  | APP | 2 | 0.05 | 0 | 0.4 | ~ | ~ | 0.25 |  | 0.25
| 3. 研发内部质量 | 线上缺陷泄漏率 | 泄漏率≤8% | 3.125% | 15.38% | 0% | ~ | ~ | 1.5% |  | 1.5%
|  | 云平台 |  | 8% | 20% | 0% | ~ | ~ | 9.091% |  | 9.091%
|  | 系统应用软件 |  | 0% | 0% | 0% | ~ | ~ | 0% |  | 0%
|  | APP |  | 0% | 0% | 0% | ~ | ~ | 0% |  | 0%
|  | 低级问题数 | 观察项 | 0 | 2 | 5 | ~ | ~ | 7 |  | 7
|  | 云平台 |  | 0 | 1 | 4 | ~ | ~ | 1 |  | 1
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 1 | 0 | ~ | ~ | 1 |  | 1
|  | APP |  | 0 | 0 | 1 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 重开问题数 | 观察项 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 云平台 |  | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 新增bug数 | 观察项 | 31 | 11 | 155 | ~ | ~ | 197 |  | 197
|  | 云平台 |  | 22 | 8 | 144 | ~ | ~ | 30 |  | 30
|  | 系统应用软件 |  | 8 | 3 | 0 | ~ | ~ | 11 |  | 11
|  | APP |  | 1 | 0 | 11 | ~ | ~ | 1 |  | 1
|  | 总遗留bug数 | 200 | 39 | 42 | 46(0/46) | ~ | ~ | 46(0/46) |  | 46(0/46)
|  | 云平台 |  | 34 | 37 | 40 | ~ | ~ | 40 |  | 40
|  | 系统应用软件 |  | 4 | 4 | 4 | ~ | ~ | 4 |  | 4
|  | APP |  | 1 | 1 | 2 | ~ | ~ | 2 |  | 2
|  | 设计类缺陷总数 | 观察项 | 0 | 0 | 2 | ~ | ~ | 2 |  | 2
|  | 云平台 |  | 0 | 0 | 2 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | APP |  | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
| 4. 需求交付 | 需求消化率 | ≥90% | 75% | 81.25% | 93.88% | ~ | ~ | 87.65% |  | 87.65%
|  | 云平台 |  | 83.33% | 70% | 100% | ~ | ~ | 77.27% |  | 77.27%
|  | 系统应用软件 |  | 50% | 100% | 0% | ~ | ~ | 85.71% |  | 85.71%
|  | APP |  | 50% | 100% | 100% | ~ | ~ | 66.67% |  | 66.67%
|  | 需求已交付的及时交付率 | ≥70% | 0% | 0% | 91.3% | ~ | ~ | 59.15% |  | 59.15%
|  | 云平台 |  | 0% | 0% | 91.89% | ~ | ~ | 0% |  | 0%
|  | 系统应用软件 |  | 0% | 0% | 0% | ~ | ~ | 0% |  | 0%
|  | APP |  | 0% | 0% | 88.89% | ~ | ~ | 0% |  | 0%
|  | 每月预期交付需求 | 观察项 | 16 | 16 | 49 | ~ | ~ | 81 |  | 81
|  | 云平台 |  | 12 | 10 | 37 | ~ | ~ | 22 |  | 22
|  | 系统应用软件 |  | 2 | 5 | 3 | ~ | ~ | 7 |  | 7
|  | APP |  | 2 | 1 | 9 | ~ | ~ | 3 |  | 3
|  | 当月预期交付需求已交付数 | 观察项 | 12 | 13 | 46 | ~ | ~ | 71 |  | 71
|  | 云平台 |  | 10 | 7 | 37 | ~ | ~ | 17 |  | 17
|  | 系统应用软件 |  | 1 | 5 | 0 | ~ | ~ | 6 |  | 6
|  | APP |  | 1 | 1 | 9 | ~ | ~ | 2 |  | 2
|  | 当月预期已交付中的及时交付数 | 观察项 | 0 | 0 | 42 | ~ | ~ | 42 |  | 42
|  | 云平台 |  | 0 | 0 | 34 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 系统应用软件 |  | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | APP |  | 0 | 0 | 8 | ~ | ~ | 0 |  | 0
|  | 每月遗留需求数 | 观察项 | 4 | 3 | 3 | ~ | ~ | 10 |  | 10
|  | 云平台 |  | 2 | 3 | 0 | ~ | ~ | 5 |  | 5
|  | 系统应用软件 |  | 1 | 0 | 3 | ~ | ~ | 1 |  | 1
|  | APP |  | 1 | 0 | 0 | ~ | ~ | 1 |  | 1
|  | 总遗留需求数 | 观察项 | 12 | 34 | 11 | ~ | ~ | 11 |  | 11
|  | 云平台 |  | 6 | 31 | 7 |  |  | 7 |  | 7
|  | 系统应用软件 |  | 5 | 2 | 4 |  |  | 4 |  | 4
|  | APP |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
二、9月质量概述
对外承诺SLA： |  | 本月无故障
内部观察指标： |  | 是否皆已达标！
一、产品问题： |  | 共收到XX个机型问题工单，解决达标率为100%；
二、版本质量： |  | 成功上线XX个版本；
三、内部质量： |  | 本月线上缺陷XX、低级缺陷YY和重开缺陷ZZ；
四、需求交付： |  | >本月交付XX个需求; >需求交付及时率YY（XX%=XX[当月按期交付需求数]/YY[当月交付需求数]）； >需求消化率（XX%=XX[当月需求交付]/YY[需求新增]）
对外承诺SLA： |  | 本月故障 0 起
内部观察指标：
1. 产品问题： |  | 共收到0个问题工单，解决达标率为0%；
2. 版本质量： |  | 成功上线6个版本；
3. 研发内部质量： |  | 本月线上缺陷：155个，低级缺陷：5个，重开缺陷：0个；
4. 需求交付： |  | 当月预期交付需求已交付：46个，需求交付及时率：91%，需求消化率：94%；

## 0. 重大故障
0. 重大故障
总分：100。
重大故障明细
故障等级 | 故障名称 | 机型 | 扣分 | 原因 |  |  |  | 扣分原因 | [7 empty] | 月份
质量指标 | 质量目标 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | 备注
重大故障分 （扣分情况） | 合格:良好:优秀=85:92:100 （ABCDE=00000） | [13 empty] | 0 | 总分=100
返回主页

## Y产品问题
编号 | 禅道编号 | 问题描述 | 研发部门 | 严重等级 | 产品型号 | 机型 | 创建日期 | 计划关闭时间 | 关单是否达标 | 是否关闭 | 当前状态 | 关闭原因 | 备注

## Y版本提测
编号 | ID | 优先级 | 名称 | 所属产品 | 所属项目 | 版本 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 机型
1 | 6264 | 0 | 【智能服务器】紧急版本第一轮测试申请 | Cloud Server | 智能服务器DEMO | MySmart-V5.2.1.6 | 施智海 | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 被阻塞
2 | 6284 | A | 网管系统整体测试 | Cloud Server | 云平台网管系统专项 | 云平台网管系统 | 施智海 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 被阻塞
3 | 6328 | A | 【智能服务器】第二轮测试申请 | Cloud Server | 智能服务器DEMO | MySmart-V5.2.1.7 | 施智海 | 2020-09-08 | 2020-09-11 | 已完成
4 | 6341 | A | 网管系统第二轮整体测试 | Cloud Server | 云平台网管系统专项 | 云平台网管系统 | 施智海 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 已完成
5 | 6355 | A | 【云平台V5.4】第一轮测试申请 | Cloud Server | CloudV5.4 | CloudV5.4.0.0 | 施智海 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 被阻塞
6 | 6392 | A | 【云平台】V5.4.0.1第二轮测试申请 | Cloud Server | CloudV5.4 | CloudV5.4.0.1 | 施智海 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 被阻塞
7 | 6422 | A | 【云平台V5.4】第三轮测试申请 | Cloud Server | CloudV5.4 | CloudV5.4.0.2 | 施智海 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 已完成
1 | 6353 | 0 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.1 | App - SmartPlus | CloudV5.4 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.1 | 施智海 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 被阻塞 | IOS
2 | 6375 | 0 | iOS MySmart 更新隐私协议内容 | App - SmartPlus | 智能服务器DEMO | MySmart V1.0.0 | 陈莹 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 已完成 | IOS
3 | 6394 | 0 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.2 | App - SmartPlus | CloudV5.4 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.2 | 施智海 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 被阻塞 | IOS
4 | 6420 | 0 | 【vfone】iOS 1.0.7 适配新系统iOS14 | App - VFone | Vfone IOS V1.0 | Vfone iOS 1.0.7（1） | 陈莹 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 被阻塞 | IOS
5 | 6421 | 0 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.3 | App - SmartPlus | CloudV5.4 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.3 | 施智海 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 已完成 | IOS
6 | 6435 | 0 | Vfone iOS 1.0.7.2 适配iOS14 | App - VFone | Vfone IOS V1.0 | Vfone iOS 1.0.7（2） | 陈莹 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 已完成 | IOS

## Y重开问题
编号 | 禅道编号 | 机型 | BUG标题 | 严重程度 | 是否低级问题 | Bug状态 | 创建人 | 创建时间 | 开发负责人

## Y新增BUG数
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案
1 | 21808 | P2 | 时间创建从8月31号点击9月1号会变成10月1号 |  | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-01 09:45:13.0 |  | 颜建海 | 转为需求
2 | 21838 | P0 | app通过扫描二维码登陆主账户，无法正常登陆 | MySmart-V5.2.1.6 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-02 15:59:04.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
3 | 21843 | P1 | APP监控门口机，点击capture按钮，截图没有正常显示 | MySmart-V5.2.1.6 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-02 17:21:10.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
4 | 21844 | P1 | PM-Messages页面的搜索功能不生效 | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-02 17:43:07.0 | 陈镇兴
5 | 21847 | P1 | app-motion页面手动截图，进入到activity页面进行删除操作，不能正常删除 | MySmart-V5.2.1.6 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-03 10:55:12.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
6 | 21848 | P2 | 社区-EndUser页面，family member页面使用UID搜索不生效 | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-03 11:18:36.0 | 康小龙
7 | 21852 | P1 | 更换服务器的ip地址后，网页无法登陆，提示warning | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-03 14:36:33.0 | 陈镇兴
8 | 21853 | P1 | 重启完服务器，app和设备通话异常 | MySmart-V5.2.1.6 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-03 16:07:39.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
9 | 21857 | P2 | alarm实时弹窗和warning列表的信息词条不一致，应该为Drmagnet | CloudV5.3.0.5 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-09-03 17:43:20.0 | 康小龙
10 | 21859 | P2 | Role:Community Manger,界面为Single-tenant（有概率） |  | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-03 19:14:03.0 |  | 颜建海 | 转为需求
11 | 21870 | P0 | 云端解绑设备（rps还在），设备会上报配置文件下载失败 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-04 14:02:55.0 |  | 陈志伟 | 已解决
12 | 21871 | P0 | 云端社区解绑设备（rps还在），设备会上报配置文件解析失败 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-04 14:04:20.0 |  | 钟兴顺 | 已解决
13 | 21872 | P0 | 通过第2通道关闭来告警通道后，查询设备消息还是显示告警通道开启 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-04 14:06:00.0 |  | 陈志伟 | 已解决
14 | 21873 | P0 | log导出，出现打不开 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-04 14:07:56.0 |  | 陈志伟 | 已解决
15 | 21877 | P1 | 设备从云上删掉，设备的账号没有正常删除 | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-04 16:24:59.0 | 陈镇兴
16 | 21878 | P2 | 词条问题 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-04 17:26:26.0 |  | 颜建海 | 转为需求
17 | 21881 | P0 | R28导出抓包失败 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-04 18:39:57.0 |  | 钟兴顺 | 已解决
18 | 21882 | P0 | log过大会导致log导出失败 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-07 09:02:08.0 |  | 钟兴顺 | 已解决
19 | 21883 | P2 | 网页端优化 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-07 09:07:10.0 |  | 李建军 | 已解决
20 | 21884 | P0 | R28 autop导出失败 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-07 09:12:51.0 |  | 钟兴顺 | 已解决
21 | 21885 | P0 | R28导出任意文件失败 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-07 09:22:11.0 |  | 钟兴顺 | 已解决
22 | 21886 | P0 | R28/R29 keeplive设置完之后重启没有消掉 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-07 10:22:11.0 |  | 陈志伟 | 外部原因
23 | 21892 | P1 | R28/R29/C313很多autop命令再第二通道不生效 | 云平台网管系统 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-07 14:30:43.0 | 钟兴顺
24 | 21914 | P2 | Privatekey异常，描述里面为空 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-08 11:35:19.0 |  | 钟兴顺 | 已解决
25 | 21926 | P2 | 设备类型从门口机改为室内机会上报RFcard private key的异常 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-08 15:41:50.0 |  | 陈志伟 | 设计如此
26 | 21936 | P2 | 设备端异常上报经常出现链接服务器失败 | 云平台网管系统 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-08 17:51:44.0 | 钟兴顺
27 | 21949 | P1 | 云上添加card，切换房间，然后再选择设备下发，设备会收到两条一样的信息 | MySmart-V5.2.1.7 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-10 09:29:46.0 | 陈镇兴
28 | 21951 | P0 | E10 导出文件全部失败 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-10 09:57:03.0 |  | 钟兴顺 | 已解决
29 | 21953 | P1 | C317第二通道恢复出厂 实际是重启 | 云平台网管系统 |  | 施智海 | 2020-09-10 13:45:31.0 | 郑浪双 | 钟兴顺 | 不予解决
30 | 21955 | P0 | R26 LOG下载出现打不开 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-10 15:21:24.0 |  | 钟兴顺 | 已解决
31 | 21962 | P0 | 【 110.30.3.1】旧版本log下载失败 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-11 09:30:21.0 |  | 钟兴顺 | 不予解决
32 | 21963 | P0 | [221.30.1.106]旧版本抓包出现dclient被杀掉 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-11 09:53:14.0 |  | 钟兴顺 | 不予解决
33 | 21964 | P0 | [117.30.2.636]旧版本autop导出失败 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-11 09:59:11.0 |  | 陈志伟 | 已解决
34 | 21968 | P1 | [113.30.4.126]旧版本第二通道所有功能都不生效 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-11 12:02:54.0 |  | 钟兴顺 | 不予解决
35 | 21979 | P0 | 升级后社区全部消失，从设备上看实际还是有的 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 11:32:42.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
36 | 21980 | P0 | App点进设备不能正常刷出页面且不能点击 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-14 11:51:14.0 |  | 刘小芬 | 已解决
37 | 21981 | P2 | 统一apt字段 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 13:36:21.0 |  | 施智海 | 转为需求
38 | 21983 | P1 | 超级管理员页面，选择非916设备，点击远程控制，界面闪一下，没有提示 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-14 13:47:12.0 |  | 康小龙 | 已解决
39 | 21984 | P1 | Community里面修改Address没有下发，PM里面修改可以下发生效 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 13:58:12.0 |  | 施智海 | 已解决
40 | 21986 | P1 | PM网页不能创建短信模板 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-14 14:08:17.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
41 | 21988 | P1 | 超级管理员页面的社区设备排序应该按照时间倒序，最新添加的显示在前面和个人设备的一致 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-14 14:31:39.0 |  | 康小龙 | 已解决
42 | 21991 | P1 | 区域管理员页面删除社区后，会给出没有权限的提示 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-14 14:50:07.0 |  | 康小龙 | 已解决
43 | 21992 | P1 | 续费distributor过期时间显示有误（社区跟个人全错了） | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 14:54:33.0 |  | 施智海 | 已解决
44 | 21996 | P2 | 房间达到限制时，中文提示语有问题 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-14 15:06:47.0 |  | 康小龙 | 已解决
45 | 21997 | P0 | App解决alarm后室内机不能同步解决​ | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-14 15:17:48.0 |  | 康小龙 | 已解决
46 | 21998 | P1 | 数据多的时候会导致界面显示杂乱 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 15:20:03.0 |  | 康小龙 | 已解决
47 | 22002 | P1 | 超级管理员和installer的mac库 不需要模板下载 功能 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-14 15:49:27.0 |  | 康小龙 | 已解决
48 | 22003 | P0 | Smartplus初始化的PIN必须设备全勾选 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 15:52:53.0 |  | 康小龙 | 已解决
49 | 22004 | P1 | 登陆家庭从账号，进入填写号码的页面提示没有权限 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-14 16:19:46.0 |  | 康小龙 | 已解决
50 | 22005 | P2 | 超级管理员-用户-终端用户-配置，一开始设置为空，点击保存，应该无法保存 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-14 16:32:03.0 |  | 康小龙 | 已解决
51 | 22006 | P1 | 超级管理员-用户-终端用户-详情，app信息一直为空 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-14 16:36:12.0 |  | 康小龙 | 已解决
52 | 22007 | P0 | 登录社区账号新创建的tempkey没有二维码​ | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-14 16:50:00.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
53 | 22011 | P0 | PM端更新Pin，没有下发（没有调用平台通知接口） | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 17:19:58.0 |  | 康小龙 | 已解决
54 | 22013 | P0 | 创建enduser（个人的时候）SIP or IP，不管选择SIp还是IP最后都是变成ip | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 17:43:47.0 |  | 康小龙 | 已解决
55 | 22015 | P0 | 区域管理员页面-个人设备，无法正常删除 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-14 17:48:54.0 |  | 康小龙 | 已解决
56 | 22017 | P1 | 社区导入模板问题 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 20:46:51.0 |  | 康小龙 | 已解决
57 | 22018 | P2 | 重置密码超过三小时的链接有部分显示英语 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-15 09:21:41.0 |  | 颜建海 | 转为需求
58 | 22019 | P1 | installer-新创建的enduser的过期时间显示有误 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 09:52:02.0 |  | 颜建海 | 转为需求
59 | 22020 | P1 | enduser（个人），选择走sip，页面刷新后又变为走ip | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-15 09:54:21.0 |  | 康小龙 | 已解决
60 | 22021 | P1 | installer-单住户页面，升级界面，无法通过所属者和位置进行搜索设备，而且设备的location显示异常 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 10:16:28.0 |  | 康小龙 | 已解决
61 | 22022 | P1 | 区域管理员页面切换到installer页面，右上角会显示社区列表 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 10:21:21.0 |  | 康小龙 | 已解决
62 | 22023 | P2 | 日语模式的User Agreement中SmartPlus拼写有误 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-15 10:21:54.0 |  | 刘小芬 | 已解决
63 | 22025 | P1 | installer-单用户，下发短信，输入的标题和内容长一点（但是还在范围内）会添加失败 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 10:50:54.0 |  | 颜建海 | 转为需求
64 | 22026 | P2 | 手机系统语言改为日语，查看help | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-15 10:51:00.0 |  | 郑浪双 | 转为需求
65 | 22027 | P2 | intaller（单用户或者社区），升级页面的搜索框的英语词条未翻译成中文 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 10:55:43.0 |  | 康小龙 | 已解决
66 | 22029 | P2 | installer-单用户，短信详情界面的排序优化 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 11:24:35.0 |  | 颜建海 | 转为需求
67 | 22037 | P1 | installer-社区管理员，已经初始化的房间下的开门密码显示为空 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 14:50:47.0 |  | 康小龙 | 已解决
68 | 22040 | P2 | installer-社区管理员，首次编辑房间的用户，默认的sip呼叫还是ip呼叫显示为空 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 15:00:19.0 |  | 康小龙 | 已解决
69 | 22042 | P2 | 个人云账号设备里面的log和Activity里的信息不一致 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-15 15:04:36.0 |  | 刘小芬 | 已解决
70 | 22044 | P1 | Community APT表头错误 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-15 15:13:33.0 |  | 施智海 | 已解决
71 | 22047 | P2 | installer-社区管理员页面，如果进入了某个社区，然后切到仪表板页面，右上角应该显示社区列表而不是之前的社区名字 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 15:32:53.0 |  | 颜建海 | 转为需求
72 | 22052 | P2 | 词条未翻译 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 16:15:39.0 |  | 颜建海 | 转为需求
73 | 22055 | P1 | installer-社区管理员，首次编辑房间的用户，不输入邮箱，提交无法保存 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 17:07:16.0 |  | 康小龙 | 已解决
74 | 22056 | P1 | installer-社区管理员页面，编辑或者删除设备，提示语都是添加成功 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 17:10:05.0 |  | 康小龙 | 已解决
75 | 22057 | P1 | 以邮件的方式分享tempkey收不到邮件 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-15 17:18:16.0 |  | 康小龙 | 已解决
76 | 22059 | P1 | installer-社区管理员，删除住户，设备的联系人没有更新 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-15 17:38:07.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
77 | 22062 | P1 | 邮件问题汇总 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-15 18:29:46.0 |  | 陈志伟 | 已解决
78 | 22063 | P2 | 家庭账号的Call History刷新不出来 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-15 19:59:01.0 |  | 刘小芬 | 已解决
79 | 22072 | P1 | 社区主账号输入密码后没有成功保存 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-16 10:49:50.0 |  | 康小龙 | 已解决
80 | 22073 | P1 | enduser页面，重置从账号的密码不生效 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-16 11:42:42.0 |  | 康小龙 | 已解决
81 | 22076 | P0 | PM创建TMPkey 邮件不显示二维码 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-16 12:02:12.0 |  | 陈志伟 | 已解决
82 | 22077 | P0 | 创建从账户发的邮件里面的密码是加密的，app扫描对应的二维码无法登陆 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-16 13:45:41.0 |  | 康小龙 | 已解决
83 | 22078 | P2 | 新建小区的时候，国家默认为空 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-16 14:08:10.0 |  | 颜建海 | 转为需求
84 | 22081 | P1 | 云下发的时区文件里面没有云下发时区位置的名称，导致设备无法显示云配置的时区文件 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-16 15:01:45.0 |  | 康小龙 | 已解决
85 | 22083 | P0 | 进行激活或续费操作，使用paypel或stripe付款失败 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-16 15:07:54.0 |  | 康小龙 | 已解决
86 | 22085 | P1 | 新创建社区账号收不到公共设备来电 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-16 16:02:04.0 |  | 康小龙 | 已解决
87 | 22090 | P1 | tmp key view log没有过滤 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-16 16:32:05.0 |  | 康小龙 | 已解决
88 | 22091 | P2 | 个人Enduser的续费订单不应该出现额外App的信息 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-16 16:52:35.0 |  | 康小龙 | 已解决
89 | 22093 | P1 | 超级管理员查看payment订单翻页不能生效 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-16 17:01:54.0 |  | 康小龙 | 已解决
90 | 22095 | P1 | PM-Messages页面的搜索功能不生效 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-16 17:05:32.0 |  | 康小龙 | 已解决
91 | 22371 | P0 | R48楼宇移动，修改location会导致楼宇移动 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-24 15:33:26.0 |  | 康小龙 | 已解决
92 | 22098 | P2 | 使用paypel成功付款后订单信息没有传进去，且使用stripe付款之后也显示paypel的信息 |  | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-16 17:41:10.0 |  | 康小龙 | 已解决
93 | 22099 | P2 | 社区enduser网页时间格式不同步PM设置 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-16 18:15:41.0 |  | 康小龙 | 已解决
94 | 22100 | P1 | 物业管理员创建订单的时间显示错误 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-16 18:31:47.0 |  | 康小龙 | 已解决
95 | 22102 | P2 | 物业管理员的发票信息显示错误 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-16 18:34:11.0 |  | 康小龙 | 已解决
96 | 22108 | P1 | App新创建家庭从账号后弹出莫名提示语 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-17 10:03:35.0 |  | 康小龙 | 已解决
97 | 22112 | P1 | 物业管理员进行续费操作后在修改月租过期时间变为2299年 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-17 11:17:55.0 |  | 康小龙 | 已解决
98 | 22113 | P0 | 最外围公共设备，PM上增删改，下发给设备的md5一直是一样的，导致设备不生效 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-17 11:43:29.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
99 | 22114 | P0 | 导入人脸一直无法成功（后台文件夹未建立 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-17 12:01:40.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
100 | 22118 | P0 | 人脸问题汇总 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-17 14:10:02.0 |  | 陈蔚蔚 | 已解决
101 | 22120 | P0 | 新创建个人主账号，门口机群呼不通 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-17 14:29:30.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
102 | 22128 | P1 | 社区-enduser页面，删除家庭成员时，平台日志显示的add user | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-17 15:26:34.0 |  | 康小龙 | 已解决
103 | 22131 | P1 | 社区-enduser-设置页面，开启motion功能不生效 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-17 15:58:33.0 |  | 康小龙 | 已解决
104 | 22137 | P1 | 个人-enduser，增删rfcard或者privatekey，平台日志没有显示 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-17 17:03:13.0 |  | 康小龙 | 已解决
105 | 22144 | P1 | 社区和个人，设备端同时处理多条alarm，app和web端alarm的状态不一致 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-17 17:51:28.0 |  | 陈镇兴 | 外部原因
106 | 22147 | P2 | 价格为0的订单使用stripe付款还要输入卡号 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-17 18:00:00.0 |  | 刘小芬 | 已解决
107 | 22149 | P2 | 两个不同的账号填写了相同的落地号码，会导致呼叫记录错乱 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-17 18:02:40.0 |  | 陈镇兴 | 设计如此
108 | 22150 | P2 | 进行社区账号初始化操作密码输入为空没有提示语 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-17 18:28:28.0 |  | 康小龙 | 已解决
109 | 22160 | P1 | 个人-enduser-设置下删除我的账号，输入密码后无法删除 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-17 20:26:35.0 |  | 康小龙 | 已解决
110 | 22232 | P1 | 将个人云的R29​移到社区云上，没有下发该社区的人脸​ | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-21 14:04:07.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
111 | 22241 | P1 | 刷新网页需要把时间端去掉 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-21 15:45:54.0 |  | 李建军 | 已解决
112 | 22243 | P1 | APT数字超过30个下发到设备显示为空 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-21 16:32:50.0 |  | 陈镇兴 | 不予解决
113 | 22251 | P1 | 设备添加到云上，发现未添加rps | CloudV5.4.0.0 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-21 19:32:58.0 | 康小龙
114 | 22303 | P2 | 时区里面出现null | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-23 11:44:16.0 |  | 康小龙 | 已解决
115 | 22305 | P2 | 邮件单词拼写错误 | CloudV5.4.0.2 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-23 14:08:43.0 |  | 陈志伟 | 已解决
116 | 22306 | P2 | installer-社区管理员页面，住户详情页面的开门密码要显示多个，app的pin页面也是 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-23 14:53:18.0 |  | 颜建海 | 转为需求
117 | 22314 | P2 | 日期选择框的日期不会改变 | CloudV5.4.0.1 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-09-23 15:33:15.0 | 康小龙
118 | 22315 | P2 | 新房间，先在PM上创建PIN，然后app再去初始化，PIN默认的PIN要为空 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-23 15:47:11.0 |  | 康小龙 | 已解决
119 | 22318 | P1 | 设备绑社区云后，私钥、卡的设备显示多个名称， | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 林燕婷 | 2020-09-23 16:27:40.0 |  | 康小龙 | 已解决
120 | 22322 | P0 | 平台没有重新下发人脸，再梯口移到最外围 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-23 16:50:05.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
121 | 22332 | P1 | 个人云的Enduser网页或者社区云的Enduser网页​的Action没有显示开门的字样 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-23 18:07:10.0 |  | 康小龙 | 已解决
122 | 22349 | P1 | 云上下发房间号，当云上输入房间号超过30字符时，下发数据被截了，为空 |  | 已关闭 | 郑梦楠 | 2020-09-24 09:48:51.0 |  | 颜建海 | 转为需求
123 | 22353 | P1 | 云平台上在installer页面修改时区，有概率出现设备的时区没有同步 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-24 10:36:38.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
124 | 22355 | P1 | 登录App使用个人主账号续费付款后订单没有显示 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-24 10:40:49.0 |  | 康小龙 | 已解决
125 | 22362 | P1 | 个人云-门口机群呼室内机和APP，室内机和APP都拒接，但设备端仍在呼叫 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 林燕婷 | 2020-09-24 13:49:35.0 |  | 康小龙 | 已解决
126 | 22365 | P2 | 过期/即将过期的邮件内容有错 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-24 14:23:14.0 |  | 颜建海 | 转为需求
127 | 22367 | P0 | 两只手机登同一个账号没有被顶出 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-24 14:53:03.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
128 | 22369 | P1 | PM下的截图全部无法显示 | CloudV5.4.0.1 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-24 15:05:47.0 | 陈镇兴
129 | 22372 | P0 | Message没有下发 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-24 15:38:53.0 |  | 康小龙 | 已解决
130 | 22374 | P1 | 社区enduser设置走sip或者ip，设置不生效 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-24 16:27:51.0 |  | 康小龙 | 已解决
131 | 22376 | P0 | 新创建社区主账号，使用App进行付款没反应 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-24 16:46:51.0 |  | 刘小芬 | 已解决
132 | 22399 | P0 | 社区主账号设置过期后还能登录社区从账号 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-25 10:37:24.0 |  | 康小龙 | 已解决
133 | 22401 | P0 | 登录App进行续费价钱显示错误 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-25 10:55:14.0 |  | 刘小芬 | 已解决
134 | 22407 | P2 | App使用paypel付款的提示语错误 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-25 13:58:07.0 |  | 康小龙 | 已解决
135 | 22414 | P0 | app退出登入，退到后台，移动监测还会收到 | CloudV5.4.0.1 |  | 施智海 | 2020-09-25 16:39:44.0 | 施智海 | 陈镇兴 | 不予解决
136 | 22416 | P2 | support and service 异常 | CloudV5.4.0.1 |  | 施智海 | 2020-09-27 09:28:43.0 | 郑浪双 | 康小龙 | 不予解决
137 | 22419 | P0 | 修改落地号码后，R29群呼的还是修改前的号码 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-27 10:04:39.0 |  | 康小龙 | 已解决
138 | 22422 | P2 | 设备从云上删除，人脸数据还保留再设备里 | CloudV5.4.0.1 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-27 10:43:40.0 | 陈蔚蔚
139 | 22429 | P1 | 时区问题汇总 | CloudV5.4.0.1 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-27 13:35:37.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
140 | 22470 | P2 | 之前PM测试过嘉里云，然后测云5.4发现可优化问题 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-28 15:38:56.0 | 钟兴顺
141 | 22481 | P1 | 社区-installer修改从账号的name，或者enduser修改从账号的name，设备端不生效 | CloudV5.4.0.2 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-28 20:14:42.0 |  | 康小龙 | 已解决
142 | 22482 | P2 | 社区-installer修改building的name，不会给设备下发更新消息 | CloudV5.4.0.2 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-28 20:16:39.0 |  | 颜建海 | 转为需求
143 | 22483 | P1 | SmartPlus登录个人云账号，设备里面的activity里查看不了详细信息 | CloudV5.4.0.2 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-29 10:36:34.0 |  | 刘小芬 | 已解决
144 | 22484 | P1 | 从账号解决alarm后，主账号不能够同步解决 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-09-29 13:55:57.0 | 康小龙
1 | 21987 | P2 | App查看短信返回的过程中会先跳到无网的UI界面在返回 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-14 14:27:21.0 |  | 许志明 | 已解决
2 | 21999 | P2 | 选择登陆账号的地区，查看Customize，ID和服务器地址没有对应 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-14 15:26:07.0 |  | 许志明 | 已解决
3 | 22033 | P1 | 将App退到后台在进入声音消失 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-15 14:03:57.0 |  | 许志明 | 已解决
4 | 22036 | P2 | App建立通话，退到后台在进入通话时间消失 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-15 14:23:38.0 |  | 许志明 | 已解决
5 | 22045 | P2 | 门口机触发motion查看Activity未读个数没提示 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.1 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-15 15:17:44.0 |  | 许志明 | 不予解决
6 | 22435 | P2 | R29设置为Qcif，分辨率格式不正常 | 【5.4】SmartPlus iOS 3.0.5.2 | 已关闭 | 陈毅勇 | 2020-09-27 15:01:07.0 |  | 许志明 | 已解决
7 | 22445 | P0 | 添加联系人，点击保存时，app会闪退 | Vfone iOS 1.0.7（1） | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-27 16:55:46.0 |  | 许志明 | 已解决
8 | 22447 | P1 | 当联系人未开启httpcommand模式的锁时，监控页面不显示unlock按钮 | Vfone iOS 1.0.7（1） | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-27 17:28:38.0 |  | 许志明 | 已解决
9 | 22456 | P2 | app通话中推到后台，对方直接杀掉app，后台一直处于通话中的状态 | Vfone iOS 1.0.7（1） | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-28 10:35:48.0 |  | 许志明 | 已解决
10 | 22461 | P2 | app互打，有概率出现来电没有铃声 | Vfone iOS 1.0.7（1） | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-28 11:38:35.0 | 许志明
11 | 22491 | P1 | app不开启离线推送，通话中杀掉app，然后再进去sip账号的状态会变成未注册 | Vfone iOS 1.0.7（2） | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-29 18:35:15.0 |  | 许志明 | 已解决

## Y低级BUG
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案
1 | 21979 | P0 | 升级后社区全部消失，从设备上看实际还是有的 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-14 11:32:42.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
2 | 22015 | P0 | 区域管理员页面-个人设备，无法正常删除 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-14 17:48:54.0 |  | 康小龙 | 已解决
3 | 22113 | P0 | 最外围公共设备，PM上增删改，下发给设备的md5一直是一样的，导致设备不生效 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-17 11:43:29.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
4 | 22114 | P0 | 导入人脸一直无法成功（后台文件夹未建立 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-17 12:01:40.0 |  | 陈镇兴 | 已解决
1 | 22445 | P0 | 添加联系人，点击保存时，app会闪退 | Vfone iOS 1.0.7（1） | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-27 16:55:46.0 |  | 许志明 | 已解决

## Y总遗留BUG数
编号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给
1 | 18726 | P2 | enduser-》device里面的wall phone选项去掉 |  | 活跃 | 施智海 | 2020-02-04 16:31:26.0 | 康小龙
2 | 19899 | P2 | 个人落地续费过期时间显示有误 | cloud-v5.2.0.1 | 活跃 | 施智海 | 2020-04-15 20:52:24.0 | 陈镇兴
3 | 19517 | P1 | 云平台上删除groundphone，设备的reception没有同步删除 |  | 活跃 | 陈莹 | 2020-03-26 16:20:40.0 | 陈镇兴
4 | 19808 | P1 | 发票显示问题 | cloud-v5.2.0.0 | 活跃 | 施智海 | 2020-04-10 20:13:45.0 | 康小龙
5 | 19875 | P2 | 连接IPV6网络，Android App扫码登录不是私密连接 | cloud-v5.2.0.0 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-04-15 10:46:43.0 | 陈镇兴
6 | 19892 | P1 | 云5.2版本 室内机解锁超过门口机支持的relay解锁失败，云端应返回解锁失败的提示语 |  | 活跃 | 郭惠珍 | 2020-04-15 17:58:10.0 | 陈镇兴
7 | 19969 | P1 | 社区账号初始化页面1的提示语显示错误且不能进入下一步 | cloud v5.1(国内云) | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-04-17 18:16:33.0 | 康小龙
8 | 20073 | P1 | PM网页的Temp key页面APT NO.和APT name应该合在一起 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-04-23 10:36:55.0 | 康小龙
9 | 20131 | P2 | 多租户改为多住户 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-04-28 09:38:57.0 | 康小龙
10 | 20141 | P2 | RF CARD Temp key Pin的endtime2038年太小了，建议改大点 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-04-28 17:16:02.0 | 康小龙
11 | 20148 | P2 | Repeats问题：weekly/daily变更为never是可以的,Never改为weekly/daily不行 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-04-29 09:52:40.0 | 康小龙
12 | 20152 | P2 | Door log开门方式的中文翻译错误 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-04-29 14:12:42.0 | 康小龙
13 | 20197 | P2 | distributor-》setting少了一个空格 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-05-08 09:47:27.0 | 康小龙
14 | 20343 | P2 | distributor删除之后 InstalelrBillingInfo表里记录没有删除 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-05-19 15:37:24.0 | 康小龙
15 | 20388 | P2 | 收费精度丢失问题 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-05-20 17:24:53.0 | 康小龙
16 | 20442 | P1 | location 长度超过63字符会下发给设备会为空，导致监控，通话都不行 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-05-22 17:32:50.0 | 陈镇兴
17 | 20527 | P2 | 修改不存在用户的房间，修改后有用户，这时候数据库的language会为空 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-06-01 14:03:30.0 | 康小龙
18 | 20563 | P2 | Resident Auth PIN 网页端位数做下限制，同时APP端也要修改 | cloud-v5.2.0.4 | 活跃 | 施智海 | 2020-06-03 16:23:03.0 | 康小龙
19 | 20681 | P2 | PM Residents 去掉Active | Local_Smart_ServerV1.0 | 活跃 | 施智海 | 2020-06-12 10:59:57.0 | 康小龙
20 | 20684 | P2 | 远程控制先隐藏 | Local_Smart_ServerV1.0 | 活跃 | 施智海 | 2020-06-12 11:36:44.0 | 康小龙
21 | 20692 | P2 | H5页面的部分logo没有变为紫色 | Local_Smart_ServerV1.0 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-06-12 15:28:32.0 | 康小龙
22 | 20694 | P1 | 超级管理员删除了区域管理员以后，重新创建一样名称的区域管理员会创建失败 | Local_Smart_ServerV1.0 | 活跃 | 陈莹 | 2020-06-12 15:46:08.0 | 康小龙
23 | 21151 | P1 | upgrade页面提示语显示不全，位置不美观 |  | 活跃 | 陈莹 | 2020-07-17 09:31:42.0 | 班萌萌
24 | 21171 | P2 | SDMC连接了，status显示灰色 |  | 活跃 | 郑梦楠 | 2020-07-20 16:44:13.0 | 班萌萌
25 | 21238 | P2 | 设备端和工具端设置的鉴权方式不一样时，选择已经连接上的设备，点击update from或update to有概率出现 两次提示框 | 1.0.0.9 | 活跃 | 陈莹 | 2020-07-23 18:02:06.0 | 班萌萌
26 | 21241 | P2 | 导入文件的路径还有中文，无法正常导入 | 1.0.0.10 | 活跃 | 陈莹 | 2020-07-27 10:32:35.0 | 班萌萌
27 | 21714 | P1 | 连接云，注册TCP方式的云账号打给注册TLS方式的云账号去电，打不通 | CloudV5.3.0.5 | 活跃 | 李丹敏 | 2020-08-25 11:35:13.0 | 钟兴顺
28 | 21844 | P1 | PM-Messages页面的搜索功能不生效 | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-02 17:43:07.0 | 陈镇兴
29 | 21848 | P2 | 社区-EndUser页面，family member页面使用UID搜索不生效 | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-03 11:18:36.0 | 康小龙
30 | 21852 | P1 | 更换服务器的ip地址后，网页无法登陆，提示warning | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-03 14:36:33.0 | 陈镇兴
31 | 21857 | P2 | alarm实时弹窗和warning列表的信息词条不一致，应该为Drmagnet | CloudV5.3.0.5 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-09-03 17:43:20.0 | 康小龙
32 | 21877 | P1 | 设备从云上删掉，设备的账号没有正常删除 | MySmart-V5.2.1.6 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-04 16:24:59.0 | 陈镇兴
33 | 21892 | P1 | R28/R29/C313很多autop命令再第二通道不生效 | 云平台网管系统 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-07 14:30:43.0 | 钟兴顺
34 | 21936 | P2 | 设备端异常上报经常出现链接服务器失败 | 云平台网管系统 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-08 17:51:44.0 | 钟兴顺
35 | 21949 | P1 | 云上添加card，切换房间，然后再选择设备下发，设备会收到两条一样的信息 | MySmart-V5.2.1.7 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-10 09:29:46.0 | 陈镇兴
36 | 21953 | P1 | C317第二通道恢复出厂 实际是重启 | 云平台网管系统 | unresolve | 施智海 | 2020-09-10 13:45:31.0 | 郑浪双
37 | 22251 | P1 | 设备添加到云上，发现未添加rps | CloudV5.4.0.0 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-21 19:32:58.0 | 康小龙
38 | 22314 | P2 | 日期选择框的日期不会改变 | CloudV5.4.0.1 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-09-23 15:33:15.0 | 康小龙
39 | 22369 | P1 | PM下的截图全部无法显示 | CloudV5.4.0.1 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-24 15:05:47.0 | 陈镇兴
40 | 22414 | P0 | app退出登入，退到后台，移动监测还会收到 | CloudV5.4.0.1 | unresolve | 施智海 | 2020-09-25 16:39:44.0 | 施智海
41 | 22416 | P2 | support and service 异常 | CloudV5.4.0.1 | unresolve | 施智海 | 2020-09-27 09:28:43.0 | 郑浪双
42 | 22422 | P2 | 设备从云上删除，人脸数据还保留再设备里 | CloudV5.4.0.1 | 活跃 | 施智海 | 2020-09-27 10:43:40.0 | 陈蔚蔚
43 | 22470 | P2 | 之前PM测试过嘉里云，然后测云5.4发现可优化问题 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-28 15:38:56.0 | 钟兴顺
44 | 22484 | P1 | 从账号解决alarm后，主账号不能够同步解决 | CloudV5.4.0.2 | 活跃 | 陈毅勇 | 2020-09-29 13:55:57.0 | 康小龙
1 | 13860 | P2 | IOS-2.0.6版本，解决告警弹窗之后smart plus界面不能改为撤防状态 | iOS SmartPlus_3.0.3.3 | 活跃 | 陈毅勇 | 2019-03-22 14:53:10.0 | 许志明
2 | 22461 | P2 | app互打，有概率出现来电没有铃声 | Vfone iOS 1.0.7（1） | 活跃 | 陈莹 | 2020-09-28 11:38:35.0 | 许志明

## Y设计类缺陷
序号 | ID | 级别 | Bug标题 | 影响版本 | 状态 | 创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决 | 方案
1 | 21926 | P3 | 设备类型从门口机改为室内机会上报RFcard private key的异常 | 云平台网管系统 | 已关闭 | 施智海 | 2020-09-08 15:41:50.0 |  | 陈志伟 | 设计如此
2 | 22149 | P3 | 两个不同的账号填写了相同的落地号码，会导致呼叫记录错乱 | CloudV5.4.0.0 | 已关闭 | 陈莹 | 2020-09-17 18:02:40.0 |  | 陈镇兴 | 设计如此

## Y每月预期交付需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 3520 | C | Enduser界面有些不合理的地方 | 施智海 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 已发布
2 | 4366 | A | 【Akuvox】云平台社区模板更新 | 卢俊 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
3 | 4713 | B | 【Palwintec】当付款权限为Installer的时候，PM权限下不支持删除账号功能 | 张晓敏 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 已发布
4 | 4550 | A | 【AK】R48G作为Guard phone installer/PM 账户可为该设备分配楼层 | 王健 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
5 | 4710 | C | Residets Auth自动生成的PIN不可删除，手动添加的可以删除，2者在外观上无标识（浪双确认单做已知问题，后续再改） | 施智海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
6 | 4855 | B | 【Akuvox】sdmc 上cloud setting表达不对 | 连诚莉 | 郑浪双 | 激活 | 2020-09-30 |  | 研发完毕
7 | 4859 | C | 超级管理员Firmware界面增加个刷选Version，Model的选项 | 施智海 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 已发布
8 | 4923 | B | 【Palwintec】Installer/PM权限下增加设备间通过SIP还是IP呼叫的配置 | 张晓敏 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 已发布
9 | 4937 | B | uCloud的时区错误问题 | 沈辰亦 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 已发布
10 | 5101 | B | 【Akuvox】Local Server | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 已发布
11 | 5226 | B | 【Akuvox】管理机在下发短信给设备的时候，短信字数会被拦截 | 连诚莉 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
12 | 5241 | C | 【Vanderbilt】管理员端可查看终端账号过期时间 | 黄培炜 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 已发布
13 | 5834 | A | 【Akuvox】本地服务器 隐私政策地址变更 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 已发布
14 | 5262 | A | 个人账号激活，出现订单金额不一致问题 | 施智海 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 已发布
15 | 5408 | A | 网管系统适配和对接门口机健康监控工具 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-25 | 2020-09-24 | 已发布
16 | 5464 | C | 【Vanderbilt】Smartplus登录账号状态下，Installer修改邮箱后，旧的账号仍保持Smartplus登录状态 | 黄培炜 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
17 | 5506 | B | 【云5.4】App有网切换为无网刷新问题 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
18 | 5529 | A | 【Palwintec】（bug）PM上intercom log的截图都没有显示 | 张晓敏 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 已发布
19 | 5594 | A | 【云5.4版本】PM相关优化 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
20 | 5593 | A | 【云5.4版本】Installer相关优化 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
21 | 5596 | A | 【云5.4版本】收费和邮件相关优化 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
22 | 5597 | A | 【云5.4版本】人脸识别和其他优化 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
23 | 5614 | A | 网管系统Dclient的开发和运维通道的优化 | 钟兴顺 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
24 | 5615 | B | 【云5.4版本】解决：buildingA下的APT,创建tmp key 会出现building B下面的梯口设备以及apt下的门口机 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
25 | 5638 | B | 【GDX】（Bug）Gmail收到的云账号邮件无法显示图片 | 黄培炜 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
26 | 5639 | A | 【Akuvox】监狱项目演示需求 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 已发布
27 | 5657 | A | 【CIE】SDMC新增强制阅读消息功能 | 林珊 | 班萌萌 | 激活 | 2020-09-30 |  | 研发完毕
28 | 5667 | A | 【云5.4】隐私协议更新 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
29 | 5672 | B | CloudV5.4之前遗漏问题解决 | 陈镇兴 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 已发布
30 | 5694 | A | SDMC中Message功能优化 | 林琦玉 | 班萌萌 | 激活 | 2020-09-30 |  | 研发完毕
31 | 5695 | B | Dclient支持从云下发夏令时和时间格式 | 钟兴顺 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
32 | 5705 | A | 【JTS】日语隐私条款更换 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
33 | 5791 | A | 【Akuvox】用户调研入口 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 已发布
34 | 5722 | A | 云平台体验的词条相关问题 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
35 | 5737 | B | 【土耳其代理】enduser没有收到开户邮件 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 已发布
36 | 5823 | A | 【Akuvox】本地服务器关键组件需通过加密狗加密 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
37 | 5827 | A | 【Akuvox】MySmart Android将版本号改为1.0.0 及 隐私协议地址变更 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 已发布
38 | 5848 | A | 【Akuvox】iOS - 本地服务器 隐私政策地址变更 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-23 | 2020-09-22 | 已发布
39 | 5865 | A | 【5.4】Support&Service菜单 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
40 | 5906 | A | Installer和Distributor代付的时候，APP上不显示过期时间 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 已发布
1 | 4862 | C | 【Bug】苹果手机静音，Smartplus唤起后还是有铃音 | 黄培炜 | 许志明 | 已分析 | 2020-09-30 |  | 测试完成
2 | 5461 | A | 【JTS】Smarplus 日语隐私条款更换 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 已发布
3 | 5457 | B | 【akuvox】Smartplus植入健康监控工具，适配网管系统 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-25 | 2020-09-24 | 已发布
4 | 5462 | A | 【JTS】日语help界面定制 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 已发布
5 | 5571 | A | 【云5.4】隐私协议更新，Activities列表默认只加载20条、人脸录入 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 已发布
6 | 5708 | A | 【云5.4】登录前选Area | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 已发布
7 | 5779 | A | 【Discreet】OnetouchSIPPhone杀死app进程后，收不到离线推送 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 已发布
8 | 5897 | A | 【Discreet】开启offlinepus后在wifi情况下，SIP账号注册不上 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 已发布
9 | 5902 | A | 适配新系统iOS14 | 许志明 | 陈莹 | 已分析 | 2020-09-25 |  | 测试完成

## Y当月预期交付需求已交付需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 关闭日期 | 阶段 | 是否及时交付
1 | 3520 | C | Enduser界面有些不合理的地方 | 施智海 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:22:10.0 | 已发布 | 是
2 | 4366 | A | 【Akuvox】云平台社区模板更新 | 卢俊 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:15:58.0 | 已发布 | 是
3 | 4713 | B | 【Palwintec】当付款权限为Installer的时候，PM权限下不支持删除账号功能 | 张晓敏 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:19:46.0 | 已发布 | 是
4 | 4550 | A | 【AK】R48G作为Guard phone installer/PM 账户可为该设备分配楼层 | 王健 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:16:22.0 | 已发布 | 是
5 | 4710 | C | Residets Auth自动生成的PIN不可删除，手动添加的可以删除，2者在外观上无标识（浪双确认单做已知问题，后续再改） | 施智海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:22:24.0 | 已发布 | 是
6 | 4859 | C | 超级管理员Firmware界面增加个刷选Version，Model的选项 | 施智海 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:22:37.0 | 已发布 | 是
7 | 4923 | B | 【Palwintec】Installer/PM权限下增加设备间通过SIP还是IP呼叫的配置 | 张晓敏 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:20:02.0 | 已发布 | 是
8 | 4937 | B | uCloud的时区错误问题 | 沈辰亦 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:20:24.0 | 已发布 | 是
9 | 5101 | B | 【Akuvox】Local Server | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-16 11:55:33.0 | 已发布 | 否
10 | 5226 | B | 【Akuvox】管理机在下发短信给设备的时候，短信字数会被拦截 | 连诚莉 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 2020-10-09 09:20:41.0 | 已发布 | 是
11 | 5241 | C | 【Vanderbilt】管理员端可查看终端账号过期时间 | 黄培炜 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:22:50.0 | 已发布 | 是
12 | 5834 | A | 【Akuvox】本地服务器 隐私政策地址变更 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 14:14:11.0 | 已发布 | 是
13 | 5262 | A | 个人账号激活，出现订单金额不一致问题 | 施智海 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:16:40.0 | 已发布 | 是
14 | 5408 | A | 网管系统适配和对接门口机健康监控工具 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-25 | 2020-09-24 | 2020-09-24 10:10:53.0 | 已发布 | 是
15 | 5464 | C | 【Vanderbilt】Smartplus登录账号状态下，Installer修改邮箱后，旧的账号仍保持Smartplus登录状态 | 黄培炜 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:23:03.0 | 已发布 | 是
16 | 5506 | B | 【云5.4】App有网切换为无网刷新问题 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:20:56.0 | 已发布 | 是
17 | 5529 | A | 【Palwintec】（bug）PM上intercom log的截图都没有显示 | 张晓敏 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 2020-08-18 15:19:27.0 | 已发布 | 是
18 | 5594 | A | 【云5.4版本】PM相关优化 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:17:10.0 | 已发布 | 是
19 | 5593 | A | 【云5.4版本】Installer相关优化 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:16:56.0 | 已发布 | 是
20 | 5596 | A | 【云5.4版本】收费和邮件相关优化 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:17:23.0 | 已发布 | 是
21 | 5597 | A | 【云5.4版本】人脸识别和其他优化 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:17:39.0 | 已发布 | 是
22 | 5614 | A | 网管系统Dclient的开发和运维通道的优化 | 钟兴顺 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:17:53.0 | 已发布 | 是
23 | 5615 | B | 【云5.4版本】解决：buildingA下的APT,创建tmp key 会出现building B下面的梯口设备以及apt下的门口机 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:21:10.0 | 已发布 | 是
24 | 5638 | B | 【GDX】（Bug）Gmail收到的云账号邮件无法显示图片 | 黄培炜 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:21:32.0 | 已发布 | 是
25 | 5639 | A | 【Akuvox】监狱项目演示需求 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 09:22:06.0 | 已发布 | 是
26 | 5667 | A | 【云5.4】隐私协议更新 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:18:20.0 | 已发布 | 是
27 | 5672 | B | CloudV5.4之前遗漏问题解决 | 陈镇兴 | closed | 已关闭 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:21:45.0 | 已发布 | 是
28 | 5695 | B | Dclient支持从云下发夏令时和时间格式 | 钟兴顺 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:21:57.0 | 已发布 | 是
29 | 5705 | A | 【JTS】日语隐私条款更换 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:18:32.0 | 已发布 | 是
30 | 5791 | A | 【Akuvox】用户调研入口 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 2020-09-16 11:22:15.0 | 已发布 | 否
31 | 5722 | A | 云平台体验的词条相关问题 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:18:44.0 | 已发布 | 是
32 | 5737 | B | 【土耳其代理】enduser没有收到开户邮件 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 2020-09-03 13:40:29.0 | 已发布 | 是
33 | 5823 | A | 【Akuvox】本地服务器关键组件需通过加密狗加密 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:18:58.0 | 已发布 | 是
34 | 5827 | A | 【Akuvox】MySmart Android将版本号改为1.0.0 及 隐私协议地址变更 | 施海涛 | closed | 已关闭 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-22 14:14:34.0 | 已发布 | 否
35 | 5848 | A | 【Akuvox】iOS - 本地服务器 隐私政策地址变更 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-23 | 2020-09-22 | 2020-09-22 14:13:45.0 | 已发布 | 是
36 | 5865 | A | 【5.4】Support&Service菜单 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:19:13.0 | 已发布 | 是
37 | 5906 | A | Installer和Distributor代付的时候，APP上不显示过期时间 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-09 09:19:29.0 | 已发布 | 是
1 | 4862 | C | 【Bug】苹果手机静音，Smartplus唤起后还是有铃音 | 黄培炜 | 许志明 | confirmed | 2020-09-30 |  |  | 测试完成 | 是
2 | 5461 | A | 【JTS】Smarplus 日语隐私条款更换 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 17:26:10.0 | 已发布 | 是
3 | 5457 | B | 【akuvox】Smartplus植入健康监控工具，适配网管系统 | 颜建海 | closed | 已关闭 | 2020-09-25 | 2020-09-24 | 2020-09-24 10:11:43.0 | 已发布 | 是
4 | 5462 | A | 【JTS】日语help界面定制 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 17:26:10.0 | 已发布 | 是
5 | 5571 | A | 【云5.4】隐私协议更新，Activities列表默认只加载20条、人脸录入 | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 17:26:10.0 | 已发布 | 是
6 | 5708 | A | 【云5.4】登录前选Area | 郑浪双 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 17:26:10.0 | 已发布 | 是
7 | 5779 | A | 【Discreet】OnetouchSIPPhone杀死app进程后，收不到离线推送 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-09-30 17:59:16.0 | 已发布 | 否
8 | 5897 | A | 【Discreet】开启offlinepus后在wifi情况下，SIP账号注册不上 | 黄润西 | closed | 已关闭 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 14:35:12.0 | 已发布 | 是
9 | 5902 | A | 适配新系统iOS14 | 许志明 | 陈莹 | confirmed | 2020-09-25 |  |  | 测试完成 | 是

## Y每月遗留需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段

## Y总遗留需求
编号 | id | P | 需求名称 | 创建 | 指派 | 状态 | 截止日期 | 发布日期 | 阶段
1 | 3608 | C | EndUser里面所有的device搜索建议重新规划 | 施智海 | 康小龙 | 已分析 | 2020-10-31 |  | 未开始
2 | 3715 | C | smartplus,个人alarm与社区的alarm图标不一致 | 施智海 | 康小龙 | 激活 | 2020-10-31 |  | 已立项
3 | 3733 | C | Community 与Single-tenant的输入名字不一致，Single-tenant是Name，Community是fistname+lastname，建议统一一下 | 施智海 | 康小龙 | 已分析 | 2020-10-31 |  | 已立项
4 | 4855 | B | 【Akuvox】sdmc 上cloud setting表达不对 | 连诚莉 | 郑浪双 | 激活 | 2020-09-30 |  | 研发完毕
5 | 4934 | C | RF Card导入方案问题 | 施智海 | 郑浪双 | 已变更 | 2020-10-31 |  | 已立项
6 | 4893 | A | 【Akuvox】smartplus默认NFC/BLE卡号下发relayABC，但X916有四个relay，建议是否做机型控制 | 钟燕如 | 陈镇兴 | 激活 | 2020-10-30 |  | 未开始
7 | 4952 | C | Installer创建小区的时候建议小区名字不允许相同 | 施智海 | 郑浪双 | 已变更 | 2020-10-30 |  | 已立项
8 | 5301 | A | 【Inprice】云平台支持俄语 | 黄润西 | 郑浪双 | 已变更 | 2020-11-30 |  | 未开始
9 | 5503 | B | sdmc修改节点的name为其他值以后，无法修改为之前的默认值（比如修改room节点的name为room1，然后再次修改为room无法保存） | 陈莹 | 陈莹 | 已分析 | 2020-09-30 |  | 未开始
10 | 5657 | A | 【CIE】SDMC新增强制阅读消息功能 | 林珊 | 班萌萌 | 激活 | 2020-09-30 |  | 研发完毕
11 | 5694 | A | SDMC中Message功能优化 | 林琦玉 | 班萌萌 | 激活 | 2020-09-30 |  | 研发完毕

## 改进项
改进项来源 | 改进项背景 | 行动项 | 负责人 | 验收人 | 改进提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度 | 进度说明
XX故障
XX回溯
XX改进

## 指标数据
|  | 2019年 |  |  |  | 2020年 | [15 empty] | 2019
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合计 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
重大故障 | 总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A
B
C
产品问题 | 产品问题数 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2
| E10 | 2 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 3 | 2
| E11 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0
| R20 | 0 | 2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 5 | 0
版本质量 | 版本通过率 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E10 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E11 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| R20 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| 交付版本数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E10 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| E11 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| R20 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| 失败版本数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
研发内部质量 | 线上缺陷数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 2.439% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 13.33% | 43.64% | 0%
| 低级问题数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 2.439% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 13.33% | 43.64% | 0%
| 重开问题数 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.882% | 0% | 0% | 0%
| E11 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 4.545% | 0%
| R20 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 1.818% | 0%
| 低级缺陷数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
| E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 新增Bug数 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| E10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 15 | 6
| E11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 6
| R20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | 28
| 总遗留Bug数 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| E10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 15 | 6
| E11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 6
| R20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | 28
| 版本提测质量-设计类缺陷占比 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| (参考数据)2019-设计类缺陷占比 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E11 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| R20 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
需求交付率 | 需求消化率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 需求交付及时交付率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 每月交付需求总数 | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 100% | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 每月遗留需求数 | 66.7% | 100% | 71.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 66.7% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 总遗留需求数 | 66.7% | 100% | 71.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E10 | 66.7% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| E11 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| R20 | -- | -- | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -